- ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от _________ № ______

Изменения,

которые вносятся в государственную программу

Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта

в Ленинградской области», утвержденную постановлением

Правительства Ленинградской области

от 14 ноября 2013 года № 401

1. В паспорте государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»:

позицию «Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

| Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение реализации государственной программы составляет 17082306,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 2422533,3 тыс. рублей; 2020 год – 3096028,2 тыс. рублей; 2021 год – 2972823,5 тыс. рублей; 2022 год – 3475130,6 тыс. рублей; 2023 год – 1938930,9 тыс. рублей; 2024 год – 2776859,6 тыс. рублей; 2025 год- 400000,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

»;

позицию «Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках государственной программы, - всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

- «

| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках государственной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение федерального проекта «Спорт - норма жизни», реализуемого в рамках государственной программы, составляет 4302424,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 477741,4 тыс. рублей; 2020 год – 1301980,9 тыс. рублей; 2021 год – 806192,35 тыс. рублей; 2022 год – 615078,99 тыс. рублей; 2023 год – 889381,5 тыс. рублей; 2024 год -212049,7 тыс. рублей |
| --- | --- |

- ».

позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | К 2024 году: увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 55,7 проц.; увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 100 проц. в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из норматива единовременной пропускной способности до 46,5 проц. |
| --- | --- |

».

2. В абзаце 13 раздела 3 государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» слова: «до 55 проц.» заменить словами: «до 55,7 проц.».

3. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области»:

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 - всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

| Финансовое обеспечение подпрограммы 1 - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 составляет 420769,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 159624,0 тыс. рублей; 2020 год – 96193,0 тыс. рублей; 2021 год - 40603,1 тыс. рублей; 2022 год - 43929,7 тыс. рублей; 2023 год - 42888,1 тыс. рублей; 2024 год - 37531,8 тыс. рублей |
| --- | --- |

»;

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 - всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы 1, - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение федерального проекта «Спорт - норма жизни», реализуемого в рамках подпрограммы 1, составляет 233764,10 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 41762,9 тыс. рублей; 2020 год – 78114,4 тыс. рублей; 2021 год – 50907,7 тыс. рублей; 2022 год – 21465,0 тыс. рублей; 2023 год – 20523,4 тыс. рублей; 2024 год - 20990,7 тыс. рублей |
| --- | --- |

».

4. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:

позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 - всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

| Финансовое обеспечение подпрограммы 2 - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2 составляет 4862232,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 632009,4 тыс. рублей; 2020 год – 800208,2 тыс. рублей; 2021 год – 886166,2 тыс. рублей; 2022 год – 921731,2 тыс. рублей; 2023 год – 901805,8 тыс. рублей; 2024 год - 720311,3 тыс. рублей |
| --- | --- |

»;

позицию «Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы 2, - всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы 2, - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение федерального проекта "Спорт - норма жизни", реализуемого в рамках подпрограммы 2, составляет 850304,60 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 79989,7 тыс. рублей; 2020 год – 129651,9 тыс. рублей; 2021 год – 137563,77 тыс. рублей; 2022 год – 155758,53 тыс. рублей; 2023 год – 156281,7 тыс. рублей; 2024 год - 191059,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

».

- 5. В паспорте  подпрограммы 3 «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области»:

- позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 - всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

- «

| Финансовое обеспечение подпрограммы 3 - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 3 составляет 11812284,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 1630899,9 тыс. рублей; 2020 год – 2199627,0 тыс. рублей; 2021 год – 2058994,1 тыс. рублей; 2022 год – 2509510,0 тыс. рублей; 2023 год – 994237,0 тыс. рублей; 2024 год – 2019016,5 тыс. рублей; 2025 год- 400000,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

»;

позицию «Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы 3, - всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы 3, - всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение федерального проекта «Спорт - норма жизни», реализуемого в рамках подпрограммы 3, составляет 3153153,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 355988,8 тыс. рублей; 2020 год – 1094214,6 тыс. рублей; 2021 год – 657740,8 тыс. рублей; 2022 год – 781479,9 тыс. рублей; 2023 год – 263729,7 тыс. рублей |
| --- | --- |

».

6. В столбце 5 пункта 1.1. части 2 Приложения 1 к государственной программе слова «до 55 процентов» заменить словами «до 55,7 процента».

- 7. Приложение 2 к государственной программе (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" и их значениях по годам реализации государственной программы) изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к государственной программе...

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы

Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта

в Ленинградской области" и их значениях по годам реализации

государственной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год (базовый) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | плановое значение | Процентов |  | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 | 49,0 | 52,0 | 55,7 | 0,3 |
|  |  | фактическое значение |  | 34,7 | 37,5 | 42,3 | 45,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | плановое значение | Процентов |  | 68,0 | 74,2 | 76,5 | 89,6 | 89,6 | 93,2 | 100,0 | 0,25 |
|  |  | фактическое значение |  | 67,1 | 68,0 | 85,9 | 89,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | плановое значение | Процентов |  | 12,3 | 13,5 | 14,2 | 16,91 | 16,92 | 16,93 | 16,94 | 0,1 |
|  |  | фактическое значение |  | 12,1 | 12,7 | 13,6 | 16,9 |  |  |  |  |  |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | плановое значение | Процентов |  | 41,2 | 42,3 | 44,4 | 43,0 | 44,0 | 45,5 | 46,5 | 0,35 |
|  |  | фактическое значение |  | 31 | 42,1 | 43,9 | 45,5 |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 5 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (2018-2019) | плановое значение | Процентов |  | 78,5 | 79,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  | 78 | 78,5 | 79,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | плановое значение | Процентов |  | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 0,1 |
|  |  | фактическое значение |  | 40,7 | 51,2 | 67,2 | 56,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | плановое значение | Процентов |  | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 0,1 |
|  |  | фактическое значение |  | 28,2 | 28,3 | 27,4 | 40,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ленинградской области, занятого в экономике (2018-2019) | плановое значение | Процентов |  | 25,0 | 25,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  | 25,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | плановое значение | Процентов |  | 85,0 | 89,4 | 89,5 | 90,8 | 90,81 | 90,82 | 90,83 | 0,3 |
|  |  | фактическое значение |  | 84,5 | 85,5 | 94,2 | 90,8 |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | плановое значение | Процентов |  | 25,4 | 23,7 | 29,0 | 34,0 | 40,2 | 45,3 | 52,6 | 0,3 |
|  |  | фактическое значение |  | 17,4 | 17,4 | 23,7 | 31,3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | плановое значение | Процентов |  | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 0,2 |
|  |  | фактическое значение |  | 5,5 | 5,5 | 13,1 | 16,2 |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
| 12 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | плановое значение | Процентов |  | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,3 |
|  |  | фактическое значение |  | 90,0 | 91,7 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | плановое значение | Процентов |  | 39,6 | 39,7 | 39,8 | 39,9 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 0,2 |
|  |  | фактическое значение |  | 39,5 | 41,49 | 43,03 | 48,1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | плановое значение | Процентов |  | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 0,05 |
|  |  | фактическое значение |  | 41,0 | 41,16 | 42,1 | 42,1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | плановое значение | Человек |  | 385 | 390 | 395 | 542 | 543 | 544 | 545 | 0,03 |
|  |  | фактическое значение |  | 380 | 465 | 485 | 541 |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | плановое значение | Процентов |  | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 6,3 | 6,31 | 6,32 | 6,33 | 0,38 |
|  |  | фактическое значение |  | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 6,3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | плановое значение | Процентов |  | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 13,55 | 13,6 | 13,65 | 13,7 | 0,04 |
|  |  | фактическое значение |  | 10 | 11,1 | 13,0 | 13,5 |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 3. Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
| 18 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы, по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта | плановое значение | Человек |  | 79494 | 80044 | 92200 | 97350 | 97650 | 97950 | 98250 | 0,4 |
|  |  | фактическое значение |  | 78022 | 86924 | 91703 | 97047 |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках программы | плановое значение | Единиц |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 |
|  |  | фактическое значение |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Количество созданных в рамках государственной программы объектов спорта за счет государственно-частного партнерства | плановое значение | Единиц |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,3 |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

- ».

- 8. Приложение 3 к государственной программе (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» и их значениях по годам реализации государственной программы в разрезе муниципальных районов и городского округа Ленинградской области)  изложить в следующей редакции:

- «Приложение 3

к государственной программе...

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы

Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта

в Ленинградской области" и их значениях по годам реализации

государственной программы в разрезе муниципальных районов

и городского округа Ленинградской области

| N п/п | Наименование муниципального района (городского округа) |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 (базовый) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, проц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение |  | 35,0 | 39,0 | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 |
|  |  | фактическое значение | 27,7 | 35,9 | 36,48 |  |  |  |  |
| 2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение |  | 45,0 | 48,0 | 51,5 | 52,8 | 54,2 | 55,7 |
|  |  | фактическое значение | 33,9 | 43,2 | 45,71 |  |  |  |  |
| 3 | Волховский муниципальный район | плановое значение |  | 38,0 | 42,0 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 |
|  |  | фактическое значение | 32,6 | 43,0 | 45,08 |  |  |  |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение |  | 43,0 | 47,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 58,5 |
|  |  | фактическое значение | 34,0 | 44,9 | 47,12 |  |  |  |  |
| 5 | Выборгский район | плановое значение |  | 45,0 | 47,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 58,5 |
|  |  | фактическое значение | 40,4 | 46,8 | 47,82 |  |  |  |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение |  | 37,0 | 40,0 | 44,0 | 47,0 | 51,0 | 55,0 |
|  |  | фактическое значение | 30,0 | 37,0 | 40,02 |  |  |  |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение |  | 38,0 | 42,0 | 46,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 |
|  |  | фактическое значение | 32,0 | 38,0 | 43,87 |  |  |  |  |
| 8 | Киришский муниципальный район | плановое значение |  | 44,0 | 47,0 | 47.0 | 49.5 | 53.0 | 56.0 |
|  |  | фактическое значение | 38,9 | 43,3 | 44,25 |  |  |  |  |
| 9 | Кировский муниципальный район | плановое значение |  | 40,0 | 44,0 | 48,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 |
|  |  | фактическое значение | 36,0 | 44,9 | 47,30 |  |  |  |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение |  | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 |
|  |  | фактическое значение | 35,0 | 42,4 | 46,20 |  |  |  |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение |  | 42,0 | 45,0 | 46,4 | 47,5 | 51,7 | 55,7 |
|  |  | фактическое значение | 33,8 | 43,6 | 46,35 |  |  |  |  |
| 12 | Лужский муниципальный район | плановое значение |  | 44,0 | 47,0 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
|  |  | фактическое значение | 39,4 | 43,3 | 44,81 |  |  |  |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение |  | 38,0 | 42,0 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | 46,0 |
|  |  | фактическое значение | 29,7 | 34,2 | 34,97 |  |  |  |  |
| 14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение |  | 50,0 | 51,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 |
|  |  | фактическое значение | 45,9 | 54,2 | 54,96 |  |  |  |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение |  | 39,0 | 43,0 | 47.0 | 49.0 | 52.0 | 55.7 |
|  |  | фактическое значение | 32,6 | 41,8 | 43,66 |  |  |  |  |
| 16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение |  | 43,0 | 47,0 | 45,0 | 50,0 | 53,0 | 55,7 |
|  |  | фактическое значение | 34,0 | 41,0 | 41,72 |  |  |  |  |
| 17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение |  | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 |
|  |  | фактическое значение | 28,4 | 34,1 | 35,26 |  |  |  |  |
| 18 | Тосненский район | плановое значение |  | 37,0 | 41,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 52,0 |
|  |  | фактическое значение | 31,1 | 34,4 | 39,93 |  |  |  |  |
| 1.1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, проц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение |  | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 83,0 | 85,0 | 88,0 |
|  |  | фактическое значение | 74,8 | 95,0 | 74,35 |  |  |  |  |
| 2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение |  | 85,0 | 86,0 | 80,0 | 83,0 | 87,0 | 90,0 |
|  |  | фактическое значение | 83,5 | 85,0 | 73,36 |  |  |  |  |
| 3 | Волховский муниципальный район | плановое значение |  | 90,0 | 90,0 | 80,0 | 83,0 | 86,5 | 90,0 |
|  |  | фактическое значение | 94,6 | 113,2 | 77,57 |  |  |  |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение |  | 81,0 | 82,0 | 97,44 | 97,45 | 97,46 | 97,47 |
|  |  | фактическое значение | 78,7 | 94,1 | 97,43 |  |  |  |  |
| 5 | Выборгский район | плановое значение |  | 87,0 | 88,0 | 90,8 | 90,81 | 90,82 | 90,85 |
|  |  | фактическое значение | 86,1 | 91,7 | 90,79 |  |  |  |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение |  | 74,0 | 78,0 | 87,5 | 88,5 | 89,5 | 91,0 |
|  |  | фактическое значение | 67,8 | 82,2 | 86,20 |  |  |  |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение |  | 81,0 | 82,0 | 88,5 | 89,0 | 89,5 | 90,0 |
|  |  | фактическое значение | 79,6 | 98,3 | 87,42 |  |  |  |  |
| 8 | Киришский муниципальный район | плановое значение |  | 88,0 | 88,0 | 91,35 | 91,36 | 91,37 | 91,38 |
|  |  | фактическое значение | 88,8 | 90,2 | 91,34 |  |  |  |  |
| 9 | Кировский муниципальный район | плановое значение |  | 89,0 | 89,0 | 89,10 | 89,11 | 89,12 | 89,15 |
|  |  | фактическое значение | 89,8 | 109,0 | 87,49 |  |  |  |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение |  | 84,0 | 85,0 | 94, 35 | 94, 36 | 94, 37 | 94, 38 |
|  |  | фактическое значение | 82,6 | 92,3 | 94,34 |  |  |  |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение |  | 87,0 | 87,0 | 89,0 | 89,5 | 90,0 | 91,0 |
|  |  | фактическое значение | 85,6 | 82,5 | 88,75 |  |  |  |  |
| 12 | Лужский муниципальный район | плановое значение |  | 90,0 | 90,0 | 90, 16 | 90, 17 | 90, 18 | 90, 20 |
|  |  | фактическое значение | 94,1 | 99,7 | 90,15 |  |  |  |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение |  | 75,0 | 78,0 | 89,5 | 89,7 | 89,9 | 90,0 |
|  |  | фактическое значение | 72,2 | 89,4 | 89,02 |  |  |  |  |
| 14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение |  | 75,0 | 78,0 | 91,0 | 91,5 | 92,0 | 92,5 |
|  |  | фактическое значение | 72,4 | 121,3 | 90,25 |  |  |  |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение |  | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,5 | 89,0 | 90,0 |
|  |  | фактическое значение | 88,3 | 95,3 | 82,06 |  |  |  |  |
| 16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение |  | 89,0 | 89,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 |
|  |  | фактическое значение | 89,1 | 95,4 | 82,90 |  |  |  |  |
| 17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение |  | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 |
|  |  | фактическое значение | 81,5 | 86,5 | 81,71 |  |  |  |  |
| 18 | Тосненский район | плановое значение |  | 84,0 | 85,0 | 93, 26 | 93, 27 | 93, 28 | 93, 29 |
|  |  | фактическое значение | 82,9 | 98,8 | 93,25 |  |  |  |  |
| - 1.2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, проц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение |  | 15,0 | 22,0 | 29,0 | 36,0 | 45,0 | 50,0 |
|  |  | фактическое значение | 8,3 | 9,8 | 19,58 |  |  |  |  |
| 2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение |  | 17,0 | 25,0 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 53,0 |
|  |  | фактическое значение | 12,1 | 27,9 | 33,54 |  |  |  |  |
| 3 | Волховский муниципальный район | плановое значение |  | 16,0 | 23,0 | 41,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 |
|  |  | фактическое значение | 8,8 | 17,5 | 36,70 |  |  |  |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение |  | 25,0 | 30,0 | 33,5 | 39,0 | 46,0 | 53,0 |
|  |  | фактическое значение | 17,8 | 25,7 | 28,05 |  |  |  |  |
| 5 | Выборгский район | плановое значение |  | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
|  |  | фактическое значение | 25,5 | 31,1 | 35,92 |  |  |  |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение |  | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
|  |  | фактическое значение | 18,2 | 20,4 | 29,25 |  |  |  |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение |  | 25,0 | 30,0 | 44 | 46,0 | 49,0 | 53,0 |
|  |  | фактическое значение | 17,2 | 18,5 | 39,34 |  |  |  |  |
| 8 | Киришский муниципальный район | плановое значение |  | 30,0 | 35,0 | 36.6 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
|  |  | фактическое значение | 24,5 | 32,5 | 32,72 |  |  |  |  |
| 9 | Кировский муниципальный район | плановое значение |  | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
|  |  | фактическое значение | 19,3 | 21,6 | 29,77 |  |  |  |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение |  | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 43,0 | 50,0 | 53,0 |
|  |  | фактическое значение | 24,7 | 23,4 | 29,48 |  |  |  |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение |  | 20,0 | 28,0 | 41,0 | 44,5 | 48,0 | 52,6 |
|  |  | фактическое значение | 12 | 37,5 | 38,13 |  |  |  |  |
| 12 | Лужский муниципальный район | плановое значение |  | 30,0 | 35,0 | 42,0 | 45,0 | 48,5 | 52,6 |
|  |  | фактическое значение | 23,3 | 29,0 | 40,07 |  |  |  |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение |  | 20,0 | 28,0 | 19,0 | 28,0 | 38,0 | 48,0 |
|  |  | фактическое значение | 15,1 | 12,1 | 13,97 |  |  |  |  |
| 14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение |  | 52,0 | 53,0 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 |
|  |  | фактическое значение | 50,3 | 34,1 | 55,30 |  |  |  |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение |  | 15,0 | 23,0 | 39,0 | 44,5 | 48,0 | 52,6 |
|  |  | фактическое значение | 9,2 | 19,7 | 33,25 |  |  |  |  |
| 16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение |  | 25,0 | 30,0 | 36,0 | 40,0 | 44,0 | 50,0 |
|  |  | фактическое значение | 16,5 | 23,6 | 32,54 |  |  |  |  |
| 17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение |  | 15,0 | 25,0 | 19,0 | 28,0 | 38,0 | 48,0 |
|  |  | фактическое значение | 6,7 | 13,0 | 15,30 |  |  |  |  |
| 18 | Тосненский район | плановое значение |  | 22,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
|  |  | фактическое значение | 14,1 | 14,5 | 24,25 |  |  |  |  |
| - 1.3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, проц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение |  | 20 | 20 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
|  |  | фактическое значение | 18,8 | 10,5 | 20,85 |  |  |  |  |
| 2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение |  | 7 | 7,5 | 31,99 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
|  |  | фактическое значение | 6,0 | 17,3 | 31,99 |  |  |  |  |
| 3 | Волховский муниципальный район | плановое значение |  | 3 | 4 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 |
|  |  | фактическое значение | 1,0 | 11,2 | 25,58 |  |  |  |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение |  | 6,50 | 7,00 | 15,0 | 19,6 | 23,5 | 25,0 |
|  |  | фактическое значение | 5,2 | 13,5 | 14,28 |  |  |  |  |
| 5 | Выборгский район | плановое значение |  | 12,00 | 12,00 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 25,0 |
|  |  | фактическое значение | 12,2 | 24,0 | 21,35 |  |  |  |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение |  | 7,50 | 8,00 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 19,0 |
|  |  | фактическое значение | 7,0 | 17,2 | 10,74 |  |  |  |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение |  | 4,00 | 5,00 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 19,0 |
|  |  | фактическое значение | 2,9 | 5,7 | 6,68 |  |  |  |  |
| 8 | Киришский муниципальный район | плановое значение |  | 4,00 | 5,00 | 13.5 | 16.7 | 20.0 | 22.2 |
|  |  | фактическое значение | 3,0 | 8,2 | 10,18 |  |  |  |  |
| 9 | Кировский муниципальный район | плановое значение |  | 4,00 | 5,00 | 34,74 | 34,75 | 34,76 | 34,8 |
|  |  | фактическое значение | 2,5 | 15,7 | 34,73 |  |  |  |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение |  | 3,00 | 4,00 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 |
|  |  | фактическое значение | 1,4 | 21,1 | 23,41 |  |  |  |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение |  | 3,00 | 4,00 | 7,0 | 11,0 | 15,0 | 20,0 |
|  |  | фактическое значение | 1,2 | 3,3 | 3,82 |  |  |  |  |
| 12 | Лужский муниципальный район | плановое значение |  | 2,00 | 4,00 | 7,0 | 11,0 | 15,0 | 20,0 |
|  |  | фактическое значение | 0,9 | 2,8 | 2,77 |  |  |  |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение |  | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 11,0 | 15,0 | 20,0 |
|  |  | фактическое значение | 5,1 | 5,9 | 6,55 |  |  |  |  |
| 14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение |  | 7,00 | 8,00 | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 26,0 |
|  |  | фактическое значение | 6,0 | 10,4 | 14,60 |  |  |  |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение |  | 6,0 | 7,0 | 19,0 | 20,5 | 22,0 | 24,0 |
|  |  | фактическое значение | 4,5 | 17,2 | 17,55 |  |  |  |  |
| 16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение |  | 4,0 | 5,0 | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 26,0 |
|  |  | фактическое значение | 2,3 | 12,3 | 14,65 |  |  |  |  |
| 17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение |  | 7,5 | 8,0 | 18,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 |
|  |  | фактическое значение | 7,2 | 12,2 | 17,05 |  |  |  |  |
| 18 | Тосненский район | плановое значение |  | 4,0 | 5,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 23,0 |
|  |  | фактическое значение | 2,3 | 2,8 | 14,17 |  |  |  |  |
| - 2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, проц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение |  | 76,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 69,2 | 89,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение |  | 70,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 90,6 | 84,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Волховский муниципальный район | плановое значение |  | 83,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 91,1 | 106,4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение |  | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 42,6 | 82,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Выборгский район | плановое значение |  | 82,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 88,3 | 93,8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение |  | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 91,5 | 82,9 |  |  |  |  |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 11,3 | 80,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Киришский муниципальный район | плановое значение |  | 95,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 64,3 | 98,6 |  |  |  |  |  |
| 9 | Кировский муниципальный район | плановое значение |  | 90,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 86,6 | 102,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение |  | 90,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 67,6 | 90,1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 81,9 | 85,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Лужский муниципальный район | плановое значение |  | 95,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 57 | 94,8 |  |  |  |  |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение |  | 82,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 78,3 | 85,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение |  | 92,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 50,8 | 96,6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение |  | 84,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 77,7 | 95,3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение |  | 90,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 98,1 | 95,3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение |  | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 80,1 | 82,6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Тосненский район | плановое значение |  | 81,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение | 77,1 | 85,0 |  |  |  |  |  |
| - 3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, проц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение |  | 29,0 | 29,0 | 29,1 | 29,2 | 29,3 | 29,4 |
|  |  | фактическое значение | 29 | 24,4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение |  | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 |
|  |  | фактическое значение | 12 | 8,9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Волховский муниципальный район | плановое значение |  | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 10,2 |
|  |  | фактическое значение | 8,4 | 8,5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение |  | 16,5 | 21,41 | 21,42 | 21,43 | 21,44 | 21,45 |
|  |  | фактическое значение | 17,2 | 21,4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Выборгский район | плановое значение |  | 7,2 | 8,41 | 8,42 | 8,43 | 8,44 | 8,5 |
|  |  | фактическое значение | 9,1 | 8,4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение |  | 5,1 | 9,21 | 9,22 | 9,23 | 9,24 | 9,25 |
|  |  | фактическое значение | 4,6 | 9,2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение |  | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,5 |
|  |  | фактическое значение | 5,6 | 6,3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Киришский муниципальный район | плановое значение |  | 10,5 | 11,91 | 11,92 | 11,93 | 11,95 | 12,0 |
|  |  | фактическое значение | 10,5 | 11,9 |  |  |  |  |  |
| 9 | Кировский муниципальный район | плановое значение |  | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,8 | 14,0 | 14,3 |
|  |  | фактическое значение | 12,6 | 11,1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение |  | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,2 | 14,5 |
|  |  | фактическое значение | 12,4 | 13,1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение |  | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,8 | 6,5 | 7,0 |
|  |  | фактическое значение | 3,4 | 4,3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Лужский муниципальный район | плановое значение |  | 5,5 | 6,1 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
|  |  | фактическое значение | 5,9 | 6,1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение |  | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 |
|  |  | фактическое значение | 11,5 | 10,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение |  | 9,2 | 19,61 | 19,62 | 19,63 | 19,64 | 19,65 |
|  |  | фактическое значение | 9,8 | 19,6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение |  | 9,2 | 10,71 | 10,72 | 10,73 | 10,74 | 10,75 |
|  |  | фактическое значение | 8,8 | 10,7 |  |  |  |  |  |
| 16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение |  | 22,4 | 29,21 | 29,22 | 29,23 | 29,24 | 29,25 |
|  |  | фактическое значение | 24,8 | 29,2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение |  | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 |
|  |  | фактическое значение | 13,4 | 15,3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Тосненский район | плановое значение |  | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
|  |  | фактическое значение | 3,4 | 4,2 |  |  |  |  |  |
| - 4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение |  | 57,92 | 64,39 | 66,12 | 66,55 | 66,98 | 67,42 |
|  |  | фактическое значение | 53,1 | 63,69 | 65,69 |  |  |  |  |
| 2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение |  | 52,95 | 55,52 | 52,06 | 52,2 | 52,3 | 52,4 |
|  |  | фактическое значение | 46,4 | 52,43 | 51,96 |  |  |  |  |
| 3 | Волховский муниципальный район | плановое значение |  | 43,11 | 44,56 | 50,05 | 50,16 | 50,27 | 50,39 |
|  |  | фактическое значение | 38,2 | 44,28 | 49,94 |  |  |  |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение |  | 32,62 | 41,56 | 40,0 | 37,0 | 34,05 | 34,05 |
|  |  | фактическое значение | 31 | 41,16 | 39,6 |  |  |  |  |
| 5 | Выборгский район | плановое значение |  | 34,54 | 37,21 | 38,69 | 39,49 | 40,29 | 40,69 |
|  |  | фактическое значение | 32,4 | 37,08 | 37,89 |  |  |  |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение |  | 24,86 | 29,24 | 30,63 | 30,75 | 30,83 | 31,36 |
|  |  | фактическое значение | 22,6 | 28,71 | 30,51 |  |  |  |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение |  | 48,97 | 50,62 | 53,99 | 54,01 | 54,04 | 54,06 |
|  |  | фактическое значение | 43,2 | 50,08 | 53,97 |  |  |  |  |
| 8 | Киришский муниципальный район | плановое значение |  | 55,69 | 57,74 | 56,0 | 56,2 | 56,4 | 56,6 |
|  |  | фактическое значение | 49,0 | 52,77 | 55,79 |  |  |  |  |
| 9 | Кировский муниципальный район | плановое значение |  | 34,52 | 35,78 | 33,15 | 33,2 | 33,3 | 33,4 |
|  |  | фактическое значение | 29,6 | 32,96 | 33,02 |  |  |  |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение |  | 51,17 | 55,67 | 56,16 | 57,74 | 59,32 | 60,9 |
|  |  | фактическое значение | 42,8 | 51,76 | 54,58 |  |  |  |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение |  | 38,21 | 40,10 | 45,06 | 45,21 | 45,36 | 45,5 |
|  |  | фактическое значение | 32,5 | 32,77 | 44,91 |  |  |  |  |
| 12 | Лужский муниципальный район | плановое значение |  | 44,21 | 52,02 | 52,83 | 52,88 | 52,93 | 52,99 |
|  |  | фактическое значение | 38,4 | 51,78 | 52,78 |  |  |  |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение |  | 71,94 | 76,53 | 72,96 | 73,5 | 74 | 77 |
|  |  | фактическое значение | 62,0 | 70,83 | 72,94 |  |  |  |  |
| 14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение |  | 75,74 | 78,86 | 82,23 | 82,33 | 82,43 | 82,53 |
|  |  | фактическое значение | 68,2 | 78,62 | 82,13 |  |  |  |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение |  | 67,77 | 70,91 | 71,95 | 71,96 | 71,97 | 71,98 |
|  |  | фактическое значение | 57,9 | 65,36 | 71,94 |  |  |  |  |
| 16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение |  | 39,68 | 55,58 | 55,3 | 55,4 | 55,5 | 55,6 |
|  |  | фактическое значение | 38,1 | 53,96 | 55,16 |  |  |  |  |
| 17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение |  | 41,12 | 46,42 | 50,3 | 50,37 | 50,43 | 50,47 |
|  |  | фактическое значение | 38,8 | 46,26 | 50,22 |  |  |  |  |
| 18 | Тосненский район | плановое значение |  | 33,65 | 36,31 | 40,5 | 42 | 43 | 45,5 |
|  |  | фактическое значение | 31,7 | 36,14 | 40,13 |  |  |  |  |
| - 5. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы, по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение |  | 94 | 3566 | 3610 | 3616 | 3641 | 3666 |
|  |  | фактическое значение | 224 | 3541 | 3603 |  |  |  |  |
| 2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение |  | 94 | 3087 | 3043 | 3048 | 3053 | 3058 |
|  |  | фактическое значение | 188 | 3062 | 3038 |  |  |  |  |
| 3 | Волховский муниципальный район | плановое значение |  | 94 | 4430 | 5000 | 5200 | 5300 | 5500 |
|  |  | фактическое значение | 129 | 4405 | 4929 |  |  |  |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение |  | 94 | 18765 | 19925 | 20900 | 21400 | 22900 |
|  |  | фактическое значение | 188 | 18740 | 19915 |  |  |  |  |
| 5 | Выборгский район | плановое значение |  | 94 | 8466 | 8571 | 8576 | 8611 | 8717 |
|  |  | фактическое значение | 412 | 8441 | 8547 |  |  |  |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение |  | 151 | 7985 | 8461 | 8471 | 8506 | 8515 |
|  |  | фактическое значение | 513 | 7960 | 8256 |  |  |  |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение |  | 94 | 4369 | 4794 | 4804 | 4839 | 4850 |
|  |  | фактическое значение | 298 | 4344 | 4594 |  |  |  |  |
| 8 | Киришский муниципальный район | плановое значение |  | 94 | 3760 | 3964 | 4008 | 4052 | 4098 |
|  |  | фактическое значение | 188 | 3735 | 3920 |  |  |  |  |
| 9 | Кировский муниципальный район | плановое значение |  | 197 | 3982 | 4004 | 4008 | 4010 | 4012 |
|  |  | фактическое значение | 188 | 3957 | 3957 |  |  |  |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение |  | 94 | 1690 | 1745 | 1755 | 1765 | 1790 |
|  |  | фактическое значение | 94 | 1665 | 1737 |  |  |  |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение |  | 94 | 2754 | 3950 | 4006 | 4155 | 4315 |
|  |  | фактическое значение | 94 | 2729 | 3921 |  |  |  |  |
| 12 | Лужский муниципальный район | плановое значение |  | 94 | 4217 | 4217 | 4247 | 4276 | 4365 |
|  |  | фактическое значение | 282 | 4192 | 4187 |  |  |  |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение |  | 94 | 2242 | 2267 | 2292 | 2317 | 2342 |
|  |  | фактическое значение | 94 | 2217 | 2247 |  |  |  |  |
| 14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение |  | 94 | 5436 | 5652 | 5772 | 5782 | 5792 |
|  |  | фактическое значение | 188 | 5411 | 5583 |  |  |  |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение |  | 94 | 3064 | 3332 | 3337 | 3342 | 3347 |
|  |  | фактическое значение | 188 | 3039 | 3327 |  |  |  |  |
| 16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение |  | 94 | 4176 | 4215 | 4226 | 4251 | 4276 |
|  |  | фактическое значение | 94 | 4151 | 4201 |  |  |  |  |
| 17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение |  | 94 | 3224 | 4187 | 4197 | 4207 | 4217 |
|  |  | фактическое значение | 94 | 3199 | 3965 |  |  |  |  |
| 18 | Тосненский район | плановое значение |  | 122 | 5370 | 5859 | 5907 | 5942 | 5952 |
|  |  | фактическое значение | 94 | 5345 | 5849 |  |  |  |  |
| - 6. Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Волховский муниципальный район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выборгский район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | фактическое значение |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Киришский муниципальный район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кировский муниципальный район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Лужский муниципальный район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Тосненский район | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |

».

9. В пунктах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 Приложения 4 к государственной программе (Сведения о показателях, индикаторах, разрабатываемых в рамках Федерального плана стратегических работ) слова «приказ Росстата от 24 декабря 2019 года № 798» заменить словами «приказ Росстата от 17 августа 2020 года № 467».

10. Приложение 5 к государственной программе «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»  изложить в следующей редакции:

- «Приложение 5

к государственной программе...

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Чел. | Определяет уровень единовременной пропускной способности объектов | Ежегодно по состоянию на 31 декабря | ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где: ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек); ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244 (человек). | Периодическая (годовая) отчетность | Спортивные объекты, введенные в эксплуатацию в рамках государственной программы | Сплошное наблюдение | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Приказ Минспорта России от 19 апреля 2019 года № 324 «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт - норма жизни» |
| 2 | Количество созданных в рамках государственной программы объектов спорта за счет государственно-частного партнерства | Ед. | Определяет количество объектов спорта, созданных в рамках государственно-частного партнерства в рамках государственной программы | Ежегодно по состоянию на 31 декабря | Отражает суммарное количество введенных в эксплуатацию созданных в рамках государственной программы объектов спорта в рамках государственно-частного партнерства | Периодическая (годовая) отчетность | Объекты, созданные в рамках государственно-частного партнерства в рамках государственной программы | Сплошное наблюдение | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |  |
| 3 | Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы | Ед. | Определяет количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы | Ежегодно по состоянию на 31 декабря | Отражает суммарное количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов, являющихся региональными центрами подготовки спортсменов высокого класса | Периодическая (годовая) отчетность | Спортивные региональные центры, введенные в эксплуатацию в рамках государственной программы | Сплошное наблюдение | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |  |
| 4 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Проц. | Определяет долю детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно по состоянию на 31 декабря | Дзд = Чзд / Чнд x 100, где: Чзд - численность населения в возрасте 3-29 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чнд - численность населения в возрасте 3-29 лет | Периодическая (годовая) отчетность | Население в возрасте 3-29 лет, занимающееся физической культурой и спортом | Сплошное наблюдение | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |  |
| 5 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Проц. | Определяет долю граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно по состоянию на 31 декабря | Дзс = Чзс / Чнс x 100, где: Чзс - численность населения в возрасте: женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чнс - численность населения в возрасте: женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет | Периодическая (годовая) отчетность | Население среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), занимающееся физической культурой и спортом | Сплошное наблюдение | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |  |
| 6 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Проц. | Определяет долю граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно по состоянию на 31 декабря | Дзп = Чзп / Чнп x 100, где: Чзп - численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чнп - численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет | Периодическая (годовая) отчетность | Население старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), занимающееся физической культурой и спортом | Сплошное наблюдение | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |  |
| 7 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Проц. | Определяет долю граждан в возрасте 3 - 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно по состоянию на 31 декабря | Дз = Чз / (Чн - Чнп) x 100, где: Чз - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек); Чн - численность населения в возрасте 3 - 79 лет по состоянию на 1 января отчетного года (человек). Источник данных - Единая межведомственная информационно-статистическая система; Чнп - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год (человек). | Периодическая (годовая) отчетность | Население в возрасте 3 - 79 лет, занимающееся физической культурой и спортом | Сплошное наблюдение | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Приказ Минспорта России от 19 апреля 2019 года № 324 «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт - норма жизни» |

».

11. Приложение 6 к государственной программе (План реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» на 2019-2024 годы) изложить в следующей редакции:

| - «Приложение 6 к государственной программе... План |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализации государственной программы Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" на 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее - Комитет) | 2019 | 2422533,3 | 302173,0 | 1965652,4 | 154707,9 |  |
|  |  |  | 2020 | 3096028,2 | 350558,8 | 2459291,4 | 286178,0 |  |
|  |  |  | 2021 | 2972823,5 | 225568,2 | 2502696,7 | 244558,6 |  |
|  |  |  | 2022 | 3475130,6 | 286092,2 | 3012932,2 | 176106,3 |  |
|  |  |  | 2023 | 1938930,9 | 124823,2 | 1777349,7 | 36758,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 2776859,6 | 0,0 | 2634259,6 | 142600,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 400000,0 | 0,0 | 400000,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по государственной программе |  | 2019-2025 | 17082306,2 | 1289215,4 | 14752182,0 | 1040908,7 |  |
| 1. | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области" | комитет | 2019 | 159624,00 | 114500,30 | 45123,70 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 96193,00 | 32619,20 | 63573,80 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 72183,10 | 23071,50 | 49111,60 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 43929,70 | 4406,10 | 39523,60 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 42888,10 | 4407,30 | 38480,80 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 37531,80 | 0,00 | 37531,80 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2019- 2024 | 452349,70 | 179004,40 | 273345,30 |  |  |
| 1.1. | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | комитет | 2019 | 111841,10 | 100000,00 | 11841,10 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 11532,70 |  | 11532,70 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 14693,20 |  | 14693,20 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 15208,50 |  | 15208,50 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 15108,50 |  | 15108,50 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 11841,10 |  | 11841,10 |  |  |
|  |  |  | 2019 - 2024 | 180225,10 |  | 80225,10 |  |  |
| 1.2. | Развитие детско-юношеского,школьного,студенческого и массового спорта,спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | комитет | 2019 | 6020,00 |  | 6020,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 6545,90 |  | 6545,90 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 6582,20 |  | 6582,20 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 7256,20 |  | 7256,20 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 7256,20 |  | 7256,20 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 4700,00 |  | 4700,00 |  |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 38360,50 |  | 38360,50 |  |  |
| 1.3. | Федеральный проект "Спорт-норма жизни" | комитет | 2019 | 41762,90 | 14500,30 | 27262,60 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 78114,40 | 32619,20 | 45495,20 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 50907,70 | 23071,50 | 27836,20 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 21465,00 | 4406,10 | 17058,90 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 20523,40 | 4407,30 | 16116,10 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 20990,70 |  | 20990,70 |  |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 233764,10 | 79004,40 | 154759,70 |  |  |
| 2. | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | комитет | 2019 | 632009,40 | 28114,70 | 603394,70 | 500,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 800208,20 | 26910,10 | 771146,30 | 2151,80 |  |
|  |  |  | 2021 | 841646,27 | 5307,50 | 831255,50 | 5083,27 |  |
|  |  |  | 2022 | 921690,93 | 7471,80 | 909442,80 | 4776,33 |  |
|  |  |  | 2023 | 901805,80 | 7839,50 | 889215,60 | 4750,70 |  |
|  |  |  | 2024 | 720311,30 | 0,00 | 715311,30 | 5000,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2019-2024 | 4817671,90 | 75643,60 | 4719766,20 | 22262,10 |  |
| 2.1. | Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва Ленинградской области | комитет | 2019 | 517429,50 |  | 517429,50 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 635611,20 |  | 635611,20 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 667700,30 |  | 667700,30 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 729511,60 |  | 729511,60 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 709103,30 |  | 709103,30 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 502778,90 |  | 502778,90 |  |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 3762134,80 |  | 3762134,80 |  |  |
| 2.2. | Методическое обеспечение, пропаганда и стимулирование спорта высших достижений и системы спортивной подготовки в Ленинградской области | комитет | 2019 | 34590,20 |  | 34590,20 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 34945,10 |  | 34945,10 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 36382,20 |  | 36382,20 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 36420,80 |  | 36420,80 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 36420,80 |  | 36420,80 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 26473,40 |  | 26473,40 |  |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 205232,50 |  | 205232,50 |  |  |
| 2.3. | Федеральный проект "Спорт-норма жизни" | комитет | 2019 | 79989,70 | 28114,70 | 51375,00 | 500,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 129651,90 | 26910,10 | 100590,00 | 2151,80 |  |
|  |  |  | 2021 | 137563,77 | 5307,50 | 127173,00 | 5083,27 |  |
|  |  |  | 2022 | 155758,53 | 7471,80 | 143510,40 | 4776,33 |  |
|  |  |  | 2023 | 156281,70 | 7839,50 | 143691,50 | 4750,70 |  |
|  |  |  | 2024 | 191059,00 |  | 186059,00 | 5000,00 |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 850304,60 | 75643,60 | 752398,90 | 22262,10 |  |
| 3. | Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области" | Комитет, Комитет по строительству Ленинградской области | 2019 | 1630899,9 | 159558,0 | 1317134,0 | 154207,90 |  |
|  |  |  | 2020 | 2199627,0 | 291029,5 | 1624571,3 | 284026,2 |  |
|  |  |  | 2021 | 2058994,1 | 197189,2 | 1622329,6 | 239475,4 |  |
|  |  |  | 2022 | 2509510,0 | 274214,3 | 2063965,8 | 171329,9 |  |
|  |  |  | 2023 | 994237,0 | 112576,4 | 849653,3 | 32007,3 |  |
|  |  |  | 2024 | 2019016,5 | 0,0 | 1881416,5 | 137600,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 400000,0 | 0,0 | 400000,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2019-2025 | 11812284,6 | 1034567,4 | 9759070,5 | 1018646,6 |  |
| 3.1. | Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов | Комитет по строительству Ленинградской области | 2019 | 1023586,0 |  | 909156,9 | 114429,1 |  |
|  |  |  | 2020 | 812885,3 |  | 642370,6 | 170514,6 |  |
|  |  |  | 2021 | 1071469,7 |  | 890896,76 | 180572,95 |  |
|  |  |  | 2022 | 833290,8 |  | 709252,9 | 124037,9 |  |
|  |  |  | 2023 | 161290,3 |  | 150000,0 | 11290,3 |  |
|  |  |  | 2024 | 977665,0 |  | 852665,0 | 125000,0 |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 4880187,1 |  | 4154342,2 | 725844,9 |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт спортивных объектов | Комитет | 2019 | 251325,1 |  | 240546,3 | 10778,8 |  |
|  |  |  | 2020 | 292527,1 |  | 262215,8 | 30311,3 |  |
|  |  |  | 2021 | 329783,6 |  | 279991,7 | 49791,9 |  |
|  |  |  | 2022 | 294739,3 | 10830,0 | 247980,3 | 35929,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 169217,0 |  | 148500,0 | 20717,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 161100,0 |  | 148500,0 | 12600,0 |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 1498692,2 | 10830,0 | 1327734,1 | 160128,1 |  |
| 3.3. | Создание (строительство) и эксплуатация спортивных объектов на территории Ленинградской области в рамках концессионных соглашений | Комитет | 2019 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 600000,0 |  | 600000,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 400000,0 |  | 400000,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 880251,5 |  | 880251,5 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 400000,0 |  | 400000,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2025 | 2280251,5 |  | 2280251,5 |  |  |
| 3.4. | Федеральный проект «Спорт – норма жизни» | Комитет, комитет по строительству Ленинградской области | 2019 | 355988,8 | 159558,0 | 167430,8 | 29000,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 1094214,6 | 291029,5 | 719984,9 | 83200,2 |  |
|  |  |  | 2021 | 657740,8 | 197189,2 | 451441,1 | 9110,5 |  |
|  |  |  | 2022 | 781479,9 | 263384,3 | 506732,6 | 11363,0 |  |
|  |  |  | 2023 | 263729,7 | 112576,4 | 151153,3 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 3153153,8 | 1023737,4 | 1996742,7 | 132673,7 |  |

».

12. Приложение 7 к государственной программе  (Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области») изложить в следующей редакции:

- «Приложение 7

к государственной программе...

СВЕДЕНИЯ

О ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

| N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Фактическое финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее - Комитет) | 2019 | 2107304,2 | 222880,2 | 1796275,6 | 88148,5 |  |
|  |  |  | 2020 | 2554113,98 | 340146,6 | 1977235,3 | 236732,08 |  |
|  | Итого по государственной программе |  | 2019-2024 | 4661418,18 | 563026,8 | 3773510,9 | 324880,58 |  |
| 1.1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области" | Комитет | 2019 | 159623,7 | 114500,1 | 45123,6 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 70113,6 | 23271,9 | 46841,7 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2019-2024 | 229737,3 | 137772,0 | 91965,3 |  |  |
| 1.1.1 | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Комитет | 2019 | 111841,1 | 100000,0 | 11841,1 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 10136,2 |  | 10136,2 |  |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 121977,3 |  | 21977,3 |  |  |
| 1.1.2 | Развитие детско-юношеского, школьного, студенческого и массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Комитет | 2019 | 6020,0 |  | 6020,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 3949,9 |  | 3949,9 |  |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 9969,9 |  | 9969,9 |  |  |
| 1.1.3 | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | Комитет | 2019 | 41762,6 | 14500,1 | 27262,5 |  |  |
|  |  |  | 22020 | 56027,5 | 23271,9 | 32755,6 |  |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 97790,1 | 37772,00 | 60018,1 |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | Комитет | 2019 | 632004,6 | 28114,7 | 603390,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 795283,1 | 25845,2 | 767286,1 | 2151,8 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2019-2024 | 1427287,7 | 53959,9 | 1370676,1 | 2651,8 |  |
| 1.2.1 | Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва Ленинградской области | Комитет | 2019 | 517426,4 |  | 517426,4 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 632476,9 |  | 632476,9 |  |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 1149903,3 |  | 1149903,3 |  |  |
| 1.2.2 | Методическое обеспечение, пропаганда и стимулирование спорта высших достижений и системы спортивной подготовки в Ленинградской области | Комитет | 2019 | 34588,6 |  | 34588,6 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 34743,7 |  | 34743,7 |  |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 69332,3 |  | 69332,3 |  |  |
| 1.2.3 | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | Комитет | 2019 | 79989,7 | 28114,7 | 51375,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 128092,6 | 25845,2 | 100065,6 | 2181,8 |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 208082,3 | 53959,9 | 151440,6 | 2681,8 |  |
| 1.3 | Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области" | Комитет, комитет по строительству Ленинградской области | 2019 | 1315675,9 | 80265,5 | 1147762,0 | 87648,5 |  |
|  |  |  | 2020 | 1688717,28 | 291029,5 | 1163107,5 | 234580,28 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2019-2024 | 3004393,18 | 371295 | 2310869,5 | 322228,78 |  |
| 1.3.1 | Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов | Комитет по строительству Ленинградской области | 2019 | 936874,3 |  | 884266,0 | 52608,3 |  |
|  |  |  | 2020 | 692804,94 |  | 568157,5 | 124647,44 |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 1629679,24 |  | 1452423,5 | 177255,74 |  |
| 1.3.2 | Капитальный ремонт спортивных объектов | Комитет | 2019 | 184812,8 |  | 178772,7 | 6040,1 |  |
|  |  |  | 2020 | 263321,7 |  | 236465,12 | 26856,58 |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 448134,5 |  | 415237,82 | 32896,68 |  |
| 1.3.3 | Создание (строительство) и эксплуатация спортивных объектов на территории Ленинградской области в рамках концессионных соглашений | Комитет | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | Комитет, комитет по строительству Ленинградской области | 2019 | 193988,8 | 80265,5 | 84723,4 | 29000,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 732590,63 | 291029,5 | 358484,87 | 83076,26 |  |
|  |  |  | 2019-2024 | 926579,43 | 371295 | 443208,27 | 112076,26 |  |

».

12. Приложение 8 к государственной программе (Сведения о налоговых расходах областного бюджета Ленинградской области, направленных на достижение цели государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области») изложить в следующей редакции:

- «Приложение 8

к государственной программе...

СВЕДЕНИЯ

О НАЛОГОВЫХ РАСХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

| Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота | Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу | Целевая категория налогоплательщиков | Показатели достижения целей госпрограммы | Финансовый год | Численность плательщиков налога, воспользовавшихся льготой (ед.) |  | Размер налогового расхода (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Налог на имущество организаций | Областной закон от 25 ноября 2003 года N 98-оз "О налоге на имущество организаций" (пункт "е-2" части 1 статьи 3-1) | Все организации, в отношении объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта и принятых к учету в качестве объектов основных средств не ранее 1 января 2019 года на пять налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором объект спорта принят в эксплуатацию | Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из норматива единовременной пропускной способности | 2018 | плановое значение | x | плановое значение | x |
|  |  |  |  |  | фактическое значение |  | фактическое значение |  |
|  |  |  |  | 2019 | плановое значение | x | плановое значение | x |
|  |  |  |  |  | фактическое значение |  | фактическое значение |  |
|  |  |  |  | 2020 | плановое значение | 0 | плановое значение | 0 |
|  |  |  |  |  | фактическое значение | 2 | фактическое значение | 89735,0 |
|  |  |  |  | 2021 | плановое значение | 2 | плановое значение | 89735,0 |
|  |  |  |  |  | фактическое значение |  | фактическое значение |  |
|  |  |  |  | 2022 | плановое значение | 2 | плановое значение | 89735,0 |
|  |  |  |  |  | фактическое значение |  | фактическое значение |  |
|  |  |  |  | 2023 | плановое значение | 2 | плановое значение | 89735,0 |
|  |  |  |  |  | фактическое значение |  | фактическое значение |  |
|  |  |  |  | 2024 | плановое значение | 2 | плановое значение | 89735,0 |
|  |  |  |  |  | фактическое значение |  | фактическое значение |  |

».

13. В пункте 4.2. Приложения 10 к государственной программе (Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и проектированию спортивных объектов) слова «до 1 марта» заменить словами «до 1 февраля».