**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»**

**за январь-декабрь 2019 года.**

По состоянию на 1 января 2020 года исполнение расходов на реализацию программы комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области составило 999 643,9 тыс. рублей или на 81,71% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 223 422,5 тыс. рублей.

**По подпрограмме 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области».**

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 159 624,05 тыс. рублей исполнены комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области в полном объеме на 100%.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений Ленинградской области исполнены в сумме 36 681,8 тыс. руб. на 100 %.

**По основному мероприятию 1.1. «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта».**

Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории Ленинградской области, включая мероприятия по реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) исполнены в сумме в сумме 5 117,3 тыс. рублей или 100% к годовым бюджетным назначениям.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области в 2019 году проведено 242 физкультурных мероприятия, в том числе: 37 всероссийских, 205 региональных и межмуниципальных физкультурных мероприятий, такие как всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», всероссийский день бега «Кросс нации», всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», «Токсовский лыжный марафон», всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд, фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта Ленинградской области «Ладожский ориентир», «Марафон долголетия», физкультурно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника, Спартакиада ветеранов Ленинградской области, фестиваль физической культуры и спорта производственных коллективов Ленинградской области, Всероссийский день ходьбы.

Расходы на обеспечение подготовки и участия сборных команд Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи, среди лиц средней и старших возрастных групп населения, среди инвалидов исполнены сумме 5 433,8 тыс. рублей или 100 % .

В целях обеспечения подготовки и участия сборных команд Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи, среди лиц средней и старших возрастных групп населения, инвалидов государственными учреждениями, подведомственными комитету (государственное автономное учреждение Ленинградской области «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» (далее - ГАУ ЛО «ЦСП»), государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр олимпийской подготовки по волейболу» (далее – ГБУ ЛО «ЦОПВ»), государственное автономное учреждение Ленинградской области «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту, фристайлу» (далее – ГАУ ЛО «СШОР ГСФ»), государственное автономное учреждение Ленинградской области «Спортивная школа Ленинградец» (далее – ГАУ ЛО «СШ Ленинградец») проведены 2 тренировочных мероприятия сборных команд Ленинградской области по подготовке к участию в физкультурных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи, обеспечено участие в 49 физкультурных мероприятиях, в том числе в 42 физкультурных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи и среди лиц средней и старших возрастных групп населения, в 3 физкультурных мероприятиях среди инвалидов.

Количество завоеванных медалей – 51 (17 золотых, 11 серебряных, 23 бронзовых).

Количество человек, завоевавших медали – 85 чел.

Всемирные летние игры Специальной Олимпиады 2019 г. – 1 золотая медаль (Колобова С., Бойцова С., бочче, командное первенство), 1 серебряная медаль (Колобова С., Бойцова С., бочче, парные игры), 1 бронзовая медаль (Колобова С., бочче, личное первенство);

международная олимпиада для детей и молодёжи «Зимняя Калокагатия-2019» – 1 бронзовая медаль (команда юношей, хоккей с мячом);

финальные соревнования по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций КЭС-баскет, этап СЗФО – 1 серебряная медаль (команда девушек, ШБК «Аэродром», Гатчинская СОШ №2);

полуфинал всероссийских соревнований по гандболу среди команд девушек до 14 лет – 1 серебряная медаль;

всероссийские соревнования среди школьников «Всероссийская школьная Лига гольфа» – 2 золотых медали (командное место; Сергушов К., МОУ СОШ № 4 г. Всеволожск);

всероссийские соревнования по городошному спорту «Меткие биты» – 1 серебряная медаль (командное место), 1 бронзовая медаль (Насобулина В.);

всероссийские соревнования по дзюдо среди студентов – 1 бронзовая медаль (Каримов А., весовая категория 73 кг, ЛГУ им. Пушкина);

финал IX всероссийских зимних сельских спортивных игр – 1 бронзовая медаль (Матрёнцев М., лыжные гонки 5 км);

всероссийская зимняя спартакиада детей-инвалидов по зрению «Спортивная смена» – 1 бронзовая медаль (Гребенникова М., лыжные гонки, Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения);

XI балтийские спортивные юношеские игры – 14 золотых медалей (дзюдо – 8, легкая атлетика – 1, спортивное ориентирование – 1, настольный теннис – 3, стрельба из лука -1), 7 серебряных медалей (плавание – 2, дзюдо – 2, легкая атлетика – 1, настольный теннис – 1, стрельба из лука -1), 16 бронзовых медалей (плавание – 2, дзюдо – 4, легкая атлетика – 3, спортивное ориентирование – 3, настольный теннис – 2, стрельба из лука -2);

XII открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств по рукопашному бою – 1 бронзовая медаль (Карпухин Г., в/к 60 кг, юноши 12-13 лет).

Расходы на методическое обеспечение и пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области, включая мероприятия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) исполнены в сумме 1 139,98 тыс. рублей на 100%.

В целях методического обеспечения и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области, включая мероприятия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проведен семинар для судей ВФСК «ГТО» по видам спорта, входящим в перечень испытаний (тестов) комплекса «ГТО».

Изготовлено 100 единиц полиграфической продукции для размещения в общедоступном доступе, 56 информационных стендов, 106 баннеров и 1800 единиц информационных буклетов для пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области.

В соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 11 октября 2019 года № 780-рг «О присвоении почетного звания «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области», в целях стимулирования и поощрения за заслуги и достижения в вопросах развития физической культуры и спорта присвоено почетное звание «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области» следующим работникам отрасли:

 - Беляев Юрий Алексеевич – тренер-преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа г. Пикалево»;

- Русских Владимир Павлович – тренер-преподаватель федерального бюджетного учреждения «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова»;

- Шипилов Геннадий Григорьевич – специалист спортивной сборной команды государственного автономного учреждения Ленинградской области «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области».

Лицам, удостоенным почетного звания «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области» выплачена единовременная денежная выплата в размере 50000 рублей на общую сумму 150 000 рублей.

В рамках соглашения между Правительством Ленинградской области и Министерством спорта Российской Федерации из федерального бюджета в 2019 году бюджету Ленинградской области предоставлен межбюджетный трансферт в сумме 100 000,0 тыс. рублей для премирования регионов-победителей Ночной хоккейной лиги на приобретение оборудования для спортивных сооружений и капитального ремонта спортивного объекта в регионе-победителе.

В муниципальные образования Ленинградской области приобретено и поставлено 43 комплекта хоккейных бортов с сетчатым ограждением и хоккейными воротами.

**По основному мероприятию 1.2. «Развитие детско-юношеского, школьного, студенческого и массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».**

Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий на территории Ленинградской области среди обучающихся общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, включая физкультурные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, исполнены в сумме 6 020,0 тыс. рублей, на 100 %.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области в 2019 году на территории Ленинградской области проведено 46 официальных физкультурных мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 12 физкультурных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, такие как: новогодний фестиваль по хоккею с шайбой «ЛЕНХОККЕЙ-2019», фестиваль детских хоккейных команд, посвященный Дню защитника Отечества, соревнования по биатлону «Лига дворового спорта», фестиваль детских хоккейных команд 2011 г.р., посвященный Дню народного Единства, областной фестиваль равных возможностей «Завтра лето» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, областные соревнования специальной олимпиады Ленинградской области, областной фестиваль дворового спорта Ленинградской области, областные соревнования лиги школьного спорта, спартакиада Ленинградской области по спорту лиц с поражением ОДА, спартакиада лиц с ограниченными возможностями «Спартакиада сильных духом», XVIII областной спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Эй, товарищ, больше жизни!», посвященный международному Дню инвалидов, олимпиада Ленинградской области по спорту лиц с поражением ОДА (шашки и шахматы), физкультурно-спортивный праздник «Спорт для всех!»

**По основному мероприятию 1.3. «Федеральный проект «Спорт-норма жизни».**

Расходы на создание малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО исполнены в сумме 21 642,23 тыс. рублей на 100%.

Между Правительством Ленинградской области и Министерством спорта Российской Федерации заключено Соглашение на предоставление из федерального бюджета бюджету Ленинградской области субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на сумму 14500,0 млн. руб. Объем софинансирования из областного бюджета Ленинградской области составил 7 142,2 тыс. рублей.

В рамках данного Соглашения приобретено оборудование для создания малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО.

Перечень оборудования утвержден Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 101 от 12.02.2019г.

Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградкой области проведена работа по определению муниципальных районов для оснащения оборудованием центров тестирования.

Согласно рейтингу результатов работы по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2019 году поставлено оборудование в следующие муниципальные районы Ленинградской области:

- Гатчинский муниципальный район;

- Ломоносовский муниципальный район;

- Кингисеппский муниципальный район;

- Тихвинский муниципальный район;

- Волховский муниципальный район;

- Кировский муниципальный район;

- Подпорожский муниципальный район.

Поставка оборудования осуществлялась в рамках государственного контракта от 29.07.2019г. № 5-ГК с ООО «Магнум» стоимостью 21 641,87 тыс. рублей.

Монтаж оборудования производился за счет средств муниципального района.

Расходы на проведение всероссийских физкультурных мероприятий среди школьников исполнены в сумме в сумме 7 450,00 тыс. рублей на 100%.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области за 2019 год обеспечено проведение 31 всероссийского физкультурного мероприятия среди школьников, таких как: всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима», всероссийский День снега, всероссийские соревнования по хоккею «Золотая шайба», шахматам «Белая Ладья», баскетболу «Баскетбол в школу», футболу «Кожаный мяч», лыжным гонкам «Пионерская правда», легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных», всероссийский фестиваль дворового футбола 6х6, всероссийская акция по футболу «Уличный красава», всероссийские сельские школьные игры, всероссийский день самбо.

Расходы на проведение региональных и межрегиональных этапов всероссийских спартакиад, областных соревнований среди студентов, массовых мероприятий, направленных на продвижение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК «ГТО») исполнены в сумме 9 946,7 тыс. рублей на 100%.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области за 2019 год обеспечено проведение 2 региональных и межрегиональных этапов всероссийских спартакиад, 14 областных соревнований среди студентов, в том числе массовых мероприятий, направленных на продвижение ВФСК «ГТО», таких как:

IV областной зимний фестиваль ВФСК «ГТО», областной фестиваль ВФСК «ГТО» среди семейных команд «ГТО в моей семье», областные соревнования по лыжным гонкам «Лыжные гонки ГТО» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, областные соревнования по лыжным гонкам «Лыжные гонки ГТО» среди студентов учреждений высшего образования Ленинградской области, V областной летний фестиваль ВФСК «ГТО», областной фестиваль ВФСК «ГТО» среди студентов образовательных организаций высшего образования, спартакиада Ленинградской области «Готов к труду и обороне», посвященная 5-летию ВФСК «ГТО», областной фестиваль ВФСК «ГТО» среди студентов профессиональных образовательных организаций «Туристический поход», спартакиада государственных и муниципальных служащих Ленинградской области, посвященная 5-летию ВФСК «ГТО», областной фестиваль «Вперед к ГТО» среди государственных гражданских служащих Ленинградской области, областной фестиваль ВФСК «ГТО» среди студентов профессиональных образовательных организаций «#ПодтягивайсЯиТы», спартакиада допризывной молодежи Ленинградской области, спартакиада пенсионеров Ленинградской области, областной фестиваль для студентов «Спорт в Вузы».

По итогам 2019 года приступило к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» – 7364 чел.

Из них выполнили нормативы (тесты) ВФСК «ГТО» 5077 человек, в том числе:
- на золотой знак – 1732 чел.;

- на серебряный знак – 2103 чел.;

- на бронзовый знак – 1242 чел.

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) составила 68 % – 5077 чел.

Расходы на организацию кампании по пропаганде индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и к систематическим занятиям физической культурой и спортом исполнены на 100% в сумме 1 574,0 тыс. рублей.

Изготовлено 4600 экземпляров журнала Леноблспорт, разработан дизайн-проекта и эскиз выставки, изготовлена и проведена выставка, посвященная году здорового образа жизни в Ленинградской области для пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области.

Расходы на подготовку спортивных судей для ВФСК ГТО исполнены в сумме 1 150,00 тыс. рублей на 100%.

Проведен практический семинар для спортивных судей ВФСК ГТО по видам спорта, входящим в перечень испытаний (тестов) комплекса ГТО: легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, гиревой спорт, лыжные гонки, туризм, обучение прошли 159 человек.

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» проведены курсы повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО) для инвалидов: технология тестирования и оценки» (36 часов).

Государственным автономным образовательным учреждением высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» проведены курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Все участники в количестве 166 человек прошли итоговую аттестацию по программам повышения квалификации и получили удостоверения государственного образца.

**По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».**

Расходы на организацию подпрограммы комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области за 2019 год исполнены в сумме 631 504,7 тыс. рублей на 100% к плану года.

**По основному мероприятию 2.1. «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва Ленинградской области».**

Расходы на обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области составили 464 032,4 тыс. рублей или 100%.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области за 2019 год обеспечено проведение 686 официальных спортивных соревнований на территории Ленинградской области, в том числе 559 региональных, а также 127 межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований в соответствии с единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, а именно: международные соревнования по футболу памяти первого вице-президента ФИФА В.А. Гранаткина, международные соревнования по конному спорту по пробегам, конкуру CSI2\* «Кубок Губернатора Ленинградской области» этап кубка мира, международные соревнования по бадминтону «White Nights», первенство Европы по водному поло, чемпионаты России по водному поло, спорту сверхлегкой авиации, футболу лиц с заболеванием ЦП, бадминтону, волейболу, этап кубка России по сноуборду, спорту сверхлегкой авиации, автомобильному спорту, серфингу, радиоспорту, первенства России по водному поло, спортивному ориентированию, гольфу, всероссийские спортивные соревнования по бадминтону, горнолыжному спорту, настольному теннису, рукопашному бою, водному поло, конному спорту, дзюдо, спортивному ориентированию, гольфу, фехтованию, межрегиональные спортивные соревнования по акробатическому рок-н-роллу, бадминтону, дзюдо, гольфу, городошному спорту, синхронному плаванию, сноуборду, спортивному ориентированию, спортивной борьбе, танцевальному спорту, тхэквондо, ушу, хоккею, рафтингу, парашютному спорту, конному спорту, радиоспорту, спортивному туризму.

В целях обеспечения тренировочной и соревновательной деятельности, включая материально-техническое обеспечение и обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Ленинградской области в спортивных соревнованиях государственными учреждениями, подведомственными комитету (ГАУ ЛО «ЦСП», ГБУ ЛО «ЦОПВ», ГБУЛО «ЦОПВВС», ГАУ ЛО «СШОР ГСФ», ГАУ ЛО «СШ Ленинградец»), проведены следующие мероприятия.

Обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 545 межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, в том числе в 53 для спортсменов, зачисленных на спортивную подготовку в государственные учреждения, подведомственные комитету.

Обеспечено проведение 238 тренировочных мероприятий для подготовки спортивных сборных команд Ленинградской области, в том числе 37 для спортсменов, зачисленных на спортивную подготовку в государственные учреждения, подведомственные комитету.

Организовано материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ленинградской области на сумму 1962952,77 в том числе по учреждениям:

- ГАУ ЛО «ЦСП» на сумму 15 603 429,39 рублей в том числе: закупка спортивной экипировки (футболки, бейсболки, костюмы спортивные парадные, кроссовки спортивные парадные, игровая форма и т.д.) в количестве 2 801 единиц на сумму 11 248 333,39 руб.; закупка инвентаря (часы шахматные, паруса для швертботов, верх мачты для швертботов, велосипеды, клюшки для гольфа и т.д.) в количестве 194 единиц на сумму 3 028 200,00 руб.; закупка экипировки для обеспечения физкультурных мероприятий (костюмы спортивные парадные, кроссовки спортивные парадные, форма легкоатлетическая) в количестве 194 единицы на сумму 588 604,00 рублей; закупка экипировки для обеспечения подготовки и участия спортивных сборных команд инвалидов Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях (костюмы спортивные парадные, кроссовки спортивные парадные и т.д.) в количестве 102 единицы на сумму 240 000,00 рублей;

- ГБУ ЛО «ЦОПВВС» на сумму 832500,00 руб., в том числе закупка спортивной экипировки для 60 спортсменов, зачисленных на спортивную подготовку, в количестве 200 ед.

- ГБУ ЛО «ЦОПВ» на сумму 1271260,00 руб., в том числе закупка экипировки в количестве 456 ед. для спортсменов, зачисленных на спортивную подготовку, на сумму 1096360,00 руб.; закупка инвентаря в количестве 40 ед. на сумму 174900,00 руб.

- ГАУ ЛО «СШ «Ленинградец» на сумму 5943746,58 руб. в том числе: закупка спортивной экипировки в количестве 1498 ед. для спортсменов, зачисленных на спортивную подготовку, на сумму 1867674,58 рублей; закуплено оборудование и инвентарь в количестве 1369 ед. на сумму 4076072,00 руб.

- ГАУ ЛО «СШОР ГСФ» на сумму 2445673,11 в том числе: закупка спортивной экипировки в количестве 800 единиц на сумму 1979659,19 руб.; закупка инвентаря в количестве 48 единиц на сумму 466013,92 руб.

Количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в государственных учреждениях, подведомственных комитету, составило 993 человека, в том числе по водному поло - 105 человек, плаванию – 9 человек, синхронному плаванию – 36 человек, горнолыжному спорту – 434 человека, фристайлу- 16 человек, волейболу - 67 человек, футболу- 326 человек.

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений 80 009,17 тыс. рублей или 100%.

В целях поддержания эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управления и приобретения основных средств, не являющихся объектами недвижимости:

- проведены мероприятия в целях поддержания эксплуатационных характеристик объекта спорта СК «Ладога Арена», закрепленного на праве оперативного управления за ГАУ ЛО «СТЦ»;

- обеспечено приобретение основных средств для обеспечения деятельности учреждения ГАУ ЛО «СШ «Ленинградец» в количестве 249 единиц;

- обеспечено приобретение основных средств для обеспечения деятельности учреждения ГАУ ЛО «СШОР ГСФ» в количестве 51 ед;

- обеспечено приобретение основных средств для обеспечения деятельности учреждения ГБУ ЛО «ЦОПВВС» в количестве 5 ед;

- обеспечено приобретение основных средств для обеспечения деятельности учреждения ГАУ ЛО «ЦСП» количестве 36 ед;

- мероприятия в целях поддержания эксплуатационных характеристик здания ГБУ ЛО «ЦОПВ». Проведен ремонт тренажерного зала корпуса А1, ремонт 4 этажа корпуса А, ремонт спортивного зала со скалодромом корпуса А1, ремонт офисных помещений.

За период с 01.01.2019 – 31.12.2019г. обеспечен доступ к объектам спорта для проведения тренировочных мероприятий, спортивных и физкультурных мероприятий в объеме 84476,0 часов, в том числе по объектам спорта СК «Ладога Арена» – 4964,75 часов, СК «Юкки» – 66390,0 часов, СК «Токсово» – 9192,0 часов, СК «Колпино» - 349,0 часов, СК «Выборг» - 3580,25 часов.

Количество спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды РФ – 181 человек по 39 видам спорта:

по зимним олимпийским видам спорта – 14 (биатлон – 2, лыжные гонки лыжероллеры – 2, санный спорт – 2, сноуборд – 4, фристайл – 3, горнолыжный спорт- 1);

по летним олимпийским видам спорта – 91 (бадминтон – 5, бокс – 4, велоспорт – 6, гандбол – 2; гольф – 1; дзюдо – 2, конный спорт – 15, лёгкая атлетика – 5, настольный теннис – 6, парусный спорт – 1, скалолазание – 1, спортивная борьба (вольная) – 1, триатлон – 1, тхэквондо (ВТФ) – 2, тяжёлая атлетика – 1, фехтование – 2, водное поло – 32, плавание – 1, синхронное плавание – 1, волейбол – 2);

по неолимпийским видам спорта – 66 (авиамодельный спорт – 1, ездовой спорт – 7; пауэрлифтинг – 2, подводный спорт – 6, радиоспорт – 5, рукопашный бой – 2, самбо – 2, спорт сверхлёгкой авиации – 3, спортивное ориентирование – 18, судомодельный – 7, тайский бокс – 6, тхэквондо (МФТ) – 3, шахматы – 1, шашки – 3);

по паралимпийским и сурдлимпиййским видам спорта – 10 (спорт слепых – 4, спорт глухих – 2; спорт лиц с ПОДА – 1, спорт лиц с заболеванием ЦП – 2, спорт ЛИН – 1).

Количество завоеванных медалей на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях – 1052.

На международных соревнованиях спортсменами Ленинградской области завоевано 160 медалей (41 золотая, 29 серебряных, 90 бронзовых):

чемпионат мира по санному спорту – 1 золотая медаль, 2 бронзовые медали (Павличенко С.)

чемпионат мира по ездовому спорту – 1 бронзовая медаль (Глазунова А.);

чемпионат мира по подводному спорту (ныряние в глубину на открытой воде) – 2 серебряные медали (Матвеенко А.);

чемпионат мира по судомодельному спорту – 1 серебряная медаль (командное выступление: Сафаров С., Разживин А., Романов А., Романова О., Потягова А.);

командный чемпионат мира по шашкам – 1 бронзовая медаль (Скрабов В., Горюнов М., Гайдуков А., Мурашов В.);

чемпионат Мира по водным видам спорта 2019. Синхронное плавание (г. Кванджу, Южная Корея, 12 - 20.07.2019). Колесниченко С. 3 золотых медали (соло тех., дуэт произвол., дуэт техн.);

первенство мира по спортивному ориентированию – 1 серебряная медаль (Смирнова К. – эстафета);

первенство мира по тайскому боксу – 1 бронзовая медаль (Лобановский М.);

первенство мира по шахматам среди юниорок (до 21 года) – 1 бронзовая медаль (Соложенкина Е.);

первенство мира по спорту лиц с поражением ОДА (шахматы) – 1 золотая медаль (Тебеньков В.).

первенство мира по водному поло среди юниорок до 21 года (г. Фуншал Португалия, 09-15.09.2019), 1 место (1 спортсмен)Дьяченко Ан.;

XXIX всемирная зимняя Универсиада 2019 года 1 место Набиулин Артем;

XXX всемирная летняя Универсиада. Плавание. (г. Неаполь, Италия, 02-13.07.2019) 2 место (1 спортсмен) Николаев Марк (4х100) ;

XXX всемирная летняя Универсиада. Водное поло (г. Неаполь, Италия, 02-13.07.2019) 3 место (1 спортсмен) Дьяченко А.;

этап Кубка мира по санному спорту – 1 золотая медаль (Павличенко С.), 2 серебряные медали (Павличенко С., Горбацевич А.);

этап Кубка мира по парусному спорту – 1 бронзовая медаль (Рюмина Л.);

этапы Кубка мира по русским шашкам – 3 золотые медали (Горюнов М., Скрабов В.), 1 серебряная медаль (Скрабов В.); 4 бронзовые медали (Мурашев В., Гайдуков А., Скрабов В., Горюнов М.);

финал Кубка мира по русским шашкам – 2 золотые медали (Горюнов М.), 2 серебряные медали (Скрабов В.);

суперфинал мировой лиги по водному поло. Женщины. (г. Будапешт, Венгрия, 04-09.06.2019). Спортсмены сборной команды Ленинградской области, команды КИНЕФ-Сургутнефтегаз заняли 3 место (5 спортсменов): Карнаух А., Симанович А., Иванова Е., Прокофьева К., Соболева Е.);

чемпионат Европы по санному спорту – 1 золотая медаль (Павличенко С.);

чемпионат Европы по радиоспорту – 1 золотая медаль (Годунова А.); 3 серебряные медали (Платонова И., Казымов В., Кузнецов Р.); 2 бронзовые медали (Кузнецов Р., Казымов В.);

чемпионат Европы по судомодельному спорту – 1 бронзовая медаль (Черненко А.);

чемпионат Европы по спорту глухих (настольный теннис) – 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль (Чикунова Т.);

первенство Европы по бадминтону (командное) – 1 бронзовая медаль (Пушкарёв И. в составе сборной команды России);

первенство Европы по настольному теннису – 2 золотые медали (Гребнев М.), 1 серебряная медаль (Колиш А.), 1 бронзовая медаль (Колиш А.);

первенство Европы по спорту глухих (настольный теннис) среди юниорок (до 19 лет) – 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль, 1 бронзовая медаль (Чикунова Т.);

первенство Европы по тхэквондо (МФТ) среди юниоров и юниорок (14-17 лет) – 1 золотая медаль (Чебану Е.);

первенство Европы по спортивному ориентированию – 1 серебряная медаль (Александров С.);

первенство Европы по ушу – 2 золотые медали (Сакаев С., Залцманис К.), 1 серебряная медаль (Бойцова У.);

первенство Европы по тхэквондо (МФТ) – 1 серебряная медаль (Михальченко Г.);

первенство Европы по водному поло среди девушек до 15 лет. (г. Кириши ЛО 07-14.07.2019) 2 место (3 спортсмена) Карнаух Э., Белякова С., Черных В.;

первенство Европы по водному поло среди девушек до 18 лет (г. Волос Греция, 01-08.09.2019), 2 место (1 спортсмен) Воронина У.;

финал кубка Европы мировой лиги по водному поло. Женщины. (г. Турин, Италия, 29-31.03.2019) Спортсмены сборной команды Ленинградской области, команды КИНЕФ-Сургутнефтегаз заняли 2 место (5 спортсменов): Карнаух А., Симанович А., Рыжкова Д., Прокофьева К., Соболева Е.);

этап кубка Европы по дзюдо (девушки до 18 лет) – 1 серебряная медаль (Постникова Е.);

«ЛЕН ТРОФИ» финал четырех по водному поло. Женщины. (г. Кириши ЛО, 12-13.04.2019). Спортсмены сборной команды Ленинградской области, команды КИНЕФ-Сургутнефтегаз заняли 3 место (13 спортсменов): Карнаух А., Симанович А., Прокофьева Е., Кример К., Зубкова Т., Кирильчева Е., Соболева Е., Иванова Е., Хамзаева Б., Дьяченко Анас., Рыжкова Д., Смыкова А., Якушева Е.;

международный турнир «Дружба» по водному поло среди юниорских мужских команд (г. Казань, 22-24.11.2019), 2 место (1 спортсмен) Бован А.;

международные соревнования по настольному теннису – 1 золотая медаль (Гребнев М. - юниоры до 19 лет); 2 серебряные медали (Михайлова Д. - девушки до 16 лет; Гребнев М. – юниоры до 19 лет), 7 бронзовых медалей (Гребнев М., Колиш А. - юниоры, юниорки до 19 лет);

международные соревнования по тхэквондо (ВТФ) – 1 золотая медаль, 1 бронзовая медаль (Дрямова М.);

международные соревнования по фехтованию – 1 бронзовая медаль (Гужиев Е.);

международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова 2019» (г. Санкт-Петербург, 20 -21.12.2019). Николаев Марк – 1 место (100н/п), 2 место(50н/с).

На всероссийских соревнованиях завоевано 425 медалей (121 золотая, 141 серебряная, 163 бронзовых):

чемпионат России по санному спорту – 2 золотые медали (Павличенко С.), 1 серебряная медаль, 1 бронзовая медаль (Горбацевич А.);

чемпионат России по велосипедному спорту (шоссе-групповая гонка) – 1 золотая медаль (Власов А.);

чемпионат России по настольному теннису (лично-командный) – 1 золотая медаль (Гребнев М.);

чемпионат России по скалолазанию – 1 серебряная медаль (Тюпышев С.);

чемпионат России по триатлону – 3 золотые медали (Сухорученкова Е. - дуатлон-спринт, Запатрина В. - акватлон, Селиверстов Д. – дуатлон), 2 серебряные медали (Андреев И. - дуатлон, Дмитриева О. – акватлон); 4 бронзовые медали (Максиянова Т.- дуатлон-спринт, Кауров Г. – средняя дистанция, Сруртдинова В. – акватлон, дуатлон-эстафета – Каверзин Д., Суслов И., Сруртдинов Т.);

финал чемпионата России по водному поло (женщины) (г. Кириши) с 18.04. по 21.04.2019. Команда КИНЕФ-Сургутнефтегаз заняла 1 место (14 спортсменов сборной команды Ленинградской области): Карнаух А., Симанович А., Прокофьева Е., Кример К., Зубкова Т., Кирильчева Е., Соболева Е., Иванова Е., Хамзаева Б., Дьяченко Анас., Рыжкова Д., Смыкова А., Ширяева А., Якушева Е.;

командный чемпионат России по тхэквондо (МФТ) – 1 золотая медаль (Белолипецкая Е., Соколикова М., Чебану Е., Шишкова Н., Шишкова С., Яцун А., Петрова М. – командное место);

чемпионат России по ездовому спорту (беcснежные дисциплины) – 1 золотая медаль (Богатенкова А.), 1 серебряная медаль (Глазунова А.), 1 бронзовая медаль (Воробьёва О.);

чемпионат России по кудо – 1 бронзовая медаль (Рахимов Ф.);

чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборье классическое) – 1 бронзовая медаль (Гамиловская Н.);

чемпионат России по подводному спорту (апноэ) – 1 бронзовая медаль (Мазепин Д.);

чемпионат России по подводному спорту (подводная охота) – 1 бронзовая медаль (Черкасских О.);

чемпионат России по рукопашному бою – 1 бронзовая медаль (Майданчук И.);

чемпионат России по радиоспорту – 1 золотая медаль (Писаренко Е.), 2 серебряные медали (Кузнецов Р., Платонова И.), 3 бронзовые медали (Годунова А.);

чемпионат России по спортивному ориентированию – 2 серебряные медали (Цветков Д., Серебряницкий К.); 7 бронзовых медалей (эстафеты – Бородулина О., Дробот В., Петрушко М., Яганов А., Попов И., Серебряницкий К., лично – Петрушко М., Бородулина О., Серебряницкий К., Попов Д.);

чемпионат России по судомодельному спорту – 1 золотая медаль (групповое выступление: Сафаров С., Разживин А., Романов А., Романова О., Потягова А.);

чемпионат России по спорту глухих (настольный теннис) – 3 бронзовые медали (Чикунова Т.);

чемпионат России по спорту глухих (гольф) – 1 бронзовая медаль (Буланов М.);

чемпионат России по спорту ЛИН (плавание- Гузиенко А.) – 3 золотые медали, 4 серебряные медали, 1 бронзовая медаль;

чемпионат России по спорту ЛИН (лёгкая атлетика) – 1 золотая медаль (эстафета 4х100 м, Воеводина В.);

чемпионат России по спорту слепых (шашки стоклеточные – командные соревнования) – 1 золотая медаль (Зорин А., Михайлов Д., Жаворонков Г.);

чемпионат России по спорту слепых (шашки русские – командные соревнования) – 1 бронзовая медаль (Зорин А., Михайлов Д., Жаворонков Г.);

чемпионат России по спорту слепых (лёгкая атлетика) – 2 бронзовые медали (Триколич Ф.);

кубок России по тяжелой атлетике – 1 золотая медаль (Калганов В.);

кубок России по санному спорту – 1 серебряная медаль (Павличенко С.), 2 бронзовые медали (Горбацевич А.);

кубок России, третье место (Колготин П.);

кубок России, первое место (Набиулин А.);

кубок России по спорту глухих (настольный теннис – Чикунова Т.) – 1 золотая медаль (одиночный разряд), 2 серебряные медали (женский парный разряд, смешанный разряд);

этап кубка России по авиамодельному спорту – 1 серебряная медаль (Пригара М.);

кубок России по пауэрлифтингу (троеборье классическое) - 1 золотая медаль (Тимошик В.);

кубок России по подводному спорту (апноэ) – 1 бронзовая медаль (Сычов Е.);

кубок России по радиоспорту – 4 золотые медали (Кузнецов Р., Кузнецов Е.); 4 серебряные медали (Годунова А., Писаренко Е., Платонова И., Казымов В.); 1 бронзовая медаль (Годунова А.);

кубок России по спортивному ориентированию – 1 золотая медаль (Попов И.); 1 серебряная медаль (Цветков Д.); 1 бронзовая медаль (Петрушко М.);

кубок России по спорту сверхлёгкой авиации – 1 бронзовая медаль (Звездин И.);

кубок России по тайскому боксу – 2 золотые медали (Затинайченко А.,Балыко А.);

кубок России по спорту ЛИН (плавание) – 1 серебряная медаль, 1 бронзовая медаль (Гузиенко А.);

кубок России по водному поло (женщины, г. Кириши) с 27.04. по 01.05.2019. КИНЕФ-Сургутнефтегаз 1 место (14 спортсменов сборной команды Ленинградской области): Карнаух А., Симанович А., Прокофьева Е., Кример К., Зубкова Т., Кирильчева Е., Соболева Е., Иванова Е., Хамзаева Б., Дьяченко Анас., Рыжкова Д., Смыкова А., Ширяева А., Якушева Е.;

1 этап кубка России по плаванию (г. Сыктывкар республика Коми) (21 медаль/33 спортсмена):

золото (6/9) – 200м н/с (Школин В.), 50м брасс (Тулкин Т.), 200м брасс (Кравчук Ф.), 50м н/с (Петрушичева А.),200м брасс (Некрасова Д.), 4х100м компл. Женщины;

 серебро (9/12) - 400м в/с (Школин В.), 800м в/с (Школин В.), 1500м в/с (Школин В.), 200м брасс (Соколов Ф.), 50м в/с (Самойленко А.), 100м н/с (Петрушичева А.), 50м брасс (Некрасова Д.), 200м брасс (Некрасова Д.), 4х100м в/с. Женщины;

бронза (6/12) - 100м брасс (Тулкин Т.), 50м батт. (Смирнов Е.), 4х100м в/с мужчины; 4х100м комплекс мужчины, 100м в/с (Самойленко А.), 200м н/с (Петрушичева А.).;

первенство России по бадминтону (лично-командное) среди юниоров и юниорок (до 19 лет) – 3 серебряные медали (Холкин Е.);

первенство России по велосипедному спорту (шоссе) среди юниоров (17-18 лет) – 1 золотая медаль (Кулаков М.), 1 бронзовая медаль (Стрелков Н.);

первенство России по дзюдо среди юниорок (до 23 лет) – 1 золотая медаль (Кондрашова Е.);

первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок (до 21 года) – 1 бронзовая медаль (Эльмурзаев Д.);

первенство России по конному спорту (выездка) среди юниорок (16-21 год) – 2 золотые медали (командное место, Горбачёва Ю.);

финал первенства России по водному поло среди девушек до 15 лет 2 место (Белякова С., Власова В., Дорошенко М., Дмитриева К., Еремина В., Корнилова М., Луна К., Мелецкая С., Мошникова В., Пашина Д., Половинкина П., Свиженко Е., Ткаченко К., Цыб А., Черных В.);

финал первенства России по водному поло среди девушек до 17 лет 3 место (Баскулина Д., Валюженич В., Громова В., Давыдова Д., Карнаух Э., Комарова А., Косых П., Леванова У., Луна Д., Сафронова Е., Сизова А., Хамзаева М., Хороших Л., Чурова А., Шилова Д.);

первенство России по лёгкой атлетике среди юниоров (до 20 лет) – 1 бронзовая медаль (Чупахин И.);

первенство России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок (до 23 лет) – 2 золотые медали (Ермаченкова Т.);

первенство России по лыжным гонкам среди юниоров (лыжероллеры) – 1 бронзовая медаль (Нагаев Д.);

первенство России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет (2001 г.р. и моложе) – 3 золотые медали (Колиш А., Гребнев М.), 2 бронзовые медали (Колиш А., Михайлова Д., Гребнев М.);

первенство России по парусному спорту среди юниоров – 1 бронзовая медаль (Кузмин Г., класс «Зум-8»);

первенство России по скалолазанию среди юниоров – 1 золотая медаль (Тюпышев С.);

первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок (15-23 года) – 2 серебряные медали, 1 бронзовая медаль (Михайлов А.);

первенство России по триатлону среди юниоров и юниорок (18-23 года) – 1 серебряная медаль – Каверзин Д.); 2 бронзовые медали (Козиковская Т. – акватлон, Сруртдинов Т. – дуатлон);

первенство России по триатлону среди юниоров и юниорок (16-19 лет) – 1 золотая медаль (Гигорьев А. – акватлон); 2 бронзовые медали (триатлон-эстафета, дуатлон-эстафета: Потапов М., Васильев А., Григорьев А.);

первенство России по фехтованию среди молодёжи (1996-2005 г.р.) –1 серебряная медаль (Гужиев Е.);

первенство России по ездовому спорту (бесснежные дисциплины) среди юниорок – 1 серебряная медаль (Кирасирова В.);

первенство России по кудо среди юниоров и юниорок (16-17 лет) – 1 серебряная медаль (Митецкая А.), 1 бронзовая медаль (Бабаев М.);

первенство России по спортивной борьбе (грэпплинг, грэпплинг-ги) среди юниоров и юниорок – 1 бронзовая медаль (Зиннатулин А.);

первенство России по спортивному ориентированию среди юниоров и юниорок (до 21 года) – 1 золотая медаль (Лукашевич А.), 2 серебряные медали (Лукашевич А.); 1 бронзовая медаль (эстафета: Ботыгин Д., Лукашевич А., Блинова М., Смирнова К.);

первенство России по тайскому боксу среди юниоров и юниорок (16-17 лет) – 1 золотая медаль (Лобановский М.), 1 серебряная медаль (Лелеко С.);

первенство России по ушу среди юниоров – 1 золотая медаль (Залцманис К.);

первенство России по спорту глухих (настольный теннис) среди юниорок и юниоров до 19 лет – 3 золотые медали (Чикунова Т.);

первенство России по спорту ЛИН (лёгкая атлетика) – 1 золотая медаль (эстафета 4х100 м, Романов Д.);

первенство России по сноуборду среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. – 1 серебряная медаль (Житников Л.);

первенство России по боксу среди юношей и девушек (13-14 лет) – 1 золотая медаль (Гусейнов А.), 1 бронзовая медаль (Суворов Д.);

первенство России по велосипедному спорту (шоссе) среди юношей (15-16 лет) – 1 золотая медаль (Ермаков Р.), 3 серебряные медали (Анисимов И., Ермаков Р.), 4 бронзовые медали (Ермаков Р., Анисимов И., Кривошеев Д., Зозуля К.);

первенство России по велосипедному спорту (трек) среди юношей (15-16 лет) – 2 золотые медали (командная гонка преследования - Ермаков Р., Кривошеев Д., Зозуля К., Анисимов И.; индивидуальная гонка -Ермаков Р.), 1 бронзовая медаль (Зозуля К.);

первенство России по конному спорту (выездка) среди девушек (14-18 лет), девочек (до 15 лет) – 1 золотая медаль (Григорьева Ю.), 1 серебряная медаль (команда девочек), 1 бронзовая медаль (Коньшина У.);

первенство России по конному спорту (конкур) среди девочек (12-14 лет), девушек (14-18 лет) – 2 золотые медали (Кукушкина Д., Бархатова А.), 2 серебряные медали (Ноготкова В., Ерастова В.), 1 бронзовая медаль (Ноготкова В.);

первенство России по конному спорту (вольтижировка) среди девушек – 1 золотая медаль (Бочарова Д.);

первенство России по легкой атлетике среди юношей (до 18 лет) – 1 бронзовая медаль (Минаев А.);

первенство России по настольному теннису среди юношей и девушек (до 16 лет) – 1 бронзовая медаль (Михайлова Д.);

первенство России по спортивной борьбе (грэпплинг, грэпплинг-ги) среди юношей и девушек – 1 золотая медаль (Сайдашев А.), 1 бронзовая медаль (Рябцев А.);

первенство России по триатлону среди юношей и девушек – 1 бронзовая медаль (триатлон-эстафета: Зыкина А., Дубовая А., Соседова Е.);

первенство России по ездовому спорту (бесснежные дисциплины) среди девушек – 1 золотая медаль (Пахомова А.);

первенство России по кудо среди юношей и девушек (12-15 лет) – 1 бронзовая медаль (Копылов О.);

первенство России по пауэрлифтингу (жим) среди юношей и девушек (14-18 лет) – 1 серебряная медаль (Каштанова Т.);

первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек (12-14 лет) – 1 бронзовая медаль (Басова А.);

первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек (14-15, 16-17 лет) – 1 серебряная медаль (Спехова О.), 1 бронзовая медаль (Петров А.);

Первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек (12-13 лет) – 3 бронзовые медали (Румянцев Р., Александров В., Карпухин Г.);

первенство России по спортивному ориентированию среди юношей и девушек – 9 золотых медалей (Максименко М., Куприенко У., Ботова Е., Александров С., кросс-эстафета до 15 лет: Лавров И., Максименко М., Ерина М., Куприенко У.; кросс-эстафета до 17 лет: Кисиль Л., Александров С., Горбатенкова А., Кургузкина Д.), 4 серебряные медали (Александров С., Ерина М., Ботова А.), 3 бронзовые медали (Кисиль Л., Ботова А., Александров С.);

первенство России по судомодельному спорту среди юношей и девушек (до 19 лет) – 1 серебряная медаль (Снетков Д.);

первенство России по тайскому боксу – 2 золотые медали (Платонова У., Наумкина О.), 3 серебряные медали (Рюхин Н., Самодурова Е., Максимов М.);

первенство России по ушу среди юношей и девушек – 1 золотая медаль (Сакаев С.);

финальные соревнования по сноуборду IX зимней спартакиады учащихся России 2019 года – 1 серебряная медаль (Ванчугов В.);

финальные соревнования IX летней спартакиады учащихся России 2019:

-водное поло. 2 место (Баскулина Д., Валюженич В., Громова В., Давыдова Д., Карнаух Э., Комарова А., Косых П., Леванова У., Луна Д., Сафронова Е., Сизова А., Хамзаева М., Хороших Л., Чурова А., Шилова Д.);

-бадминтон – 2 бронзовые медали (Пушкарёв И., Петров Г.);

-велосипедный спорт (трек) – 1 бронзовая медаль (командная гонка преследования: Анисимов И., Ермаков Р., Зозуля К., Кривошеев Д.);

-велосипедный спорт (шоссе)– 3 серебряные медали (общекомандное место, Ермаков Р., командная гонка: Анисимов И., Ермаков Р., Зозуля К., Кривошеев Д.);

-гольф – 1 серебряная медаль (общекомандное место);

-дзюдо – 1 бронзовая медаль (Полякова М.)

-конный спорт – 1 золотая медаль (командное место-конкур); 4 серебряные медали (командное место, командное место-выездка, Русакова Т., Бархатова А.);

-настольный теннис – 1 золотая медаль (Колиш А.), 2 серебряные медали (Гребнев М., команда девушек: Колиш А, Михайлова Д., Москалёва З.);

-парусный спорт – 1 золотая медаль (Савинова Д.);

-спортивная борьба (вольная) – 1 бронзовая медаль (Алискеров Р.);

-самбо IX Летней Спартакиады учащихся России 2019 года – 1 бронзовая медаль (Шашкова А.);

-скалолазание – 1 золотая медаль (Васичкова Е.);

всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров – 1 золотая медаль (Кричун А.), 1 бронзовая медаль (Сидоров Е.);

всероссийские соревнования по фигурному катанию – 1 золотая медаль (Вахрушев Н.);

всероссийские соревнования по гандболу (полуфинал) среди девушек (до 15 лет, до 16 лет) – 2 серебряные медали;

всероссийские соревнования: третье место (Зорин И.), второе место (Заливин Р.), (Булин Р.), третье место (Журавлев В.), первое место (Коряков Д.), второе место (Скирда Д.).;

всероссийский турнир по бадминтону памяти ЗТР Рамильцевой В.Г., Чернякова Ю.Н. – 1 серебряная медаль (Лавриков, М.);

всероссийские соревнования по велосипедному спорту (шоссе) среди юниоров (17-18 лет) – 1 серебряная медаль (Кулаков М.);

всероссийские соревнования по велосипедному спорту (шоссе) среди юношей (15-16 лет) – 4 золотые медали (Ермаков Р., Стрелков Н.), 2 серебряные медали (Ермаков Р.); 5 бронзовых медалей (Ермаков Р.);

всероссийские соревнования по велосипедному спорту (трек) среди юношей и девушек (15-16 лет) – 6 золотых медалей (Зозуля К., Кривошеев Д., Ермаков Р., Фаузи А., Морозова К., Степанова Е., Назарова А.); 6 серебряных медалей (Зозуля К., Ермаков Р., Кривошеев Д., Степанова Е., Морозова К., Назарова А.), 3 бронзовые медали (Еромаков Р., Морозовва К.);

всероссийские соревнования по гольфу «Детско-юношеский турнир Петергоф» - 1 золотая медаль (Зданович М.);

всероссийские соревнования по гольфу «Детско-юношеский турнир «Земляничные поляны» - 2 золотые медали (Зданович М., Понсдоменек-Каменев И.);

всероссийские соревнования по гольфу «Кубок Президента Ассоциации гольфа России» – 1 бронзовая медаль (Зданович М.);

всероссийские соревнования по дзюдо - 3 золотые медали (Кузнецов К., Литвинов А., Соломгериев М.), 5 серебряных медалей (Калугина С., Кундухов Р., Эльмурзаев Д., Калашаов З., Талхигов М.), 6 бронзовых медалей (Сироткин С., Малышев Я., Хадаев М., Талов С., Калашаов А., Хамбиев Т.-А.);

всероссийские соревнования по конному спорту (конкур) – 2 золотые медали (Ерастова В.), 2 серебряные медали (Ерастова В., Лопота М.), 2 бронзовые медали (Ерастова В., Лопота М.);

всероссийские соревнования по лёгкой атлетике – 1 серебряная медаль (Ермаченкова Т.);

всероссийские соревнования по настольному теннису – 1 серебряная медаль (командное место – Бриль В., Савельев А., Лебедев М., Комов А., Кутев Д., Дреслер А.), 1 бронзовая медаль (командное место – Бриль В., Иванов В., Лебедев М., Комов А., Кутев Д., Мустаев В.);

всероссийские соревнования по парусному спорту – 2 золотые медали (Кузьмин Г., Наймушин А.), 3 серебряные медали (Кузьмин Г., Наймушин А.),

всероссийские соревнования по скалолазанию –3 золотые медали (Васичкина Е., Тюпышев С.); 1 серебряная медаль (Грошев А.), 2 бронзовые медали (Хромова В., Кряжев М.);

всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной – 1 золотая медаль (Осокина З.), 1 серебряная медаль (Осокина З.);

всероссийские соревнования по триатлону – 1 серебряная медаль (Григорьев А.); 1 бронзовая медаль (Потапов М. - дуатлон);

Всероссийские соревнования по радиоспорту – 4 золотые медали (Кузнецов Р., Писаренко Е.), 4 серебряные медали (Кузнецов Р., Писаренко Е., Годунова А.), 3 бронзовые медали (Кузнецов Р., Годунова А., Платонова И.);

всероссийские соревнования по спортивному ориентированию – 9 золотых медалей (Попов И., Горбатенкова А., Кургузкина Д., Джураева Д.), 8 серебряных медалей (Попов И., Горбатенкова А., Кургузкина Д., Савичев Т., Горбунов И., Ерина М.), 5 бронзовых медалей (Яганов А., Годунова А., Кургузкина Д., Савичев Т.);

всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением ОДА (настольный теннис) – 1 золотая медаль, 1 бронзовая медаль (Колпаков В.);

всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин» (г. Санкт-Петербург ) с 20.04 по 24.04.2019 г. Лучший индивидуальный результат спортсменов сборной команды ЛО: Максимова Татьяна - 3 место (100м. на спине);

всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Кубок Светланы Ромашиной» (г. Казань с 29.11. по 02.12.2019). По итогам соревнования спортсмены сборной команды Ленинградской области заняли:

группа - 3 место/10 спортсменов (Валько В., Фадеева Н., Гончарова Н., Федорова А., Зверева А., Ноздрачева К., Пшенникова Д., Саяпина А.)

комби - 3 место/8 спортсменов (Бобрышева У., Валько В., Фадеева Н., Гончарова Н., Федорова А., Зверева А., Ноздрачева К., Пшенникова Д., Саяпина А., Медовник В.).

**По основному мероприятию 2.2. «Методическое обеспечение, пропаганда и стимулирование спорта высших достижений и системы спортивной подготовки в Ленинградской области».**

Расходы на методическое обеспечение, пропаганду и стимулирование спорта высших достижений и системы спортивной подготовки в Ленинградской области составили 892, 36 тыс. рублей, что 100 % к годовому плану.

В целях методического обеспечения, пропаганды и стимулирования спорта высших достижений и системы спортивной подготовки в Ленинградской области проведены 4 семинара с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области в области физической культуры и спорта, руководителями учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности Ленинградской области, с руководителями региональных спортивных федераций по видам спорта, 2 семинара с руководителями и специалистами региональных спортивных федераций по видам спорта Ленинградской области, 2 семинара с тренерами спортивных сборных команд Ленинградской области, а также 2 расширенных заседания Коллегии комитета по ФКиС с участием заместителей глав администраций, руководителей органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, региональными спортивными федерациями, руководителями спортивных организаций.

В ГБУ ЛО «ЦОПВВС» прошли профессиональную переподготовку 2 тренера учреждения по программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации «Тренер».

В ГБУ ЛО «ЦОПВ» тренером Морозовым О.Г. пройдены курсы для тренеров, не имеющих лицензий Всероссийской федерации волейбола, с выдачей лицензии тренера, необходимой для работы с командами высшей Лиги Б.

Тренером Фоминой А.В. пройдены курсы повышения квалификации по программе «Специалист по физической культуре и спорту, тренер».

Выплачена стипендия Правительства Ленинградской области 159 спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, и 74 тренерам в сумме 29 441,76 тыс. рублей, или на 100 % к плану года.

Выплачена премия Правительства Ленинградской области 92 спортсменам и тренерам за достижение высоких спортивных результатов (победы и призовые места) на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях в сумме 4 254,47 тыс. рублей, или на 100 % к годовому плану.

**По основному мероприятию 2.3. «Федеральный проект «Спорт-норма жизни»**

Расходы по поддержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта для сборных команд Российской Федерации, исполнены в сумме 6356,53 тыс. рублей, на 100 %.

Между Правительством Ленинградской области и Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение на предоставление из федерального бюджета бюджету Ленинградской области субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ленинградской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет: в 2019 году 6 356 530,62 рублей.

Общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ленинградской области в соответствии с Соглашением составляет в 2019 году 3 114 700 рублей.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Ленинградской области, связанных с финансовым обеспечением организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским видам спорта.

Приказом Минспорта России от 25.04.2018 № 399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018-2022 г.г.» для Ленинградской области определены следующие базовые виды спорта: водное поло, волейбол, дзюдо, настольный̆ теннис, фехтование, горнолыжный спорт, фристайл.

Средства субсидий федерального бюджета на финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским видам спорта перечислены подведомственным государственным учреждениям в соответствии с графиком перечисления субсидии в июне 2019 года, в том числе:

ГБУ ЛО «ЦОПВВС»

Областной бюджет – 463 113,19 руб.

Федеральный бюджет – 444 951,89 руб.

Базовые виды спорта: водное поло.

Приобретена спортивная экипировка для спортивных сборных команд Ленинградской области по базовым видам спорта в количестве 287 ед. на сумму 908 065,09 руб. из областного и федерального бюджетов.

ГБУ ЛО «ЦОПВ»

Областной бюджет – 463 113,20 руб.

Федеральный бюджет – 444 951,89 руб.

Базовые виды спорта: волейбол.

Приобретен инвентарь, оборудование и экипировка для спортсменов, зачисленных на спортивную подготовку по виду спорта «Волейбол» на сумму 908 065, 09 руб.

ГАУ ЛО «СШОР ГСФ»

Областной бюджет – 2 315 604,22 руб.

Федеральный бюджет – 2 224 796,22 руб.

Базовые виды спорта: горнолыжный спорт, фристайл.

 Приобретена спортивная экипировка и инвентарь для горнолыжного спорта в количестве 412 ед. из областного и федерального бюджетов, закуплена спортивная экипировка и инвентарь для фристайла в количестве 123 ед. на сумму 4 540 400,44 руб. из областного и федерального бюджетов.

Расходы на проведение первенств Ленинградской области по видам спорта в системе подготовки спортивного резерва, включая закупку оборудования для проведения соревнований, исполнены в сумме 6 356,53 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

Обеспечено проведение 157 первенств Ленинградской области по видам спорта в системе подготовки спортивного резерва, включая закупку оборудования для проведения соревнований.

Расходы на повышения квалификации и обучение специалистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, исполнены в сумме 600 тыс. рублей, на 100 %.

Распоряжением комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от 28 марта 2019 г. № 112 утвержден среднесрочный план на повышения квалификации и обучения для специалистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Государственным автономным образовательным учреждением высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» оказаны образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Актуальные вопросы спортивной подготовки». Программу освоили 100 человек (тренеры и инструкторы-методисты учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, в муниципальных образованиях Ленинградской области).

Расходы на поддержку муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки**,** исполнены в сумме 4 500,00 тыс. рублей – исполнение 100%.

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 марта 2019 года № 122 «О распределении в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» средства субсидии в сумме 4500 млн. рублей распределены бюджетам муниципальных образований Ленинградской области «Приозерский муниципальный район Ленинградской области» и «Выборгский район» Ленинградской области.

В целях поддержки муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки обеспечено:

- сохранение (увеличение) численности спортсменов, ставших членами спортивных сборных команд Ленинградской области, подготовленных муниципальным учреждением - получателем субсидии;

- увеличение количества приобретенного инвентаря и оборудования, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта;

- увеличение доли финансирования услуг по спортивной подготовке в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта в муниципальных учреждениях.

Расходы на поэтапное обеспечение финансирования услуг по спортивной подготовке в соответствии с требованиями федеральных стандартов в полном объеме в рамках реализации мероприятий «Дорожной карты» в части государственных учреждений исполнены в сумме 1605,63 тыс. рублей, на 75,0 %.

ГАУ ЛО «ЦСП» подписан договор с экспертной организацией ООО «Интеллект-Ресурс» на оказание методического сопровождения по расчету базовых нормативов и нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными и муниципальными физкультурно-спортивными организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов, оплачены денежные средства за выполнение первого этапа в размере 75000,00 руб.

Организован и проведен мониторинг обеспеченности финансирования услуг по спортивной подготовке в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с утвержденными базовыми нормативами затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными и муниципальными физкультурно-спортивными организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

По итогам работы с экспертной организацией ООО «Интеллект-Ресурс» на оказание методического сопровождения по расчету базовых нормативов и нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) произведены расчеты Базовых нормативов затрат и нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Распоряжением комитета № 310-р от 15.08.2019 г. утверждены Базовые нормативы затрат и нормативные затраты.

Обеспечено поэтапное финансирование услуг по спортивной подготовке в соответствии с требованиями федеральных стандартов в объеме до 40% в рамках реализации мероприятий «Дорожной карты» в части государственных учреждений, подведомственных КФКиС ЛО.

Расходы на закупку для физкультурно-спортивных организаций спортивного оборудования и инвентаря по хоккею исполнены в сумме 37 313,43 тыс. рублей, что составило 100% от выделенных средств.

Между Правительством Ленинградской области и Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение на предоставление из федерального бюджета бюджету Ленинградской области субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на сумму 25 000 тыс. руб. Объем софинансирования из областного бюджета Ленинградской области составил 12 313,4 тыс. рублей.

В рамках данного Соглашения на ледовые арены «Форвард», г. Лодейное Поле и «Ладога Арена» д. Старая приобретено спортивно-технологическое оборудование для совершенствования спортивной подготовки по хоккею.

Перечень оборудования утвержден Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 102 от 12.02.2019 г.

По данному соглашению заключено 5 контрактов и 3 договора с единственным поставщиком на общую сумму 37 313,4 тыс. руб. Обязательства по контрактам и договорам исполнены. Средства федерального и областного бюджетов освоены в полном объеме.

**По подпрограмме 3. «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области».**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году планируемый объем финансирования за счет всех источников составляет 1 630 899,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 159 558,0 тыс. рублей; областного бюджета – 1 317 134,0 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований – 154 207,9 тыс. рублей.

**По основному мероприятию 3.1. «Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов»** объем финансирования за счет всех источников составляет 1 023 586,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0 тыс. рублей, областного бюджета – 909 156,94 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 114 429,1 тыс. рублей.

1. Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг (в том числе Корректировка проекта- 2017 год) (2014-2020г.г.).

В 2019 году на строительство 2-ой очереди объекта- крытого катка с искусственным льдом предусмотрено 144 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

18.09.2018 заказчиком заключен государственный контракт с ООО «НТ-Сервис». Цена государственного контракта -308576,59305 тыс. рублей.

На 31.12.2019 строительная готовность объекта – 45%.

 Выполнены работы на 100%: монтаж и огнезащита металлоконструкций, устройство кровли, монтаж витражей, наружных инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение). Выполняются работы по устройству: внутренних перегородок -30%, внутренних инженерных сетей (вентиляция - 30%, теплоснабжение – 20%, водоотведение -20%), наружных инженерных сетей (водоотведение - 40%), благоустройству - 40%.

Срок выполнения работ – 18.10.2020 г.

2. Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор. (2016-2019 г.г.)

В 2019 году из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятия предусмотрены средства в объеме 567 382,0 тыс. рублей.

Государственный контракт заключен 25.08.2017 г. с АО «Концерн Титан-2». Цена контракта - 801 536,14 тыс. рублей.

На 31.12.2019 строительная готовность объекта составляет 100%.

 Строительно-монтажные работы завершены.

 25.12.2019 получено заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС).

 15.01.2020 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта «Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а, в т.ч. проектные работы.» (2014-2019 г.г.)

На реализацию мероприятия предусмотрено 22598,0 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 9131,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

В целях завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 16.07.2018г. заключен муниципальный контракт с ООО «Строй формат». Цена МК -143 549,83298 тыс.рублей.

На 31.12.2019 строительная готовность объекта - 85%.

Выполнены работы по монтажу металлического каркаса здания, ограждающих конструкций (сэндвич-панелей), внутренних перегородок из газобетона, по устройству внутренних и наружных инженерных сетей. Выполняются отделочные работы - 80%.

В связи с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию освоение средств в 2019 году не подтверждено исполнительной документацией.

Срок выполнения работ- до 01.07.2020 года.

4. Строительство универсального спортивного зала МБОУ "СОШ № 12" (структурное подразделение имени С.И.Ростоцкого) по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Высоцк, ул.Ленинская, дом 4 (2016, 2019-2020г.г.).

На реализацию мероприятия предусмотрено 39191,3 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 16555,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

 10.07.2019 г. заключен муниципальный контракт с ООО «СпортФьючер». Цена контракта– 72 605,130 тыс.руб.

На 31.12.2019 строительная готовность объекта – 28%.

В период с 2016 по 20017 на объекте были выполнены земляные работы и работы по устройству фундамента. Частично проложены наружные инженерные сети. Исполнительная документация предыдущим Подрядчиком не представлена.

Произведены работы: устройство внутреннего водоотведения, устройство наружных инженерных сетей: электроснабжение объекта, перенос сетей ЛЭП с пятна застройки, водоснабжение (требуются пусконаладочные работы). Проведено обследование смонтированных металлических конструкций.

Ведутся работы по армированию бетонной подготовки под полы первого этажа, устройству кирпичной кладки цоколя, ограждению стройплощадки, очистке металлических конструкций от ржавчины и старой краски и их усилению.

В связи с необходимостью проведения дополнительного обследования технического состояния спортивного зала и подготовки исполнительной сметы, предусмотренные бюджетные ассигнования в 2019 году не освоены.

Срок выполнения работ - до 28.09.2020 года.

5. Строительство стадиона с искусственным покрытием в г. Отрадное ул. Ленина уч.19а (2018-2019 г.г.)

На выполнение мероприятия в 2019 году из областного бюджета Ленинградской области выделено финансирование в объеме 43673,0 тыс. рублей, предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования составляет 11428,3 тыс. рублей.

21.09.2018 года заключен муниципальный контракт с ООО «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление». Цена МК- 60 786,800 тыс.руб. Срок выполнения работ- до 15.10.2019 года.

На 31.12.2019 г. строительная готовность объекта – 100%.

Строительно-монтажные работы завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 23.12.2019.

6. Строительство ФОК в дер. Малое Верево Гатчинского района (2018-2019 г.г.)

На выполнение мероприятия в 2019 году из областного бюджета Ленинградской области выделено финансирование в объеме 53736,0 тыс. рублей, предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования составляет 3430,0 тыс. рублей.

08.08.2018г. заключен муниципальный контракт с ООО «Балтийская строительная компания». Цена МК- 68 590,77190 тыс.рублей. Срок выполнения работ- до 31.08.2019 года.

На 31.12.2019 года строительная готовность объекта составила 100%.

Строительно-монтажные работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 47-RU47-506303-24-2018 от 12.12.2019.

7. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г.п. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. (2019-2021г.г.)

На реализацию мероприятия предусмотрено 10000,0 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 40000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

В связи с жалобами и отклонением заявок УФАС при проведении аукционных процедур по выбору подрядной организации на выполнение СМР контракт не заключен.

Заказчиком повторно внесены изменения в план график и направлена заявка в комитет государственного заказа для проведения закупки.

8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсал*ь*ным залом (ФОК) на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.Всеволожск, линия 4-я. (2019-2021г.г.)

На реализацию мероприятия предусмотрено 30 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

03.10.2019г. заключен муниципальный контракт с ООО «Теплосфера». Цена контракта 401 718,27537 тыс. рублей.

На 31.12.2019г. строительная готовность объекта – 15%.

 Выполнено устройство подъездной дороги к объекту и устройство свайного поля.

Срок выполнения работ- до 02.08.2021 года.

9. Реконструкция стадиона г.Никольское по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, улица Дачная, д.6а (2019-2021г.г.)

На реализацию мероприятия предусмотрено 17888,67 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 2118,8 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

29.08.2019 заключен муниципальный контракт с ООО "Питерспортстрой". Цена МК- 69 025,140 тыс.руб.

На 31.12.2019 строительная готовность объекта составила 30%.

Выполнено устройство дренажной системы. Вынесены из пятна застройки электрические кабели и ведется работа по выносу слаботочных сетей. Демонтировано ранее установленное спортивное оборудование.

Срок выполнения работ – до 30.09.2020г.

10. Строительство плавательного бассейна в г.Ивангород (2015-2019г.г.)

На реализацию мероприятия предусмотрено 2287,0 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 500,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Заключен муниципальный контракт с ООО "Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление» от 03.09.2018.

Цена контракта- 229 832,68203 тыс. рублей.

На 31.12.2019 строительная готовность объекта составила 90%.

Выполнены общестроительные работы (конструктив) по зданию – ниже и выше нуля, наружные инженерные сети. Внутренние инженерные сети – 90%, благоустройство – 95%, фасад – 87%, отделочные работы здания – 95%.

Срок выполнения работ- до 30.06.2020.

11. Строительство футбольного поля в г.п. Дубровка Всеволожского района (2018-2019г.г.)

На реализацию мероприятия предусмотрено 6650,97 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 516,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

23.08.2019 заключен муниципальный контракт с ООО "Норд Крафт".

Цена контракта 7 166,996 тыс.рублей.

На 31.12.2019 строительная готовность объекта составила 100%.

 Строительно-монтажные работы завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 28.10.2019.

12. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г.Кировске Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Советская,1

На реализацию мероприятия предусмотрено 1750,0 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 750,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

В 2019 планируется оплата по договору за технологическое присоединение объекта к электрическим сетям. В октябре запланирована подготовка документации для проведения конкурсных процедур.

9.12.2019 заключен муниципальный контракт с ООО " "Универсалстрой". Цена МК- 106 063,418тыс.руб.

Цена МК – 106 063,418 тыс.руб. Срок начала работ – 30.03.2020. Срок окончания работ – 31.05.2021.

В 2019 году произведена оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Срок выполнения работ – до 31.05.2021г.

**По основному мероприятию 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов»** объем финансирования за счет всех источников составляет 251 325,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 240 546,3 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 10 778,8 тыс. рублей.

1. Ремонт напольного покрытия спортивных залов физкультурно-оздоровительный комплекс МАУ СШОР «НИКА» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Заводская, д.2 (2019)

На выполнение мероприятия в 2019 году из областного бюджета Ленинградской области выделено финансирование в объеме 2632,4 тыс. рублей, предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования составляет 292,55 тыс. рублей.

31.05.2019г. заключен муниципальный контракт с ООО «Оргремстрой». Цена МК- 2924,8695 тыс. рублей.

Срок выполнения работ – до 31.06.2019г.

На 1.10.2019г. работы выполнены в полном объеме.

2. Спорткомплекс "Юность". Капитальный ремонт стадиона по ул. Калинина 41-а г. Приозерска по адресу:188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, 41-а (2019-2020)

На выполнение мероприятия в 2019 году из областного бюджета Ленинградской области выделено финансирование в объеме 22 087,6 тыс. рублей, предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования составляет 475,4 тыс. рублей.

11.09.2019г. заключен муниципальный контракт с ООО «Технострой». Цена МК- 78 353,45185 тыс. рублей.

На 31.12.2019г. выполнены земляные работы, устройство щебеночного основания, электромонтажные работы, частичная поставка оборудования.

Срок выполнения работ – до 31.10.2020г.

3. Капитальный ремонт МФСУ "Бокситогорский спортивный комплекс" (2019)

На выполнение мероприятия в 2019 году из областного бюджета Ленинградской области выделено финансирование в объеме 166 402,2 тыс. рублей, предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования составляет 4 509,2 тыс. рублей.

Заключены муниципальные контракты с ООО «Теплосфера»: от 05.02.2019 на сумму 138286,04 тыс. руб., от 29.04.2019г. на сумму 31 636,6182 тыс. руб.

На 31.12.2019 строительная готовность объекта составила 95%.

Выполнены работы по ремонту внутренних помещений зданий, ремонт кровли, фасадов, внутренних электрических сетей, водопровода и канализации, отопления и вентиляции, телефонизация 95%, система оповещения и управления эвакуацией 95%; наружных электрических сетей, ливневой канализации, наружных сетей водоснабжения и водоотведения, спортивного ядра. Завершен ремонт входной зоны и благоустройство.

Срок завершения работ- 20.10.2019 (доп. соглашение №4 от 19.07.2019 к МК).

В связи с необходимостью изменения некоторых видов и объемов ремонтных работ, откорректированная сметная документация была направлена на прохождение государственной экспертизы. Положительное заключение экспертизы получено 27.12.2019 года. На 2020 год заявлена дополнительная потребность финансирования из областного бюджета для оплаты выполненных работ.

4. Капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пещерка, д.1

На выполнение мероприятия в 2019 году из областного бюджета Ленинградской области выделено финансирование в объеме 32 471,0 тыс. рублей, предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования составляет 3432,0 тыс. рублей.

Заключенный 9.09.2019г. муниципальный контракт с ООО «СПОРТФЬЮЧЕР» на сумму 34 644,8443 тыс. рублей расторгнут 23.12.2019г. по решению заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с невыполнением работ подрядной организацией.

5.1 Выполнение работ по замене покрытия футбольного поля, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул. Титова, д.45, к.1

На выполнение мероприятия в 2019 году из областного бюджета Ленинградской области выделено финансирование в объеме 8370,9 тыс. рублей, предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования составляет 1021,9 тыс. рублей.

10.09.2019г. заключен муниципальный контракт с ООО «Строительная Компания «ТопСпорт». Цена МК- 9 392,86218 тыс. рублей. Срок выполнения работ – до 15.10.2019г.

На 31.12.2019г. работы выполнены в полном объеме.

5.2 Выполнение работ по замене ограждающих конструкций, оборудования и благоустройству территории футбольного поля по адресу: Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул. Титова, д.45, к.1

На выполнение мероприятия в 2019 году из областного бюджета Ленинградской области выделено финансирование в объеме 8582,2 тыс. рублей, предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования составляет 1047,8 тыс. рублей.

Учитывая длительные сроки прохождения государственной экспертизы, необходимость внесения изменений в перечень объектов подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры в Ленинградской области» госпрограммы, планируемый срок завершения прохождения конкурсных процедур в 2020 году, предусмотренные на 2019 год средства не были освоены.

Стоимость выполнения работ по объекту составит 8 892,2988 тыс. рублей.

На 2020 год заявлена дополнительная потребность финансирования из областного бюджета.

**По основному мероприятию 3.3 «Создание (строительство) и эксплуатация сети плавательных бассейнов на территории Ленинградской области в рамках концессионных соглашений»** бюджетные ассигнования на 2019 год не предусмотрены.

**По основному мероприятию 3.4 «Федеральный проект «Спорт – норма жизни»**  объем финансирования за счет всех источников составляет 355 988,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета -159558,0 тыс. рублей, областного бюджета – 167 430,8 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований -29000,0 тыс. рублей.

1. Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта- плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения. (2018-2020 г.г.)

В 2019 году предусмотрено 14115,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 14723,3 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

На 31.12.2019г. бюджетные обязательства в объеме 28838,8 тыс. рублей исполнены.

21.07.2017 года между Ленинградской областью и ООО «БАССЕЙН ГАТ» заключено концессионное соглашение о создании и последующей эксплуатации объекта спорта- Плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина. В соответствии с концессионным соглашением ООО «БАССЕЙН ГАТ» завершено проектирование объекта, получено разрешение на строительство. В соответствии с концессионным соглашением осуществляется этап создания объекта. Готовность объекта 60%.

Завершение реализации мероприятия по строительству плавательного бассейна в г. Гатчина планируется в 2020 году.

2. Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта -плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения (2019-2021)

В 2019 году предусмотрено 79292,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 82707,5 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

08.08.2018 года между Ленинградской областью и ООО «БАССЕЙНЫ АТЛАНТИКА» заключено концессионное соглашение о создании и последующей эксплуатации объекта спорта- Плавательный бассейн в г. Сертолово. В соответствии с концессионным соглашением ООО «БАССЕЙНЫ АТЛАНТИКА» завершено проектирование объекта, получены положительные заключения экспертизы ПСД, получено разрешение на строительство объекта.

В связи с непредоставлением безотзывной банковской гарантии бюджетные инвестиции концессионеру в 2019 году не перечислены.

3. Строительство плавательного бассейна в г. Кингисеппе, по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 7 микрорайон, ул. Химиков (2017-2020 г.г.).

На строительство объекта в 2019 году предусмотрено 66150,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 70000,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 29 000,0 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования.

Строительная готовность объекта на 31.12.2019 года составляет 60%.

Выполнены работы по монтажу каркаса здания, монтажу наружных инженерных сетей, бетонные работы под устройство чаши бассейна. Чаша бассейна из нержавеющих элементов приобретена и доставлена на объект к месту монтажа.

Выполняются работы по устройству кровли, утеплению и отделке фасада, ведутся внутренние отделочные работы, внутренние инженерные сети, монтажу наружных витражных конструкций. Срок выполнения работ – до 31.12. 2020 года.