**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»**

**за январь – декабрь 2021 года**

Государственная программа Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №401 (далее – государственная программа).

В государственную программу вносились изменения (постановления Правительства Ленинградской области от 14.10.2021 №670, от 14.12.2021 №807)

В декабре 2021 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области без последующего внесения изменений в областной закон об областном бюджете в части уменьшения бюджетных ассигнований на общую сумму 9 746, 55082 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации 961 1102 541P552280 244, в том числе: за счет средств ФБ -6 530, 18905 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета -3 216, 36177 тыс. рублей.

Изменения вызваны экономией в сумме 9 746, 55082 тыс.рублей, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на поставку спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Контракт на поставку вышеуказанного оборудования заключен, оборудование поставлено и оплачено. Между Правительством Ленинградской области и Министерством спорта 10.12.2021 года заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджету субъекта Российской Федерации от 12.02.2019 года № 777-08-2019-134 № 777-08-2019-137/7 в котором общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ленинградской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, уменьшен на сумму образовавшейся экономии.

С учетом вносимых изменений общий объем финансирования государственной программы составляет 2 861 145,8 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет –144 201,6 тыс. рублей;

Областной бюджет – 2 472 385,6 тыс. рублей;

Местный бюджет – 244 558,6 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы 1 ("Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области") составляет 60975,6 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 16 541,3 тыс. рублей;

Областной бюджет – 44 434,3 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы 2 ("Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва") составляет 853 343,37 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 5 307,5 тыс. рублей;

Областной бюджет – 842 952,6 тыс. рублей;

Местный бюджет – 5 083,27 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы 3 ("Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области") составляет 1 946 826,8 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 122 352,8 тыс. рублей;

Областной бюджет – 1 584 998,7 тыс. рублей;

Местный бюджет – 239 475,4 тыс. рублей;

2. За период с января по декабрь 2021 года достигнуты следующие результаты:

По подпрограмме 1

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области в 2021 году проведено 248 физкультурных мероприятий, в том числе: 28 всероссийских, 220 региональных и межмуниципальных физкультурных мероприятий.

Проведено 3 тренировочных мероприятия сборных команд Ленинградской области, обеспечено участие сборных команд Ленинградской области в 48 физкультурных мероприятиях.

Изготовлено информационных стендов комплекса ГТО 36 шт., баннеров 31 шт., полиграфической продукции для размещения в общедоступном доступе с целью пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни 2253 экз., информационных буклетов 21 996 экз., прочей продукции с целью пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни 286 экз. Проведен межрегиональный семинар по вопросам развития школьного и дворового спорта в субъектах Северо-Западного федерального округа, количество участников - 42 человека.

В рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни»:

Осуществлена поставка спортивного оборудования для создания 1 малой спортивной площадки для центра тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. Сланцы.

Осуществлена поставка оборудования для создания 1 физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в пос. Терволово Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района.

На базе ЛГУ им. А.С. Пушкина прошли обучение 80 чел. на курсах повышения квалификации спортивных судей для ВФСК ГТО.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области в 2021 году обеспечено проведение 26 мероприятий среди школьников.

Изготовлено 4 выпуска журнала ЛенОблСпорт общим тиражом 5200 экземпляров. Подготовлены информационно-аналитические материалы и обеспечено их размещение в книге, посвященной 55-летию ГАУ ЛО «Спортивная школа по горнолыжному спорту, фристайлу» 1 выпуск, общим тиражом 154 экземпляра.

По подпрограмме 2:

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области за 2021 год обеспечено проведение 816 официальных спортивных соревнований на территории Ленинградской области, в том числе 708 региональных, а также 135 межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований.

Обеспечено проведение 300 тренировочных мероприятий для подготовки спортивных сборных команд Ленинградской области, в том числе 126 для спортсменов, зачисленных на спортивную подготовку в государственные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Начислена и выплачивается стипендия Правительства Ленинградской области 184 спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, и 104 тренерам.

Выплачена премия Правительства Ленинградской области 125 спортсменам и 57 тренерам за достижение высоких спортивных результатов (победы и призовые места) на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

В рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни»:

Обеспечено проведение 211 первенств Ленинградской области по видам спорта в системе подготовки спортивного резерва, включая закупку оборудования для проведения соревнований.

В соответствии с соглашением между Правительством Ленинградской области и Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние приобретены лыжи горные и лыжи для фристайла в количестве 113 штук для ГАУ ЛО «СШОР ГСФ».

Заключен договор с ЛГУ им. А.С. Пушкина и проведено обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации 100 специалистов (тренеров и методистов) физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в Ленинградской области.

По подпрограмме 3:

- введены в эксплуатацию 4 спортивных объекта

- завершен капитальный ремонт 2-х спортивных объектов.

По состоянию на 1 января 2022 года исполнение расходов на реализацию государственной программы комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее – комитет) составило 1 090 504,9 тыс. рублей или 70,3% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 550 692,3 тыс. рублей.

**По подпрограмме 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области».**

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования исполнены комитетом в сумме 60 909,7 тыс. рублей или 99,9% к годовым бюджетным назначениям в сумме 60 975,6 тыс. рублей.

**По основному мероприятию 1.1. «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта».**

Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории Ленинградской области, включая мероприятия по реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), исполнены в сумме в сумме 5 864,5 тыс. рублей на 100%.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области в 2021 году проведено **248** физкультурных мероприятий, в том числе: **28** всероссийских, **220** региональных и межмуниципальных физкультурных мероприятий, таких как: всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», «Российский Азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс нации», всероссийский полумарафон «Забег. РФ», всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд, всемирный день велосипедиста, всероссийский Олимпийский день, всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима», всероссийский день зимних видов спорта, всероссийский день ходьбы, всероссийский День самбо, всероссийские соревнования среди обучающихся по хоккею «Золотая шайба», шахматам «Белая Ладья», волейболу «Серебряный мяч», легкой атлетике «Шиповка юных», лыжным гонкам «Пионерская правда», всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», среди команд профессиональных образовательных организаций и команд образовательных организаций высшего образования «Мини-футбол – в вузы», всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ - интернатов «Будущее зависит от тебя», региональный этап всероссийского спортивного проекта «Спортивное наследие - здоровая страна», региональные этапы всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6, всероссийского фестиваля по футболу 8х8, традиционный марафонский легкоатлетический пробег «Дорога жизни», посвященный 78-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, зимняя и летняя спартакиады ветеранов Ленинградской области, областные детские фестивали по хоккею, областные фестивали детского дворового футбола и дворового спорта, XV Сельские спортивные игры Ленинградской области (лыжные гонки, шашки, гиревой спорт, баскетбол 3х3, механизаторы, операторы машинного доения, легкая атлетика, мас-рестлинг, тяжелая атлетике, силовое троеборье, шахматы, городошный спорт), областные фестивали ВФСК «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди школьников, студентов, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку Ленинградской области, посвященные 90-летию комплекса ГТО, областной фестиваль женского спорта Ленинградской области «Леди Совершенство», спартакиада молодежи допризывного возраста Ленинградской области, фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта «Ладожский ориентир», региональный фестиваль «Дворовый тренер - лето 2021», массовые соревнования, посвященные «Дню физкультурника», XV Фестиваль физической культуры и спорта производственных коллективов Ленинградской области.

Расходы на обеспечение подготовки и участия сборных команд Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи, среди лиц средней и старшей возрастных групп населения, среди инвалидов исполнены в сумме 7 445,7 тыс. рублей на 100%.

В целях обеспечения подготовки и участия сборных команд Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи, среди лиц средней и старшей возрастных групп населения, инвалидов государственными учреждениями, подведомственными комитету (государственное автономное учреждение Ленинградской области «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» (далее - ГАУ ЛО «ЦСП»), государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Спортивная школа по волейболу» (далее – ГБУ ЛО «СШВ»), государственное автономное учреждение Ленинградской области «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту, фристайлу» (далее – ГАУ ЛО «СШОР ГСФ»), государственное автономное учреждение Ленинградской области «Спортивная школа Ленинградец» (далее – ГАУ ЛО «СШ Ленинградец»), проведено 3 тренировочных мероприятия сборных команд Ленинградской области, в том числе 2 тренировочных мероприятия по подготовке к участию в физкультурных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи, 1 тренировочное мероприятие среди лиц старшей возрастной группы. Обеспечено участие сборных команд Ленинградской области в 48 физкультурных мероприятиях, в том числе в 41 физкультурном мероприятии среди детей и учащейся молодежи, 6 физкультурных мероприятиях среди лиц старшей возрастной группы населения, в 5 физкультурных мероприятиях среди инвалидов.

Количество завоёванных медалей – 32 (10 золотых, 9 серебряных, 13 бронзовых).

Количество человек, завоевавших медали – 64 чел.

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады (лыжные гонки) – 2 золотые медали (Кириллов И.);

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди студентов – 1 золотая медаль (эстафета: Сидоров Е., Максимихин А., Женихов В., Егоров Н.);

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по мини-футболу, футболу, юнифайд-футболу, бочче, юнифайд-бочче, пауэрлифтингу и художественной гимнастике – 4 золотые медали (Халифаева О., Шестопёров Л.), 3 серебряные медали (Саловский А., Шестопёров Л., командное место – футбол 7х7), 4 бронзовые медали (Медведев А., командное место – бочче, Иванова В., командное место – юнифайд-футбол);

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по баскетболу и юнифайд-баскетболу, настольному теннису и юнифайд-настольному теннису – 3 бронзовые медали (Филонова О., Смирнов В., Аверкин И., Кошевая Е.);

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по бадминтону, юнифайд-бадминтону, волейболу, юнифайд-волейболу, дзюдо – 1 золотая медаль (Никитина О.);

Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд – финальные соревнования среди мужчин, женщин 18 лет и старше, мужчин 40 лет и старше «Ночная хоккейная лига»– 1 серебряная медаль;

Финальные всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций в рамках Общероссийского проекта «Баскетбол - в школу!» - Чемпионат «Локобаскет» среди девушек не старше 2005 г. – 1 бронзовая медаль;

II Всероссийские уличные игры – 1 серебряная медаль (баскетбол 3х3 среди команд девушек 2003 г.р.);

XIII открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств (тайский бокс) – 1 золотая медаль (Наумкина О.), 1 серебряная медаль (Веселухин Д.), 2 бронзовые медали (Рюхин Н., Максимов М.);

Полуфинальные всероссийские соревнования «Юный гандболист» среди девушек до 14 лет – 1 золотая медаль;

Этап СЗФО всероссийских соревнований «Юный гандболист» среди девочек (до 14 лет) – 1 серебряная медаль (командное место);

Этап СЗФО всероссийских соревнований «Юный гандболист» среди мальчиков (до 14 лет) – 1 серебряная медаль;

Этап СЗФО всероссийских соревнований «Мини-футбол – в школу» среди мальчиков (2007-2008 г.р.) – 1 серебряная медаль;

Этап СЗФО всероссийских соревнований «Мини-футбол – в школу» среди девочек (2009-2010 г.р.) – 1 бронзовая медаль;

Этап СЗФО всероссийских соревнований «Мини-футбол – в школу» среди девочек (2005-2006 г.р.) – 1 бронзовая медаль.

Этап СЗФО всероссийских соревнований по волейболу среди команд общеобразовательных организаций «Серебряный мяч» среди девушек – 1 бронзовая медаль (командное место).

Расходы на методическое обеспечение и пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области, включая мероприятия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) исполнены в сумме 1 233,0 тыс. рублей на 100%.

В целях методического обеспечения и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области, включая мероприятия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) изготовлены информационные стенды комплекса ГТО (36 шт.), баннеры (31 шт.), полиграфическая продукция для размещения в общедоступном месте с целью пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни (2253 экз.), информационные буклеты (21 996 экз.), прочая продукции с целью пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни (286 экз.). Проведен межрегиональный семинар по вопросам развития школьного и дворового спорта в субъектах Северо-Западного федерального округа.

В соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 1143-рг «О присвоении почетного звания «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области», в целях стимулирования и поощрения за заслуги и достижения в вопросах развития физической культуры и спорта присвоено почетное звание «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области» следующим работникам отрасли:

- Комову Андрею Семеновичу – директору муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «НИКА»;

- Редакову Алексею Владимировичу – заместителю директора общества с ограниченной ответственностью «СТАН», президенту региональной общественной организации «Федерация велосипедного спорта Ленинградской области»;

- Суворову Юрию Алексеевичу – директору государственного автономного учреждения Ленинградской области «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области».

Лицам, удостоенным почетного звания «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области», выплачена единовременная денежная выплата в размере 50000 рублей на общую сумму 150 000 рублей.

**По основному мероприятию 1.2. «Развитие детско-юношеского, школьного, студенческого и массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».**

Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий на территории Ленинградской области среди обучающихся общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, включая физкультурные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, исполнены в сумме 5 732,1 тыс. рублей на 100%.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области в 2021 году на территории Ленинградской области проведено 47 официальных физкультурных мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 10 физкультурных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, такие как: областные соревнования по хоккею, региональные соревнования Лиги школьного спорта Ленинградской области (хоккей в валенках, шахматы, чир спорт, флорбол, легкая атлетика, футбол), областные соревнования по горнолыжному спорту, волейболу, соревнования по программе Специальной Олимпиады по мини-футболу, настольному теннису, юнифайд-настольному теннису, бадминтону и юнифайд-бадминтону, областные соревнования по футболу, силовое многоборье школьников Ленинградской области «Сильнее сильного», VII Областной фестиваль равных возможностей «Лето в Новополье», физкультурно-спортивный праздник Специальной Олимпиады «Спорт для всех!».

**По основному мероприятию 1.3. «Федеральный проект «Спорт-норма жизни».**

В соответствии с Соглашением между Правительством Ленинградской области и Министерством спорта Российской Федерации бюджету Ленинградской области предоставлена субсидия из федерального бюджета на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

Осуществлена поставка спортивного оборудования для создания 1 малой спортивной площадки для центра тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. Сланцы.

Осуществлена поставка оборудования для создания 1 физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в пос. Терволово Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района.

За счет экономии средств по результатам совместных торгов выполнены работы по завершению создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в г.Сосновый Бор.

Расходы на проведение всероссийских физкультурных мероприятий среди школьников исполнены в сумме 4 780,9 тыс. рублей на 100%.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области в 2021 году обеспечено проведение 26 мероприятий среди школьников.

Расходы на проведение региональных и межрегиональных этапов всероссийских спартакиад, областных соревнований среди студентов, массовых мероприятий, направленных на продвижение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК «ГТО») исполнены в сумме 4 500,0 тыс. рублей на 100%.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области в 2021 году обеспечено проведение 16 мероприятий - региональный этап всероссийской спартакиады, областные соревнования среди студентов, в том числе массовые мероприятия, направленные на продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На мероприятия по подготовке спортивных судей для Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» исполнено 500,00 тыс. рублей на 100%.

На базе ЛГУ им. А.С. Пушкина прошли обучение 80 чел. на курсах повышения квалификации спортивных судей для ВФСК ГТО.

По итогам 2021 года приступило к выполнению нормативов испытаний (тестов)

ВФСК «ГТО» – 14053 чел.

Из них выполнили нормативы (тесты) ВФСК «ГТО» - 8082 человека, в том числе:

- на золотой знак – 2634 чел.;

- на серебряный знак – 3191 чел.;

- на бронзовый знак – 2257 чел.

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) составила - 57,5 %.

Расходы на организацию кампании по пропаганде индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и к систематическим занятиям физической культурой и спортом исполнены на 100% в сумме 1 532,9 тыс. рублей.

В рамках кампании по пропаганде индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и к систематическим занятиям физической культурой и спортом изготовлено 4 выпуска журнала ЛенОблСпорт общим тиражом 5200 экземпляров. Подготовлены информационно-аналитические материалы и обеспечено их размещение в книге, посвященной 55-летию ГАУ ЛО «Спортивная школа по горнолыжному спорту, фристайлу» 1 выпуск, общим тиражом 154 экземпляра.

**По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».**

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году комитетом исполнены в сумме 848 157,5 тыс. рублей на 100% к плану года.

**По основному мероприятию 2.1. «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва Ленинградской области».**

Расходы на организацию и проведение официальных спортивных соревнований на территории Ленинградской области, а также на проведение мероприятия «Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру» исполнены в сумме 21 572,6 тыс. рублей на 100% к плану года.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области за 2021 год обеспечено проведение **816** спортивных соревнований на территории Ленинградской области, в том числе **676** региональных, а также **140** межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, такие как: кубок мира по автомобильному спорту «Баха «Россия-Северный лес», этап кубка Европы по фристайлу, международные спортивные соревнования по конному спорту «Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру» - этап Кубка Мира, международные спортивные соревнования по бадминтону, чемпионаты России по автомобильному спорту, волейболу, водному поло, кинологическому спорту, мотоциклетному спорту, практической стрельбе, спортивному ориентированию, Кубки России по автомобильному спорту, практической стрельбе, первенства России по автомобильному спорту, водному поло, рафтингу, фехтованию, фристайлу, футболу, футболу лиц с заболеванием ЦП, хоккею на траве, всероссийские спортивные соревнования по бадминтону, гольфу, горнолыжному спорту, настольному теннису, парусному спорту, спортивной борьбе, спортивному ориентированию, спорту сверхлегкой авиации, стрельбе из лука, фехтованию, шахматам, межрегиональные соревнования по автомобильному спорту, акробатическому рок-н-роллу, бадминтону, гандболу, городошному спорту, дзюдо, кинологическому спорту, конному спорту, мотоциклетному спорту, настольному теннису, плаванию, рафтингу, рукопашному бою, синхронному плаванию, спортивному ориентированию, спортивной борьбе, стрельбе из лука, танцевальному спорту, теннису, фехтованию, ушу, хоккею, шашкам.

Расходы на обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности, включая материально-техническое обеспечение и обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Ленинградской области в спортивных соревнованиях, исполнены в сумме 136 016,6 тыс. рублей на 100% к плану года.

В целях обеспечения тренировочной и соревновательной деятельности, включая материально-техническое обеспечение, обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Ленинградской области в спортивных соревнованиях государственными учреждениями, подведомственными комитету (ГАУ ЛО «ЦСП», ГБУ ЛО «СШВ», ГБУЛО «ЦОПВВС», ГАУ ЛО «СШОР ГСФ», ГАУ ЛО «СШ Ленинградец»), проведены следующие мероприятия.

Обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 622 межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, в том числе в 125 для спортсменов, зачисленных на спортивную подготовку в государственные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Обеспечено проведение 300 тренировочных мероприятий для подготовки спортивных сборных команд Ленинградской области, в том числе 126 для спортсменов, зачисленных на спортивную подготовку в государственные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Организовано материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ленинградской области на сумму 21 848,41 тыс. рублей, в том числе по учреждениям:

- ГАУ ЛО ЦСП на сумму 8 825, 3 тыс. рублей, в том числе: закупка спортивной экипировки для сборных команд Ленинградской области по биатлону, баскетболу, велоспорту, лыжным гонкам, скалолазанию, фехтованию, фигурному катанию, футболу, гольфу, горнолыжному спорту, участников летней Спартакиады молодежи России, для сборных команд инвалидов (игровая форма, тренировочная форма, кроссовки, крепления лыжные, костюм спортивный, футболка, бейсболка, клинок шпажный, маска шпажная, велошлем, колеса, покрышки, туфли скальные, магнезия, ботинки для фигурного катания) в количестве 1559 единиц на сумму 6 722,5 тыс. рублей; закупка инвентаря (лыжи гоночные, палки лыжные, клюшки для гольфа, шпага, велосипед шоссейный, сани, мячи) в количестве 49 единиц на сумму 2 102,8 тыс. рублей.

- ГАУ ЛО «СШ «Ленинградец» на сумму 8 475,82 тыс. рублей, в том числе: закупка спортивной экипировки в количестве 1767 ед. для спортсменов, зачисленных в ГАУ ЛО «СШ «Ленинградец», на сумму 2 886,16 тыс. рублей; закупка спортивной экипировки в количестве 1958 ед. для спортсменов, зачисленных в ГАУ ЛО «СШ «Ленинградец» на этап высшего спортивного мастерства, на сумму 4 824,4 тыс. рублей; закупка спортивного инвентаря в количестве 316 ед. для спортсменов, зачисленных в ГАУ ЛО «СШ «Ленинградец», на сумму 612,25 тыс. рублей; закупка спортивного инвентаря в количестве 97 ед. для спортсменов, зачисленных в ГАУ ЛО «СШ «Ленинградец» на этап высшего спортивного мастерства, на сумму 153,01 тыс. рублей.

- ГБУ ЛО «ЦОПВВС» на сумму 4 066,5 тыс. рублей, в том числе: закупка спортивной экипировки в количестве 235 ед. для спортсменов, зачисленных в ГБУ ЛО «ЦОПВВС» на сумму 905,9 тыс. рублей; закупка спортивного инвентаря в количестве 8 ед. для спортсменов, зачисленных в ГБУ ЛО «ЦОПВВС» на сумму 35,7 тыс. рублей; закупка спортивной экипировки для сборных команд Ленинградской области в количестве 780 ед. на сумму 3 124,9 тыс. руб.

- ГБУ ЛО «СШВ» на сумму 480,79 тыс. рублей, в том числе закупка спортивной экипировки в количестве 86 ед. для спортсменов, зачисленных в ГБУ ЛО «СШВ» на сумму 200,79 тыс.рублей; закупка спортивного инвентаря в количестве 57 ед. для спортсменов, зачисленных в ГБУ ЛО «СШВ» на сумму 280,0 тыс.рублей.

Расходы на обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений исполнены в сумме 458 380, 2 тыс. рублей на 100% к плану года.

Количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в государственных учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области, составило 930 человек, в том числе по водному поло - 105 человек, плаванию – 9 человек, синхронному плаванию – 36 человек, горнолыжному спорту – 243 человека, фристайлу- 21 человек, волейболу - 200 человек, футболу- 316 человек.

Количество спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды РФ – 225 человек по 52 видам спорта:

по зимним олимпийским видам спорта – 17 (биатлон – 2, горнолыжный спорт – 2, санный спорт – 2, сноуборд – 8, фристайл – 3);

по летним олимпийским видам спорта – 107 (бадминтон – 6, бокс – 2, велоспорт – 6, волейбол – 1, водное поло – 25, гандбол – 1, гольф – 2, дзюдо – 4, конный спорт – 17, лёгкая атлетика – 5, настольный теннис – 6, скалолазание – 4, плавание – 1спортивная борьба (вольная) – 8, синхронное плавание – 1спортивная гимнастика – 1, теннис – 2, триатлон – 3, тхэквондо (ВТФ) – 3, тяжёлая атлетика – 2, фехтование – 2, хоккей на траве – 4, художественная гимнастика – 1);

по неолимпийским видам спорта – 91 (ездовой спорт – 9; кинологический спорт – 1, парашютный спорт – 3, пауэрлифтинг – 3, подводный спорт – 7, практическая стрельба – 2, радиоспорт – 6, рукопашный бой – 2, самбо – 1, спортивная борьба (грэпплинг) – 5, спортивное ориентирование – 16, спорт сверхлёгкой авиации – 4, судомодельный спорт – 8, тайский бокс – 4, тхэквондо (ГТФ) – 7, тхэквондо (МФТ) – 6, ушу – 2, шахматы – 1, шашки – 4);

по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта – 10 (спорт слепых – 4, спорт глухих – 2; спорт лиц с ПОДА – 1, спорт лиц с заболеванием ЦП – 2, спорт ЛИН – 1).

Количество завоеванных медалей на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях – 925.

На международных соревнованиях спортсменами Ленинградской области завоевано 48 медалей (22 золотые, 15 серебряных, 11 бронзовых):

XXXII Игры Олимпиады 2020 в Токио (синхронное плавание) -2 золотых медали (спортсменка сборной команды Ленинградской области Колесниченко С. в составе сборной команды РФ (дуэт и группа));

Чемпионат мира по санному спорту – 1 серебряная медаль (Павличенко С.);

Чемпионат мира по биатлону (летнему) – 1 серебряная медаль, 1 бронзовая медаль (Костюков Я.);

Чемпионат мира по подводному спорту (дайвинг) – 1 золотая медаль (Кухтевич Д.), 2 серебряные медали (Бормина Т., Кухтевич Д.), 1 бронзовая медаль (Кухтевич Д.);

Чемпионат мира по спорту слепых (шашки-64) 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль (Архипова В.);

Чемпионат мира по спорту слепых (шашки стоклеточные) – 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль (Архипова В.);

Кубок мира по санному спорту (по сумме этапов) – 1 бронзовая медаль (Павличенко С.);

Этап Кубка мира по санному спорту – 2 золотая медаль (Павличенко С.);

Первенство мира по зимнему триатлону – 1 серебряная медаль (Непомилуева А., Куриленок Я.), 2 бронзовые медали (Непомилуева А., Курилёнок Я.);

Первенство мира по тайскому боксу – 1 золотая медаль (Наумкина О.);

Первенство мира по настольному теннису среди юниоров (до 19 лет) – 1 золотая медаль , 1 серебряная медаль (Гребнев М. – парный разряд, командные соревнования);

Чемпионат Европы по санному спорту – 1 золотая медаль (Павличенко С.);

Чемпионат Европы по настольному теннису – 1 золотая медаль (Гребнев М.);

Чемпионат Европы по настольному теннису (командные соревнования) – 1 серебряная медаль (Гребнев М.);

Чемпионат Европы по радиоспорту (спортивная радиопеленгация) – 1 золотая медаль (Писаренко Е., Годунова А.), 3 серебряные медали (Писаренко Е., Гончаров А., Шайдаюк К.), 1 бронзовая медаль (Гончаров А.);

XXXV Чемпионат Европы по водным видам спорта – 3 золотые медали (Спортсменка сборной команды Ленинградской области Колесниченко С. в составе сборной команды РФ);

Европейская квалификация Мировой лиги по водному поло среди женских команд – 1 бронзовая медаль (сборная команда Ленинградской области, команда КИНЕФ-Сургутнефтегаз (6 спортсменов);

Кубок LEN Trophy по водному поло среди женских команд – 1 золотая медаль (сборная команда Ленинградской области, команда КИНЕФ-Сургутнефтегаз (13 спортсменов);

Кубок Европы по радиоспорту (спортивная радиопеленгация) – 3 золотые медали (Годунова А., Гончаров А.), 2 серебряные медали (Писаренко Е., Шайдаюк К.), 1 бронзовая медаль (Гончаров А.);

Кубок Европы по дзюдо – 1 золотая медаль (Акарашев И.);

Первенство Европы по настольному теннису среди юниоров (до 22 лет) – 1 серебряная медаль, 1 бронзовая медаль (Гребнев М.);

Первенство Европы по бадминтону среди юношей (до 17 лет) – 1 золотая медаль (Петров Г. – командные соревнования);

Первенство Европы по водному поло среди девушек до 17 лет - 1 золотая медаль (Спортсменка сборной команды Ленинградской области Карнаух Э. в составе сборной команды РФ);

Суперфинал мировой лиги по водному поло среди женских команд – 1 бронзовая медаль (составе сборной команды РФ спортсмены сборной команды Ленинградской области, команды КИНЕФ-Сургутнефтегаз (6 спортсменов);

Международные соревнования по парусному спору (сноукайтинг-курс-рейс-лыжи) – 1 бронзовая медаль (Рюмина Л.).

На всероссийских соревнованиях завоевано 323 медалей (99 золотых, 118 серебряных, 106 бронзовых):

Чемпионат России по бадминтону – 1 серебряная медаль (Холкин Е.);

Чемпионат России по велосипедному спорту (шоссе – индивидуальная гонка на время) – 1 золотая медаль (Власов А.);

Чемпионат России по биатлону (роллеры) – 1 бронзовая медаль (Костюков Я.);

Чемпионат России по горнолыжному спорту – 1 серебряная медаль (Симонов Д.);

Чемпионат России по конному спорту (конкур) – 1 золотая медаль (Бурлачко Т.);

Чемпионат России по настольному теннису (лично-командный) – 1 золотая медаль (Гребнев М.), 1 серебряная медаль (Гребнев М.);

Чемпионат России по санному спорту – 2 золотые медали (Павличенко С.), 1 бронзовая медаль (Горбацевич А.);

Чемпионат России по триатлону (средняя дистанция) – 1 серебряная медаль (Коваленко Б.);

Чемпионат России по фристайлу – 1 золотая медаль (Набиулин А.);

Чемпионат России по кинологическому спорту – 2 золотые медали (Каменецкий С., Дженжеруха В.), 3 серебряные медали (Иванова А.), 2 бронзовые медали (Захарова Е., Дженжеруха В.);

Чемпионат России по всестилевому каратэ – 1 серебряная медаль (Жумаева В.);

Чемпионат России по кинологическому спорту (аджилити – двоеборье, многоборье) – 1 серебряная медаль (Иванова А.);

Чемпионат России по подводному спорту (апноэ) – 2 серебряные медали (Оводова Н.), 1 бронзовая медаль (Мазепин Д.);

Чемпионат России по подводному спорту (дайвинг) – 1 серебряная медаль (Бормина Т.), 1 бронзовая медаль (Кухтевич Д.);

Чемпионат России по радиоспорту – 1 золотая медаль, 1 бронзовая медаль (Кузнецов Е.);

Чемпионат России по радиоспорту (спортивная радиопеленгация) – 1 золотая медаль (Годунова А.), 4 серебряные медали (Писаренко Е., Годунова А.), 2 бронзовые медали (Писаренко Е., Платонова И.);

Чемпионат России по рукопашному бою – 2 бронзовые медали (Шаров Д., Шахваледов М.);

Чемпионат России по спортивной борьбе (грэпплинг) – 1 золотая медаль (Власова А.);

Чемпионат России по спорту сверхлёгкой авиации (параплан – парящий полёт) – 1 золотая медаль (Калинин К.);

Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) – 1 бронзовая медаль (Дробот В., Бородулина О., Петрушко М.);

Чемпионат России по спортивному ориентированию (кросс-марафон, кросс-классика) – 3 золотые медали (Серебряницкий К., Ботова А.), 1 бронзовая медаль (Ботова А.);

Чемпионат России по спортивному ориентированию (кросс-многодневный) – 1 серебряная медаль (Серебряницкий К.);

Чемпионат России по спортивному ориентированию (кросс-спринт) – 1 серебряная медаль (Цветков Д.);

Чемпионат России по спортивному ориентированию (кросс-спринт-общий старт) – 1 серебряная медаль (Савкина Е.);

XXIX Чемпионат России по водному поло среди женских команд «ФИНАЛ Четырех» - 1 золотая медаль (Спортсмены сборной команды Ленинградской области команды КИНЕФ-Сургутнефтегаз);

Чемпионат России по судомодельному спорту (класс-копийный) – 1 золотая медаль (Сафаров С., Разживин А., Романова О., Потягова А., Волохо В.);

Чемпионат России по тайскому боксу – 1 бронзовая медаль (Овчинникова А.);

Чемпионат России по тхэквондо (ГТФ) – 6 золотых медалей (Балесная С., Быстрицкий Д.), 2 серебряные медали (Быстрицкий Д., Попов И.);

Чемпионат России по тхэквондо (МФТ) – 1 бронзовая медаль (Фёдоров П., Черепко А.);

Чемпионат России по ушу – 1 серебряная медаль (Залцманис К.), 1 бронзовая медаль (Бойцова У.);

Чемпионат России по ушу (таолу) – 1 серебряная медаль (Бойцова У.);

Чемпионат России по спорту ЛИН (плавание, длинная вода) – 2 серебряные медали, 2 бронзовые медали (Гузиенко А.);

Чемпионат России по спорту глухих (настольный теннис) – 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль (Чикунова Т.);

Чемпионат России по спорту ЛИН (плавание, короткая вода) – 4 золотые медали, 3 серебряные медали (Гузиенко А.);

Чемпионат России по спорту слепых (лёгкая атлетика) – 2 серебряных медали, 1 бронзовая медаль (Триколич Ф.);

Чемпионат России по спорту слепых (русские шашки) – 2 золотые медали, 1 серебряная медаль (Архипова В.);

Чемпионат России по спорту слепых (шашки стоклеточные) – 2 бронзовые медали (Колосков А. – лично, командное – Колосков А., Зорин А., Архипова В.);

Чемпионат России по спорту слепых (шашки русские) – 1 золотая медаль (командное место – Колосков А., Зорин А., Архипова В.);

Чемпионат России по тяжелой атлетике – 1 бронзовая медаль (Калганов В.);

Кубок России по бадминтону 2 серебряные медали (Холкин Е.);

Кубок России (4 этап) по парусному спорту (сноукайтинг) – 2 серебряные медали (Шевцов М., Сергеев М.), 1 бронзовая медаль (Рюмина Л.);

Кубок России по парусному спорту (сноукайтинг-курс-рейс-лыжи) – 1 золотая медаль (Сергеев М.), 1 бронзовая медаль (Рюмина Л.);

Кубок России (5 этап) по фристайлу – 1 бронзовая медаль (Набиулин А.);

Кубок России (6 этап) по фристайлу – 1 бронзовая медаль (Набиулин А.);

Кубок России по подводному спорту (апноэ) – 2 золотые медали (Оводова Н., Матвеенко А.), 3 серебряные медали (Мазепин Д., Оводова Н., Сычёв Е.), 1 бронзовая медаль (Земских Т.);

Кубок России по подводному спорту (дайвинг) – 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль (Кухтевич Д.);

Кубок России по настольному теннису (командные соревнования) – 1 бронзовая медаль (Комова А., Колиш А., Волненко Е.);

Кубок России по триатлону (2 этап) – 1 золотая медаль (Макаров А.), 1 серебряная медаль (Григорьев А.);

Кубок России по плаванию (1 этап) – 1 бронзовая медаль (Виноградов Н. в личном зачете (200м. брасс);

Кубок России по водному поло среди женских команд - 1 серебряная медаль (спортсмены сборной команды Ленинградской области, команды КИНЕФ-Сургутнефтегаз;

Кубок России по тхэквондо (ГТФ) – 6 золотых медалей (Попов И., Быстрицкий Д., Балесная С.), 1 серебряная медаль (Раджабов М.);

Кубок России по шашкам (русские шашки) – 1 серебряная медаль (Саршаев М.);

Кубок России по радиоспорту (многоборье МП-2) – 1 серебряная медаль (Кузнецов Е.);

Кубок России по радиоспорту (спортивная радиопеленгация) – 2 золотые медали (Кузнецов Р., Овчинникова Т.), 1 серебряная медаль (Годунова А.), 2 бронзовые медали (Писаренко Е., Платонова И.);

Кубок России по спорту сверхлёгкой авиации (параплан – парящий полёт) – 1 золотая медаль (Коробков А.);

Кубок России по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое) – 1 серебряная медаль (Вердияну В.), 1 бронзовая медаль (Бахирев А.);

Кубок России по тайскому боксу – 1 серебряная медаль (Овчинникова А.);

Кубок России по спортивной борьбе (грэппллинг) – 1 серебряная медаль (Власова А.);

Кубок России по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) – 1 золотая медаль (Яганов А.), 2 серебряные медали (Яганов А., Попов И., Кургузкин В., Цветков И.);

Кубок России по легкой атлетике (прыжок в высоту) – 1 золотая медаль (Ермаченкова Т.);

Кубок России по биатлону (1,2 этапы) – 2 бронзовые медали (Костюков Я., Сидоров Е., Таипов Н.);

Кубок Росси и по дзюдо – 1 бронзовая медаль (Плахова А.);

Кубок России по фехтованию – 1 бронзовая медаль (Гужиев Е.);

Кубок России (3 этап) по фристайлу – 2 серебряные медали (Шерина Н., Набиулин А.);

Кубок России (4 этап) по фристайлу – 1 серебряная медаль (Шерина Н.);

Кубок России по кикбоксингу – 1 серебряная медаль (Алиев Л.);

Кубок России по шахматам – 1 серебряная медаль (Линчевский Д.);

Первенство России по конному спорту (конкур, лично-командное) – 1 серебряная медаль (Фирсова И., Ерастова В., Кукушкина Д.);

Первенство России по конному спорту (выездка, лично-командное) – 1 бронзовая медаль (Коньшина У., Симонова В., Горбачёва Ю.);

Первенство России по сноуборду (хаф-пайп) среди юниоров (13-17 лет) – 1 бронзовая медаль (Соколов И.);

Первенство России по велосипедному спорту (шоссе – групповая горная гонка) среди юниоров (17-18 лет) – 1 бронзовая медаль (Анисимов И.);

Первенство России по велосипедному спорту (шоссе – групповая гонка) среди юниоров (17-18 лет) – 1 золотая медаль (Ермаков Р.);

Первенство России по велосипедному спорту (шоссе – многодневная гонка) среди юниоров (17-18 лет) - 1 бронзовая медаль (Ермаков Р.);

Первенство России по гольфу среди юниоров и юниорок (2003-2004 г.р.) – 1серебряная медаль (Зданович М.);

Первенство России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок (до 20 лет) в помещении – 1 бронзовая медаль (Минаев А.);

Первенстов России по настольному теннису среди юниоров и юниорок (до 22 лет) – 1 серебряная медаль (Волненко Е., Михайлова Д.);

Первенство России по кикбоксингу среди юниоров (17-18 лет) – 1 бронзовая медаль (Маджидов М.);

Первенство России по спортивному ориентированию (кросс-многодневный) – 1 золотая медаль (Ботова А.), 1 бронзовая медаль (Ботова Е.);

Первенство России по тайскому боксу среди юниоров и юниорок (16-17 лет) – 1 золотая медаль (Наумкина О.), 1 бронзовая медаль (Максимов М.);

Первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок (до 21 года) – 1 серебряная медаль (Дзарогазова П.), 1 бронзовая медаль (Мальцев С.);

Первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок (до 24 лет) – 1 золотая медаль (Гужиев Е.);

Первенство России по тхэквондо (ГТФ) среди юниоров и юниорок (15-17 лет) – 2 золотые медали (Воронова Е., Смалис Я.), 1 бронзовая медаль (Воронова Е.);

Первенство России по ездовому спорту среди юниоров и юниорок (до 18 лет) – 1 бронзовая медаль (Пахомова А.);

Первенство России по бадминтону (лично-командное) среди юношей и девушек (до 17 лет) – 2 золотые медали (Петров Г.);

Первенство России по бадминтону среди юношей и девушек (до 15 лет) – 1 бронзовая медаль (Сивцев Г., Черкасов В.);

Первенство России по горнолыжному спорту среди юношей и девушек (14-15 лет) – 2 серебряные медали (Рыбаков Д., Петров М., Ястремскайте Э., Жаркова А.);

Первенство России по конному спорту (конкур) – 1 серебряная медаль (Кукушкина Д.);

Первенство России по сноуборду (сноуборд-кросс) среди юношей и девушек (13-14 лет) – 1 серебряная медаль (Соколов И.);

Первенство России по настольному теннису среди юношей и девушек (до 16 лет) – 2 серебряные медали (командное место, Иванова Е.), 1 бронзовая медаль (Михайлова М.);

Первенство России по гандболу среди девушек (до 16 лет) – 1 бронзовая медаль (командное место);

Первенство России по боксу среди девушек (15-16 лет) – 1 бронзовая медаль (Титкова С.);

Первенство России по спортивной борьбе (вольной) среди девушек (до 16 лет) – 1 бронзовая медаль (Бойцева Е.);

Первенство России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек (до 18 лет) – 1 бронзовая медаль (Казанова С.);

Первенство России по спортивной борьбе (грэпплинг, грэпплинг-ги) среди юношей и девушек (14-15, 16-17 лет) – 1 золотая медаль (Передреева А.), 1 серебряная медаль (Передреева А.), 1 бронзовая медаль (Передреев Р.);

Первенство России по мас-рестлингу среди юношей и девушек (15-17 лет) – 1 золотая медаль (Козловская Н.), 1 бронзовая медаль (Насонова В.);

Первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек (14-15, 16-17 лет) – 1 золотая медаль (Шпикина А.), 1 серебряная медаль (Румянцев Р.), 3 бронзовые медали (Карпухин Г., Андриенко Е., Спехова О.);

Первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек (12-13 лет) – 1 золотая медаль (Кильдеева Д.);

Первенство России по самбо среди юношей и девушек (16-18 лет) – 2 бронзовые медаль (Гукасян Т.);

Первенство России по водному поло. Девушки до 15 лет – 1 серебряная медаль;

Первенство России по водному поло. Юниорки до 19 лет – 1 бронзовая медаль;

Первенство России по водному поло. Девушки до 17 лет – 1 серебряная медаль;

Первенство России по спортивному ориентированию (кросс-спринт) среди юношей и девушек – 1 серебряная медаль (Максименко М.);

Первенство России по спортивному ориентированию (кросс-многодневный) среди юношей и девушек – 1 бронзовая медаль (Александров С.);

Первенство России по триатлону (дуатлон-спринт) среди юношей и девушек (15-17 лет) – 1 серебряная медаль (Крутова Е.);

Первенство России по тайскому боксу среди юношей (14-15 лет) – 2 серебряные медали (Игнатьев Д., Рюхин Н.);

Первенство России по спорту глухих (настольный теннис) среди юношей и девушек (до 19 лет) – 3 золотые медали (Чикунова Т.);

V летняя Спартакиада молодежи России (скалолазание) – 1 бронзовая медаль (Миллер М.);

V летняя Спартакиада молодежи России (конный спорт) – 2 золотые медали (Ерастова В., Еременко Ю., Фирсова И., Ноготкова В. – конкур); 2 серебряные медали (Коньшина У., Бунтова Е., Горбачёва Ю., Симонова В. – выездка); 1 бронзовая медаль (общекомандное место);

V летняя Спартакиада молодёжи России (настольный теннис) – 2 золотые медали (Гребнев М., Колиш А., Волненко Е., Москалёва З.);

V летняя Спартакиада молодёжи России (дзюдо) – 1 серебряная медаль (Постникова Е.), 1 бронзовая медаль (Баштырева Д.);

Всероссийские соревнования по бадминтону – 1 серебряная медаль (Хрыкина В.);

Всероссийские соревнования по бадминтону – 1 золотая медаль (Холкин Е.), 1 бронзовая медаль (Хрыкина В.);

Всероссийские соревнования по бадминтону среди юношей и девушек – 1 золотая медаль (Петров Г.), 2 серебряные медали (Петров Г., Сивцев Г., Черкасов В.);

Всероссийские соревнования по бадминтону среди мужчин и женщин – 1 золотая медаль (Лавриков М., Хлебко И.);

Всероссийские соревнования по бадминтону – 1 золотая медаль (Холкин Е.);

Всероссийские соревнования по бадминтону – 1 золотая медаль (Холкин Е.), 1 серебряная медаль (Лавриков М., Хлебко И.), 1 бронзовая медаль (Холкин Е.);

Всероссийские соревнования по баскетболу – 1 золотая медаль (командное место);

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту (шоссе-групповая гонка) среди юниоров (17-18 лет) – 4 золотые медали (Ермаков Р., Анисимов И.), 1 серебряная медаль (Ермаков Р.), 4 бронзовые медали (Анисимов И., Зозуля К., Кривошеев Д.);

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту (шоссе-многодневная гонка) среди юниоров (17-18 лет) – 1 серебряная медаль (Ермаков Р.), 1 бронзовая медаль (Анисимов И.);

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту (шоссе-многодневная гонка) среди девушек (15-16 лет) – 1 серебряная медаль (Назарова А.);

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту (групповая гонка) среди юношей (13-14 лет) – 1 серебряная медаль (Елфимов И.);

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту (групповая гонка, критериум) – 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль (Елфимов И.);

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту (критериум) среди юношей 15-16 лет – 1 серебряная медаль (Фаузи А.);

Всероссийские соревнования по гольфу – 1 бронзовая медаль (Зданович М.);

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту – 2 золотые медали (Романюк Г., Шибитова В.), 2 серебряные медали (Романюк Г., Жаркова А.), 3 бронзовые медали (Жаркова А., Громова А.);

Всероссийские соревнования по дзюдо – 2 золотые медали (Баштырева Д., Агафонова Г.), 3 серебряные медали (Киселёв Д., Малышев Я., Агафонова Г.), 5 бронзовых медалей (Месаблишвили Х., Эльмурзаев Д., Суетин Н., Медусон С., Плахова А.);

Всероссийские соревнования по кудо среди женщин – 1 серебряная медаль (Жумаева В.);

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике – 2 золотые медали (Надежина Е.); 2 серебряные медали (Ермаченкова Т.. Казанова С.), 1 бронзовая медаль (Ермаченкова Т.);

Всероссийские соревнования по настольному теннису – 1 бронзовая медаль (Волненко Е.);

Всероссийские соревнования по парусному спорту (сноукайтинг) – 2 серебряные медали (Сергеев М., Шевцов М.), 1 бронзовая медаль (Рюмина Л.);

Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике – 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль, 1 бронзовая медаль (Осокина З.);

Всероссийские соревнования по скалолазанию – 3 серебряные медали (Миллер М., Васичкова Е., Тюпышев С.);

Всероссийские соревнования по скалолазанию – 1 серебряная медаль (Тюпышев С.);

Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый Дельфин» - 1 бронзовая медаль (Нищук С. (100 м на спине);

Всероссийские соревнования по фехтованию среди мужчин – 1 золотая медаль (Гужиев Е.), 1 бронзовая медаль (Гужиев Е.), 1 серебряная медаль (Гужиев Е.);

Всероссийские соревнования по фехтованию среди юношей (до 18 лет) – 1 бронзовая медаль (командное место);

Всероссийские соревнования по фехтованию среди мужчин – 1 бронзовая медаль (Гужиев Е., Чичёв В. – в составе команды);

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе (вольной) – 1 бронзовая медаль (Царёва В.);

Всероссийские соревнования по фристайлу – 1 золотая медаль (Бобина А.), 1 бронзовая медаль (Сидоркевич Д.);

Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству – 1 серебряная медаль (Ильина Д.), 1 бронзовая медаль (Тир Е., Ильина Д., Семен М.);

Всероссийские соревнования по радиоспорту (спортивная радиопеленгация) – 1 золотая медаль (Годунова А.), 1 серебряная медаль (Годунова А.), 2 бронзовые медали (Платонова И., Писаренко Е.);

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию – 1 серебряная медаль (Попов И.);

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука – 1 золотая медаль (Мартусевич Б.);

Всероссийские соревнования по судомодельному, спорту – 1 золотая медаль (Сафаров С., Разживин А., Потягова А., Волохо В., Романова О., Снетков Д.), 1 серебряная медаль (Снетков Д.), 1 бронзовая медаль (Марков М., Семёнова А., Дробченко С.);

Всероссийские соревнования по тайскому боксу – 1 золотая медаль (Игнатьев Д.), 1 бронзовая медаль (Коноплянник А.);

Всероссийские соревнования по тхэквондо (ГТФ) – 5 золотых медалей (Попов И., Быстрицкий Д., Балесная С., Хрибтенко А., Воронова Е.), 8 серебряных медалей (Варнашев Р., Мясников В., Осипенко Е., Плахутин Г., Кабанова А., Смирнов Я., Воронова Е., Петухова К., Смалис Я.), 4 бронзовые медали (Шепель С., Осипенко Е., Марков А., Плахутин Г.);

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике – 1 золотая медаль (Блейх А.), 1 серебряная медаль (Романенко Е.);

Всероссийские соревнования по шашкам (русские шашки) – 1 золотая медаль (Скрабов В.), 1 серебряная медаль (Архипова В.), 1 бронзовая медаль (Саршаев М.);

Всероссийские соревнования по спорту слепых (лёгкая атлетика) – 1 бронзовая медаль (Триколич Ф.).

На межрегиональных соревнованиях завоевано 554 медали.

Расходы на поддержание эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управления и приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости, исполнены в сумме 52 637,6 тыс. рублей на 100% к плану года.

Приобретены основные средства для обеспечения деятельности ГАУ ЛО ЦСП в количестве 29 ед.

Приобретены основные средства для обеспечения деятельности ГБУ ЛО «СШВ» в количестве 29 ед, приобретен автомобиль.

Приобретены основные средства для обеспечения деятельности ГАУ ЛО «СШОР ГСФ» в количестве 10 единиц.

Приобретены материальные запасы и основные средства для обеспечения деятельности ГАУ ЛО «СТЦ».

ГАУ ЛО «СТЦ» за период с 01.01.2021 – 31.12.2021г. обеспечен доступ к объектам спорта для проведения тренировочных занятий, спортивных и физкультурных мероприятий в объеме 128519,0 часов, в том числе по объектам спорта СК «Ладога Арена» – 4198,0 часов, СК «Юкки» – 57148,0 часов, СК «Токсово» – 9156,0 часов, СК «Мичуринское» - 47429,0 часов, СК «Выборг» - 5111,0 часов, СК «Сосновый Бор» - 5477,0 часов.

**По основному мероприятию 2.2. «Методическое обеспечение, пропаганда и стимулирование спорта высших достижений и системы спортивной подготовки в Ленинградской области».**

Расходы на методическое обеспечение, пропаганду и стимулирование спорта высших достижений и системы спортивной подготовки в Ленинградской области составили 965,2 тыс. рублей, что составляет 100% к годовому плану.

В целях методического обеспечения, пропаганды и стимулирования спорта высших достижений и системы спортивной подготовки в Ленинградской области было проведено торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов физкультурной и спортивной работы в Ленинградской области за 2020 год, коллегия комитета, 10 семинаров с руководителями органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) в области физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций, региональных спортивных федераций по видам спорта, судьями ВФСК ГТО и специалистами центров тестирования ВФСК ГТО.

Организовано обучение тренера ГБУЛО «СШВ» на курсах повышения квалификации по программе «Практический курс подготовки волейболистов с учетом амплуа пасующий и либеро на этапе тренировочной спортивной специализации» на базе ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ», а также на курсах повышения квалификации по программе «Специалист по физической культуре и спорту, тренер» на базе АНО ДПО «Академия профессионального образования».

Специалиста ГБУЛО «ЦОПВВС» (3 чел.) прошли профессиональную переподготовку по теме «Специалист по антидопинговому обеспечению», 288 ак.ч.

Начислена и выплачивается стипендия Правительства Ленинградской области 184 спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, и 104 тренерам в сумме 31 930,0 тыс. рублей, или на 99,7% к плану года.

Выплачена премия Правительства Ленинградской области 125 спортсменам и 57 тренерам за достижение высоких спортивных результатов (победы и призовые места) на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях в сумме 11 839,6 тыс. рублей, или на 99,9% к годовому плану.

**По основному мероприятию 2.3. «Федеральный проект «Спорт-норма жизни».**

Расходы на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта для сборных команд Российской Федерации, исполнены в сумме 3 867,96 тыс. рублей, или на 100 % к годовому плану.

В целях достижения результата регионального проекта в соответствии с соглашением между Правительством Ленинградской области и Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» запланировано финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским видам спорта.

Государственными учреждениями, подведомственными комитету в рамках утвержденных государственных заданий на 2021 год приобретен спортивный инвентарь, оборудование и экипировка для спортивных сборных команд Ленинградской области по базовым видам спорта: водное поло, волейбол, горнолыжный спорт, фристайл.

Количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку на 31.12.2021 – 27.

Расходы на проведение Первенств Ленинградской области по видам спорта в системе подготовки спортивного резерва, включая закупку оборудования для проведения соревнований, исполнены в сумме 10 325,33 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

Обеспечено проведение 211 первенств Ленинградской области по видам спорта в системе подготовки спортивного резерва, включая закупку оборудования для проведения соревнований.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году организован и проведен мониторинг потребности в повышении квалификации специалистов и тренеров физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в Ленинградской области, составлен среднесрочный план проведения обучения в октябре-ноябре 2021 года. Заключен договор с ЛГУ им. А.С. Пушкина и проведено обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации 100 специалистов (тренеров и методистов) физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в Ленинградской области. Расходы исполнены в сумме 1000,00 тыс. рублей на 100%.

В соответствии с соглашением между Правительством Ленинградской области и Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние приобретены лыжи горные и лыжи для фристайла в количестве 113 штук для ГАУ ЛО «СШОР ГСФ».

В целях поддержки муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки с муниципальными образованиями Ленинградской области заключены соглашения на предоставление из областного бюджета Ленинградской области в  2020 - 2022 годах  бюджетам муниципальных образований субсидий на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки  в соответствии с государственной программой Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» на сумму 45 000,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 45 000,0 тыс. рублей, а именно:

- Бюджету муниципального образования Выборгский район Ленинградской области  - 7 125,0 тыс. рублей.

- Бюджету муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области   - 8 089,9 тыс. рублей.

- Бюджету муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  - 4 044,9 тыс. рублей.

- Бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 8 050,0 тыс. рублей.

- Бюджету муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области – 3 562,5 тыс. рублей.

- Бюджету Тихвинского муниципального района Ленинградской области 7 676,8 тыс. рублей.

- Бюджету муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области - 3 562,5 тыс. рублей.

- Бюджету муниципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской области – 1 665,0 тыс. рублей.

- Бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области – 1 223,3 тыс. рублей.

В целях поддержки муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, обеспечено:

- сохранение (увеличение) численности спортсменов, ставших членами спортивных сборных команд Ленинградской области, подготовленных муниципальным учреждением - получателем субсидии;

- увеличение количества приобретенного инвентаря и оборудования, необходимого для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта;

- увеличение доли финансирования услуг по спортивной подготовке в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта в муниципальных учреждениях.

В 2021 году оценочный показатель финансирования муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке, составляет 35% по отношению к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке.

Поэтапное обеспечение финансирования услуг по спортивной подготовке в соответствии с требованиями федеральных стандартов в рамках реализации мероприятий «Дорожной карты» в части государственных учреждений составило 67 573,8 тыс. рублей на 100%.

**По подпрограмме 3. «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области».**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрены средства в размере 1 946 826,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 122 352,8 тыс. рублей; областной бюджет Ленинградской области – 1 584 998,7 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований – 239 475,4 тыс. рублей.

**По основному мероприятию 3.1. «Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов».**

Объем финансирования за счет всех источников составляет 1 071 222,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0 тыс. рублей, областного бюджета – 890 649,6 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 180 572,95 тыс. рублей.

1. Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг (в том числе корректировка проекта - 2017 год) 2 очередь (2014-2021г.г.).

На реализацию мероприятия предусмотрено 2 447,8 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области. Строительная готовность объекта – 100%.

19.02.2021 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Осуществлена поставка спортивного немонтируемого оборудования.

2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта "Бассейн при школе № 12" в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а, в том числе проектные работы».

На реализацию мероприятия предусмотрено 12 359,0 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 1 074,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования. 16.12.2020 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Средства перечислены в полном объеме.

3. Завершение строительства универсального спортивного зала МБОУ "СОШ г.п. Советский", расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Высоцк, ул. Ленинская, д. 4 (2021г.)

На реализацию мероприятия предусмотрено 60 000,0 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 5 217,4 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

19.10.2021 г. заключен муниципальный контракт с ООО "ЭПС-СТРОЙ". Цена контракта– 58 389,07746 тыс.руб.

На 01.01.2022 строительная готовность объекта - 70 %.

Выполняются работы по монтажу систем электроснабжения, водоотведения, отопления, водоснабжения, вентиляция, ведутся отделочные работы.

Срок выполнения работ до 10.12.2021 года.

В связи с длительными сроками проведения конкурсных процедур и заключения муниципального контракта, неблагоприятных погодных условий для проведения работ по благоустройству, действие МК приостановлено с дальнейшим возобновлением во 2 квартале 2022 года.

4. Физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г.п. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. (2019-2022г.г.)

На реализацию мероприятия предусмотрено 65 093,9 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 65 093,9 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

30.03.2020 г. заключен муниципальный контракт с ООО "ГефестСтрой Снаб". Цена контракта– 312 638, 19651 тыс.руб. (с изм. сметной стоимости)

На 01.01.2022 строительная готовность объекта - 38%.

Выполняются работы по подготовке к монолитным работам и монтажу металлоконструкций.

Срок выполнения работ до 31.05.2022 года.

5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсал*ь*ным залом (ФОК) на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.Всеволожск, линия 4-я. (2019-2022г.г.)

На реализацию мероприятия предусмотрено 186 705,0 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 49 503,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

03.10.2019г. заключен муниципальный контракт с ООО «Теплосфера». Цена контракта 420 788,78925 тыс. рублей (с изм. сметной стоимости).

На 01.01.2022г. строительная готовность объекта – 70%.

Выполняются работы по монтажу ограждений, устройству слаботочных сетей, заполнение дверных проемов, устройство чистовых полов, системы вентиляции.

Срок выполнения работ до 31.07.2022года.

6. Реконструкция стадиона г. Никольское по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, улица Дачная, д.6а

На реализацию мероприятия предусмотрено 13 037,39 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 2 748,8 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

29.08.2019 заключен муниципальный контракт с ООО "Питерспортстрой". Цена МК- 72 765,238997 тыс.руб. (с изм.). Срок выполнения работ – до 30.09.2020г.

На 01.01.2022 объект введен в эксплуатацию.

7. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г.Кировске Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Советская,1 (2019-2021)

На реализацию мероприятия предусмотрено 34 652,0 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 14 851,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

9.12.2019 заключен муниципальный контракт с ООО "Универсалстрой". Цена МК- 106 063,418тыс.руб. Срок начала работ – 30.03.2020. Срок выполнения работ – до 31.05.2021г.

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 07.06.2021.

8. Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10 (2020-2022)

На реализацию мероприятия предусмотрено 135 589,1 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 13 409,9 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Заключен муниципальный контракт с ООО "Технострой" от 12.05.2020. Цена контракта 244 406,32852 тыс.руб. (с изм.)

На 01.01.2022 строительная готовность объекта составила 17%.

Выполняются работы по устройству щебеночного основания под футбольное поле, внутриплощадочных сетей, укладка рулонного покрытия.

Срок выполнения работ – до 01.11.2022.

9. Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение» пос. Рощино, ул. Советская, д.20, в том числе поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией) (2020-2023)

На реализацию мероприятия предусмотрено 89 617,3 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 6 745,4 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Заключен муниципальный контракт с ЗАО "Управление механизации № 67" от 29.05.2020. Цена муниципального контракта- 470 445,250 тыс. рублей.

На 01.01.2022 строительная готовность объекта составила 20%.

Выполнен демонтаж сетей электроснабжения и слаботочных сетей из пятна застройки. Выполнены свайные работы, проведены испытания свай, монтаж металлоконструкций, установлены сэндвич- панели. Проведена корректировка проектно-сметной документации.

Срок выполнения работ – до 31.12.2023.

10. "Биатлонно- лыжный комплекс в пос. Шапки Тосненского района" (1 этап строительства) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки (2020-2021)

На реализацию мероприятия предусмотрено 103 360,0 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 7 779,8 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Заключен муниципальный контракт с ООО "ПитерСпортСтрой". от 13.04.2020. Цена муниципального контракта- 82 317,62732 тыс.руб.

На 01.01.2022 строительная готовность объекта составила 20%.

Завершены работы по устройству основания и стен на биатлонном стрельбище. Выполняются работы по вывозу деревьев и грунта с земельного участка под строительство объекта, устройству трассы. Проводится экспертиза откорректированной проектно-сметной документации.

Срок выполнения работ - 15.11.2021.

11. Здание крытой ледовой арены по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, уч.№65а (2020-2022)

На реализацию мероприятия предусмотрено 129 959,1 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 11 301,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Заключен муниципальный контракт с ООО "СтройМонолитСервис" от 25.05.2020. Цена муниципального контракта- 265 726,94973 тыс.руб.

На 01.01.2022 строительная готовность объекта составила 35%.

Выполнены работы по устройству бетонной плиты на ледовом корте, ведутся работы по уходу за бетоном, устройство временного отопления здания.

Проводится экспертиза откорректированной проектно-сметной документации.

Срок выполнения работ – до 10.08.2022.

12. Объект капитального строительства "Физкультурно- оздоровительный комплекс дер. Новолисино" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер.Новолисино, ул.Заводская, д.5а (2020-2022)

На реализацию мероприятия предусмотрено 37 828,97 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области, 2 847,34 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Заключен муниципальный контракт с ООО "НТ-Сервис" от 13.04.2020. Цена муниципального контракта- 61 182,78595 тыс.руб.

На 01.01.2022 строительная готовность объекта составила 47%.

Выполняется устройство ограждающих конструкций, монтаж сэндвич-панелей, антикоррозийная обработка металлоконструкций. Проводится экспертиза откорректированной проектно-сметной документации.

Срок выполнения работ - 31.05.2022.

13. Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д.6 (2021-2022)

На реализацию мероприятия предусмотрено 20 000,0 тыс. рублей из областного бюджета Ленинградской области.

Заключен государственный контракт с ООО "ЭнергоДорСтрой" от 17.05.2021. Цена государственного контракта- 107 850,42535 тыс.руб.

На 01.01.2022 строительная готовность объекта составила 5%.

Выполняются подготовительные работы, устройство котлована, фундамента.

Срок выполнения работ – до 31.12.2022.

**По основному мероприятию 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов».**

Объем финансирования за счет всех источников составляет 329 783,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 279 991,7 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 49 791,92 тыс. рублей.

1. Капитальный ремонт зданий и сооружений спортивного комплекса "Химик" МКУ "ФОК "Сланцы" (2020-2021)

На выполнение мероприятия в 2021 году из областного бюджета Ленинградской области выделено финансирование в объеме 28 643,5 тыс. рублей, предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования составляет 3 906,0 тыс. рублей.

Работы по капитальному ремонту завершены.

2. Капитальный ремонт футбольного поля МБУ Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва, пос. им. Морозова, ул. Спорта, д.13 (2021-2022)

На выполнение мероприятия в 2021 году из областного бюджета Ленинградской области выделено финансирование в объеме 63 000,0 тыс. рублей, предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования составляет 23 301,4 тыс. рублей.

Заключен МК с ООО "Строительные технологии" от 18.10.2021, цена МК- 143 728,63013 тыс.рублей.

Готовность объекта на 01.01.2022г. –14,6 %.

Выполнены земляные работы, устройство площадок.

Срок выполнения работ- до 01.09.2022г.

3. Капитальный ремонт объекта "Стадион", г. Шлиссельбург, ул. Октябрьская, д.2. (2021-2022)

На выполнение мероприятия в 2021 году из областного бюджета Ленинградской области выделено финансирование в объеме 45 004,2 тыс. рублей, предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования составляет 4 451,0 тыс. рублей

Заключен МК с ООО "Питерспортстрой" от 16.08.2021, цена МК- 91 900,00 тыс.рублей.

Готовность объекта на 01.01.2022г. –9,8 %.

Выполнено спил деревьев, выравнивание основания, демонтаж оборудования, устройство дренажа. Выполняются работы по устройству основания. Неисполнение связано с несоблюдением подрядной организацией графика производства работ, ухудшением погодных условий.

Срок выполнения работ- до 10.12.2022г.

4. Капитальный ремонт спортивного объекта: «Стадион», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, парковая зона (2021-2022)

На выполнение мероприятия в 2021 году из областного бюджета Ленинградской области выделено финансирование в объеме 15000,0 тыс. рублей, предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования составляет 1483,52 тыс. рублей

Заключено соглашение с МО от 12.02.2021, в связи с увеличением стоимости работ после проведения экспертизы муниципальный контракт не заключен.

5. Капитальный ремонт запасного футбольного поля открытого стадиона широкого профиля муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Пикалево», расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Полевая, д.4 (2021)

На выполнение мероприятия в 2021 году из областного бюджета Ленинградской области выделено финансирование в объеме 38 032,4 тыс. рублей, предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования составляет 3 761,5 тыс. рублей

Заключен МК с ООО "СЗСК" от 13.07.2021, цена МК- 38 990,00 тыс.рублей.

Готовность объекта на 01.01.2022г. –40,43%.

Выполнены работы по снятию верхнего земляного слоя, устройству дренажной системы, земляные работы по устройству основания поля, покрытие теннисных площадок, ограждение, прокладка эл. кабеля, фундаменты под опоры освещения.

В связи с несоблюдением подрядной организацией сроков производства работ по муниципальному контракту работы не завершены.

Срок выполнения работ- до 31.12.2021г.

6. Капитальный ремонт стадиона, г. Кировск, ул. Советская, д.1 (2021-2022)

На выполнение мероприятия в 2021 году из областного бюджета Ленинградской области выделено финансирование в объеме 35 089,8 тыс. рублей, предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования составляет 3 898,9 тыс. рублей.

Заключено соглашение с МО от 12.02.2021,

Заключен МК с АО «Тайм» от 25.06.2021, цена МК- 100334,0 тыс. рублей.

Выполнены работы по устройству площадки ГТО, ливневой канализации, ремонт кровли административных помещений, устройству перегородок. Установлены бордюрные камни спортивных площадок, лотки ливневой канализации, спортивное оборудование.

Готовность объекта на 01.01.2022г. –36,35 %.

Срок выполнения работ- до 26.08.2022г.

7. Капитальный ремонт спортивного объекта: Открытый спортивный комплекс (стадион) по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Выборгское шоссе, дом 20а. (2020-2021).

На выполнение мероприятия в 2021 году из областного бюджета Ленинградской области выделено финансирование в объеме 55 221,8 тыс. рублей, предусмотренный размер софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования составляет 8 989,6 тыс. рублей.

Работы по капитальному ремонту завершены.

**По основному мероприятию 3.3 «Создание (строительство) и эксплуатация спортивных объектов на территории Ленинградской области в рамках концессионных соглашений»** бюджетные ассигнования на 2021 год не предусмотрены.

**По основному мероприятию 3.4 «Федеральный проект «Спорт – норма жизни».**

Объем финансирования за счет всех источников составляет 545 820,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета -122 352,8 тыс. рублей, областного бюджета – 414 357,4 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований -9 110,5 тыс. рублей.

1. Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта -плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения (2018-2021)

В 2021 году предусмотрено 361 465,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

21.07.2017 года между Ленинградской областью и ООО «БАССЕЙН ГАТ» заключено концессионное соглашение о создании и последующей эксплуатации объекта спорта- Плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина. В соответствии с концессионным соглашением ООО «БАССЕЙН ГАТ» осуществляется этап создания объекта.

Завершены основные общестроительные работы. Ведутся отделочные работы на 2 этаже, монтаж внутренних сетей водоснабжения, монтаж оборудования для кондиционирования и слаботочных систем, работы по благоустройству, устройству наружного освещения и ограждения территории.

В целях завершения Концессионером работ по созданию Объекта Разрешение на строительство (№ 47- RU47506102-134K-2018 от 25.07.2018) продлено до 31.03.2022 года и Банковская гарантия продлена до 24.01.2022г.

Выплата бюджетных инвестиций на стадии эксплуатации Объекта в размере 361 465,00 тыс. рублей будет производится после предоставления Концессионером Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного установленным порядком комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

По состоянию на 01.01.2022 техническая готовность объекта – 95 %.

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию – 1 квартал 2022 года.

2. Строительство объекта "Физкультурно- оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м в г. Сертолово Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, в районе д.6 корп.2 по ул. Центральная (2021-2022)

На строительство объекта в 2021 году предусмотрено 30 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 12 676,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 3 212,2 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования.

09.11.2020 заключен муниципальный контракт с ООО "Проксима Строй". Цена МК- 90 690,09964 тыс. руб. Контракт расторгнут.

03.12.2021 заключен муниципальный контракт с ООО ИНТЕРПОЛЮС, Цена МК-81 573,7414 тыс. руб.

Перечислен аванс подрядчику в размере 30% от стоимости МК. Строительная площадка передана подрядной организации. Выполняются подготовительные работы.

Срок выполнения работ- 20.12.2022

3. Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский (2021-2022)

На строительство объекта в 2021 году предусмотрено 30000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 14 176,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 901,6 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования.

21.06.2021 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Строительная компания Юнит». Цена МК – 84 583,4208 тыс.руб. (с изм. сметной стоимости)

По состоянию на 01.01.2022 техническая готовность объекта – 49,98 %.

Выполнены работы по монтажу металлического каркаса, сэндвич-панелей, оконных проемов, прокладка теплотрассы. Выполняются работы по устройству полов, перегородок, внутренней канализации.

Срок выполнения работ- 31.12.2022

4. Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Каменногорское городское поселение", г. Каменногорск, ул. Березовая аллея (2021-2022).

На строительство объекта в 2021 году предусмотрено 32 405,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 15 312,9 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 973,9 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования.

21.09.2020 г. заключен муниципальный контракт с ООО «КИТ».

Цена МК – 130 205,05142 тыс.руб. (с изм. сметной стоимости).

На 1.01.2022 строительная готовность объекта – 37,39%.

Выполняются кладочные работы, монтаж сэндвич- панелей, устройство мягкой кровли.

Срок выполнения работ- 31.12.2022.

5. Физкультурно- оздоровительный комплекс с залом размерами 30\*18м по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а (2021-2022).

На строительство объекта в 2021 году предусмотрено 29 947,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 10 727,32 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 4 022,78 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования.

05.10.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «СК «Фундамент». Цена МК – 81 451,09503 тыс.руб.

На 1.01.2022 строительная готовность объекта – 24,9%.

Выполняются работы по устройству вертикальной обмазочной гидроизоляции, теплоизоляции фундаментных плит, монтаж металлических колонн. Выполнена корректировка стоимости ПСД, получено положительное заключение экспертизы.

Срок выполнения работ – 31.12.2022.