**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»**

**за 2023 год.**

Государственная программа Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №401 (далее – государственная программа).

В государственную программу вносились изменения постановлениями Правительства Ленинградской области от 31.01.2023 №69, от 07.06.2023 №366, от 13.07.2023 № 491, от 29.12.2023 №981.

За 2023 год достигнуты следующие результаты:

По мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Спорт - норма жизни»:

- изготовлено 2 выпуска журнала «Спорт47» суммарным тиражом 2000 экземпляров. Также изготовлен 1 видеоролик об итогах сферы физической культуры и спорта Ленинградской области за 2022 год. Изготовлены мотивационные видеоролики в преддверии Дня Победы, а также видеоролики по итогам взятых интервью у ведущих спортсменов Ленинградской области и руководителей региональных спортивных федераций Ленинградской области, изготовлен видеоролик о пропаганде всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), видеоролик к празднованию Дня тренера.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области за 2023 года проведено:

**369** физкультурных мероприятий среди населения по различным видам спорта, в том числе: **50** всероссийских (включая региональные этапы), **14** физкультурных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), **305** региональных и межрегиональных физкультурных мероприятий;

**86** официальных физкультурных мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, **11** физкультурных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

**896** официальных спортивных соревнований, в том числе **749** региональных, а также **147** межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.

Организованы и проведены курсы повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО) для инвалидов: технология тестирования и оценки» (32 часа) на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». Обучение прошли 40 специалистов.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»:

Количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки и в спортивно-оздоровительных группах 470 человек, в том числе по волейболу - 90 человек (45 – ДО, 45 СОГ), футболу - 380 человек.

Обеспечено проведение 205 тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Ленинградской области по подготовке к участию в спортивных соревнованиях. Обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 515 спортивных соревнованиях.

Количество спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды РФ – 261 человек по 69 видам спорта.

В целях обеспечения тренировочной и соревновательной деятельности, обеспечено участие спортсменов, зачисленных на дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в ГБУ ЛО «ЦПСРВ» и ГАУ ДО ЛО «СШ» Ленинградец», в 12 межрегиональных и всероссийских соревнованиях, обеспечено проведение 98 тренировочных мероприятий.

В целях организации мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд проведено торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов физкультурной и спортивной работы в Ленинградской области за 2022 год, 1 коллегия комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области с органами исполнительной власти муниципальных образований в сфере физической культуры и спорта, спортивными федерациями по видам спорта ЛО, руководителями спортивных организаций ЛО, 4 семинара с судьями, тренерами, спортивными федерациями, 4 семинара с руководителями и специалистами организаций, осуществляющих спортивную подготовку, организовано и проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню тренера, проведен Форум, посвященный развитию студенческого спорта, организована и проведена коллегия комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в честь празднования в 2023 году 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Обеспечено участие сборных команд Ленинградской области в 48 физкультурных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи, 9 физкультурных мероприятиях среди лиц средней и старшей возрастных групп населения, 5 среди инвалидов.

Выплату премий получили 93 победителя и призера всероссийских и международных спортивных соревнований и 41 тренер.

Осуществлена выплата стипендии Правительства Ленинградской области 271 получателю стипендии – 182 спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, и 89 тренерам.

Изготовлена полиграфическая продукция (диплом «Спорт47» и рамка к нему) в объеме 61 штуки, полиграфическая продукция (баннеры) в объеме 3 штук, приобретена сувенирная продукция (блокноты А5 и шариковые ручки с символикой «100 лет Минспорт РФ» и «Спорт47» в количестве 2500 штук, полиэтиленовые пакеты с символикой «Спорт47» в количестве 500 штук и крафтовые пакеты с символикой «Спорт47» в количестве 100 штук), приобретена сувенирная продукция с логотипом «Спорт47» (еженедельник Lucky А5, шариковая ручка Stork, коробка Silk) в количестве 50 штук, приобретена сувенирная продукция (набор из наклеек для Всероссийского забега «Кросс нации») в количестве 1000 штук.

3. Исполнение расходов на реализацию государственной программы комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области составило 1 291 271,57 тыс. рублей или на 53,8% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 398 818,94 тыс. рублей.

**По основному мероприятию 1. Федеральный проект «Спорт - норма жизни».**

Предусмотренные в рамках федерального проекта бюджетные ассигнования исполнены комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области в сумме 18 807,3 тыс. рублей или на 6,3% к годовым бюджетным назначениям в сумме 297 839,2 тыс. рублей.

**По мероприятию 1.1.** Расходы на реализацию мероприятия «Создание малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО» исполнены в сумме 7 148,0 тыс.руб или 100%, к годовым бюджетным назначениям.

Организатор совместных торгов - Министерство физической культуры и спорта Республики Калмыкия (Служба регулирования контрактной системы в сфере закупок по Республики Калмыкия). Путем проведения совместных торгов заключен государственный контракт № 2-ГК от 31.03.2023 г. на сумму в размере 7 148 тыс. рублей, осуществлена поставка и монтаж оборудования по следующим адресам:

- Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово, ул. Красноармейская, дом 12, лит. А;

- Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное поле, ул. Гагарина, д. 1А.

**По мероприятию 1.2.** Расходы на реализацию мероприятия «Развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва» исполнены в сумме 6 363,3 тыс.руб., или 100 % к годовым бюджетным назначениям. Оборудование получено и поставлено в МБУ СШОР «Фаворит».

**По мероприятию 1.3.** Расходы на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта для сборных команд Российской Федерации, запланированы в сумме 5 296,1 тыс. рублей, исполнение 5 296,1 тыс. рублей - 100%.

Заключены Соглашения с ГБУЛО «ЦПСРВ» и ГАУ ДО ЛО «СШ Ленинградец», учреждениями осуществлена закупка спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для спортсменов Ленинградской области по футболу и волейболу в рамках утвержденных планов и государственных заданий на 2023 год.

Средства субсидий федерального бюджета перечислены подведомственным государственным учреждениям в соответствии с графиком перечисления субсидии в том числе:

ГАУ ДО ЛО «СШ Ленинградец»

Областной бюджет – 2282,15 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 2375,3 тыс. руб.

Базовые виды спорта: футбол

ГБУ ЛО «Центр подготовки спортивного резерва по волейболу»

Областной бюджет – 312,9 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 325,7 тыс. руб.

Базовые виды спорта: волейбол

**По мероприятию 1.4.** Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта -плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения (2019-2025).

 По состоянию на 31.12.2023г. готовность объекта 23 %, работы на объекте не ведутся.

Между Правительством Ленинградской области и концессионером заключено дополнительное соглашение о продлении срока создания объекта до декабря 2024 года.

Концессионером прорабатывается вопрос с кредитными организациями о предоставлении банковской гарантии. Внесены изменения в концессионное соглашение в части уменьшения размера банковской гарантии.

**По мероприятию 1.5** «Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Рощинское городское поселение» пос. Рощино, ул. Советская, д.20» (2020-2023).

Объект введен в эксплуатацию.

**По мероприятию 1.6** «Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43» (2022-2025).

Заключен муниципальный контракт с ООО «АТТИК-Строй» от 02.09.2022. Цена муниципального контракта 706 931,634 тыс. руб.

На 01.01.2024 строительная готовность объекта составила 50%.

Выполняются работы по работы по устройству плиты перекрытия, трибун, завершающие работы по устройству противопожарной перегородки из сэндвич-панелей, устройству конструкций кровли, монтаж фахверка, оштукатуривание стен, монтаж воздуховодов, работы по устройству наружных сетей. Приступили к монтажу фасада. ПСД передана в экспертизу в декабре 2023.

**По основному мероприятию 2 «Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Спорт - норма жизни».**

Предусмотренные бюджетные ассигнования исполнены комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области в общей сумме 295 000,29 тыс. рублей или на 66,9% к годовым бюджетным назначениям в сумме 440 953,69 тыс. рублей.

Расходы на организацию кампании по пропаганде индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и к систематическим занятиям физической культурой и спортом, включая мероприятия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» исполнены в сумме 1 850,6 тыс. рублей или 100 % к годовым бюджетным назначениям 1 850,6 тыс.руб.

Изготовлено 2 выпуска журнала «Спорт47» суммарным тиражом 2000 экземпляров. Также изготовлен 1 видеоролик об итогах сферы физической культуры и спорта Ленинградской области за 2022 год. Изготовлены мотивационные видеоролики в преддверии Дня Победы, а также видеоролики по итогам взятых интервью у ведущих спортсменов Ленинградской области и руководителей региональных спортивных федераций Ленинградской области, изготовлен видеоролик о пропаганде всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), изготовлен видеоролик к празднованию Дня тренера.

В рамках организации мероприятий по проведению празднования в 2023 году 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта приобретены благодарственные письма в рамках в количестве 200 штук, сувенирная продукция в количестве 1185 штук, проведены фотосессии спортсменов и тренеров для подготовки материалов в журнал «Спорт47».

Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории Ленинградской области, включая мероприятия по реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» исполнены в сумме 11 439,23 тыс. рублей или 100% к годовым бюджетным назначениям 11 439,23 тыс.руб.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области за 2023 год проведено 369 физкультурных мероприятий среди населения по различным видам спорта, в том числе: 50 всероссийских (включая региональные этапы), 14 физкультурных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 305 региональных и межрегиональных физкультурных мероприятий, таких как: всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», всероссийский день зимних видов спорта, всемирный день велосипедиста, всероссийский полумарафон «Забег. РФ», всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийский день бега «Кросс нации», региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта», традиционный марафонский легкоатлетический пробег «Дорога жизни», посвященный 79-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, военно-патриотическая спартакиада Ленинградской области, областные детские фестивали по хоккею, XVIII Сельские спортивные игры Ленинградской области (лыжные гонки, гиревой спорт, шашки, настольный теннис, шахматы, городошный спорт, тяжелая атлетика, мас-рестлинг, соревнования механизаторов и операторов машинного доения), областные фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, государственных гражданских служащих Ленинградской области, инвалидов, областной фестиваль чемпионов ВФСК ГТО (Игры ГТО), Спартакиада ветеранов Ленинградской области, Спартакиада пенсионеров Ленинградской области Спартакиада допризывной молодежи Ленинградской области, Областной фестиваль среди дворовых команд «Спортивное лето», международный день йоги, массовые соревнования, посвященные Дню физкультурника, Областной фестиваль дворовых видов спорта, областной фестиваль «Международный день студенческого спорта», фестиваль производственных коллективов физической культуры и спорта Ленинградской области, Кубок Губернатора Ленинградской области по пляжному волейболу, посвященный 100-летию волейбола».

По итогам 2023 года количество человек, приступивших к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО –32250 чел.

Из них выполнили нормативы (тесты) ВФСК ГТО - 21238 человек, в том числе:

- на золотой знак – 7080 чел.;

- на серебряный знак – 7340 чел.;

- на бронзовый знак –6818 чел.

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) составила – 65,8%.

Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий на территории Ленинградской области среди обучающихся общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, включая физкультурные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья исполнены в сумме 13 854,75 тыс. рублей или 100% к годовым бюджетным назначениям 13 854,75 тыс.руб.

 В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области в 2023 году обеспечено проведение 86 официальных физкультурных мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 11 физкультурных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, такие как - всероссийские соревнования среди обучающихся по хоккею «Золотая шайба», волейболу «Серебряный мяч», всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», среди команд профессиональных образовательных организаций и команд образовательных организаций высшего образования «Мини-футбол – в вузы», всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ - интернатов «Будущее зависит от тебя», областные соревнования лиги школьного спорта, «Лига школьного спорта Ленинградской области», Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАКЕТ», областной фестиваль равных возможностей «Завтра лето», областные соревнования Специальной Олимпиады Ленинградской области по конному спорту, гольфу, юнифайд-бочче, юнифайд-дартсу, бочче, пауэрлифтингу, областной фестиваль региональной школьной спортивной лиги, Спартакиада для инвалидов всех категорий «Сильные духом», областные соревнования «Физкультурно-спортивный праздник «Спорт - для всех» специальной олимпиады, спартакиада муниципальных служащих Ленинградской области, всероссийские соревнования «Самбо в школу», XXI Областной спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Эй, товарищ, больше жизни!», посвященного Международному дню инвалидов.

Расходы на организацию и проведение официальных спортивных соревнований на территории Ленинградской области исполнены в сумме 33 936,5 тыс. рублей или 100% к годовым бюджетным назначениям 33 936,5 тыс. руб.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области за 2023 год обеспечено проведение 896 официальных спортивных соревнований на территории Ленинградской области, в том числе 749 региональных, а также 147 межрегиональных, всероссийских спортивных соревнования в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, таких как: чемпионат Европы по городошному спорту, международный турнир по индорхоккею «Кубок Содружества - Гатчинская осень», чемпионаты России по автомобильному спорту «Баха «Россия-Северный лес», велосипедному спорту, волейболу, водному поло, городошному спорту, кинологическому спорту, конному спорту, мотоциклетному спорту, кубки России по автомобильному спорту, горнолыжному спорту, практической стрельбе, спорту сверхлегкой авиации, первенства России по водному поло, спортивному ориентированию, тайскому боксу, футболу для лиц с заболеванием ЦП, хоккею на траве, всероссийские спортивные соревнования по бадминтону «Русская зима», автомобильному спорту, гандболу, конному спорту, спортивной борьбе, спортивному ориентированию, спорту сверхлегкой авиации, конному спорту «Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру», гольфу «Земляничные поляны», практической стрельбе, фехтованию «Звезды Балтики», «Балтийский старт», эстетической гимнастике.

Расходы на проведение мероприятия «Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру» запланированы в сумме 4 943,8 тыс. рублей, исполнение 100%. ГАУ ЛО ЦСП перечислена субсидия на организацию мероприятия, Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру проведен с 6 по 9 июля 2023г.

Расходы на подготовку спортивных судей и специалистов для ВФСК ГТО исполнены в сумме 400,0 тыс. рублей или 100 % к годовым бюджетным назначениям 400,00 тыс. руб.

Организованы и проведены курсы повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО) для инвалидов: технология тестирования и оценки» (32 часа) на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». Обучение прошли 40 специалистов.

Расходы на повышение квалификации и обучение специалистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку запланированы в сумме 500,0 тыс. рублей. Исполнение 500,0 тыс. рублей или 100 % к годовым бюджетным назначениям.

Организованы краткосрочные курсы повышения квалификации и обучения 50 человек в АНО ДПО «Российский международный олимпийский университет» по дополнительной профессиональной программе (курсы повышения квалификации): «Стратегический менеджмент и маркетинг спортивной организации. Управление карьерой и развитие личного бренда спортсмена» в объеме 24 часов академических часов с 13 по 15 сентября 2023 года.

Расходы на поддержку муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки исполнены в сумме 10 771,2 тыс. рублей или 100% к годовым бюджетным назначениям 10 771,2 тыс.руб.

В целях поддержки муниципальных физкультурно-спортивных организаций Ленинградской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Ленинградской области с муниципальными образованиями Ленинградской области заключены соглашения на предоставление из областного бюджета Ленинградской области в 2020 - 2023 годах бюджетам муниципальных образований субсидий по подготовке спортивного резерва в части оплаты услуг по аренде спортивных сооружений, приобретения инвентаря, оборудования и экипировки для прохождения спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с государственной программой Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», а именно:

- Бюджету администрации Гатчинского муниципального района - 622,0 тыс. рублей.

- Бюджету администрации Киришского муниципального района - 197,0 тыс. рублей.

- Бюджету администрации Приозерского муниципального района – 622,0 тыс. рублей.

- Бюджету администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» – 1866,2 тыс. рублей.

- Бюджету администрации муниципального образования «Выборгский район» – 1244,0 тыс. рублей.

- Бюджету администрации Волховского муниципального района – 622,0 тыс. рублей.

- Бюджету администрации Лодейнопольского муниципального района – 622 тыс. рублей.

- Бюджету администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» – 622,0 тыс. рублей.

- Бюджету администрации Тихвинского района – 622,0 тыс. рублей.

- Бюджету администрации Тихвинского района ГП – 1244,0 тыс. рублей.

- Бюджету администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ГП – 622,0 тыс. рублей.

- Бюджету администрации муниципального образования Кировский район Ленинградской области – 622,0 тыс. рублей.

- Бюджету администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – 1244,0 тыс. рублей.

Заключены соглашения с муниципальными образованиями на полную сумму, расходы осуществляются заявительным характером, по факту предоставления подтверждающих расходы документов.

По мероприятию 2.9. «Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

Объем финансирования за счет всех источников составляет 402473,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 363257,68 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 39215,96 тыс. рублей.

2.9.1. Капитальный ремонт МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» (6 этап)

по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Спортивная, д. 1 (2022-2023)

Заключен МК с ООО «ЛЕНСТРОЙ» от 05.07.2022, цена МК – 64 206,917 тыс. рублей.

Готовность объекта на 01.01.2024г. по актам КС-3 - 81,21%.

Устранение замечаний заказчика.

Мероприятие не выполнено в связи с непредоставлением подрядной организацией комплекта необходимой исполнительной документации.

Срок выполнения работ - до 01.11.2023г.

2.9.2. Капитальный ремонт объекта «Стадион», г. Шлиссельбург, ул. Октябрьская, д.2

Контракт с ООО «Питерспортстрой» от 16.08.2021 расторгнут. Расчет произведен.

25.05.2023 заключен контракт с подрядной организацией ООО ПСК ПРОТЭКТ для завершения невыполненных работ на сумму 55 496,7 тыс. рублей. Перечислен аванс.

Готовность объекта на 01.01.2024г. по актам КС-3 –77,63 %.

Мероприятие не выполнено в связи с расторжением муниципального контракта с ООО ПСК ПРОТЭКТ по предписанию прокуратуры Ленинградской области.

2.9.3. Капитальный ремонт спортивного объекта: «Стадион», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, парковая зона (2022-2024)

Заключен МК с ООО «СИНЕРГИЯ» от 02.08.2022, цена МК- 216 846,566 тыс.рублей.

Готовность объекта на 01.01.2024г. –19,1 % (по КС-3).

Мероприятие не выполнено в связи с выявленным несоответствием выполненных подрядной организацией работ проектно-сметной документации.

Срок выполнения работ - до 30.10.2024г.

2.9.4. Капитальный ремонт стадиона, г. Кировск, ул. Советская, д.1 (2023)

Заключен МК с АО «ТАЙМ» от 17.07.2023, цена МК – 81 968, 31523 тыс. рублей.

Готовность объекта на 01.01.2024г. –45%.

Мероприятие не выполнено в связи с низкими темпами выполнения работ подрядной организацией.

Срок выполнения работ - до 28.06.2024г.

2.9.5. Капитальный ремонт стадиона пос. Романовка Всеволожского района (трибуны, ограждения) (2023)

Заключен МК с ИП Шевченко В.В. от 26.06.2023, цена МК- 4991,45764тыс. рублей.

Капитальный ремонт объекта завершен.

Готовность объекта на 01.01.2024г. –100%.

2.9.6. Капитальный ремонт стадиона «Авангард» МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс «Фаворит» (2023)

Заключен договор с ООО «ИнвестСтрой» № 2312/2023 от 24.12.2023, цена - 76 628 352,5 рублей.

Перечислен аванс.

Срок выполнения работ - 30.09.2024г.

2.9.7. Капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа, систем наружного освещения и информационного табло на стадионе Металлург по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский проспект, 16

Заключен МК с ООО «АКВАТЕХСЕРВИС» от 14.06.2023, цена МК- 40132,13629тыс. рублей.

Капитальный ремонт объекта завершен.

Готовность объекта на 01.01.2024г. –100%.

2.9.8. Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Ладожская.

Заключен МК с ООО «ИНТЕРИОР ДЕКОР» от 18.08.2023, цена МК- 5 035, 49451тыс. рублей.

Капитальный ремонт объекта завершен.

Готовность объекта на 01.01.2024г. –100%.

2.9.9. Капитальный ремонт хоккейного комплекса в д. Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области

Заключен МК с ИП Абдуллоев Нурулло Сайфуллоевич от 17.04.2023, цена МК- 10383,9083 тыс. рублей.

Капитальный ремонт объекта завершен.

Готовность объекта на 01.01.2024г. –100%.

2.9.10. Капитальный ремонт хоккейной коробки д. Куровицы.

Заключен МК с ООО «ПРОФДОМ» от 17.04.2023, цена МК- 3659,8563тыс. рублей.

Капитальный ремонт объекта завершен.

Готовность объекта на 01.01.2024г. –100%.

2.9.11. Капитальный ремонт площадки скейтборда, Всеволожский МР, д. Новое Девяткино, ул. Спортивная

Заключен МК с ООО «ТСГ-СТРОЙ» от 21.06.2023, цена МК 7 201,72043 тыс. рублей.

Капитальный ремонт объекта завершен.

Готовность объекта на 01.01.2024г. –100%.

2.9.12. Капитальный ремонт теннисных кортов и модульного здания теннисного клуба в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области

Заключен МК с ООО «ЭТАЛОН ГРУПП» от 27.07.2023, цена МК 9644,62366 тыс. рублей.

Капитальный ремонт объекта завершен.

Готовность объекта на 01.01.2024г. –100%.

**По основному мероприятию 3. Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»**

Объем финансирования за счет всех источников составляет 1055256,39 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0 тыс. рублей, областного бюджета – 998150,50 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 57105,89 тыс. рублей.

**По мероприятию 3.1.** «Биатлонно - лыжный комплекс в пос. Шапки Тосненского района» (1 этап строительства) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки (2020-2023).

Заключен муниципальный контракт с ООО «ПитерСпортСтрой». от 13.04.2020. Цена муниципального контракта- 82 317,6 тыс.руб.

На 01.01.2024 строительная готовность объекта составила по актам КС-3- 15% (фактическая- 95%).

Ведется работа по подготовке основания (ЦПС, отсев), производится установка бортовых камней, планировка откосов.

Вносятся изменения в проектную и сметную документацию, планируется увеличение стоимости строительства. На 2024 год предусмотрено 23 106,69 тыс.руб. из областного бюджета Ленинградской области.

Срок выполнения работ - 04.12.2023.

**По мероприятию 3.2.** Физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г.п. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. (2019-2023г.г.).

Муниципальный контракт с ООО «ГефестСтройСнаб» расторгнут 27.06.2022 в связи с низкими темпами выполнения работ. Заключен муниципальный контракт с ООО «СК Юнит» от 23.08.2022. Цена муниципального контракта - 283 694,7756 тыс. руб.

 На 01.01.2024 строительная готовность объекта - 44% по актам КС-3 (фактическая- 75%).

Выполняются работы по черновой отделке стен, перегородок, потолков; устройству лестниц, установке дверей; монтажу металлоконструкций и козырька крыльца; трубопроводов бытовой и производственной канализации, противопожарных муфт, канализационных трапов и выпусков, трубопроводов и запорно-регулировочной арматуры системы отопления, монтажу ИТП. Завершаются работы по отделке фасада здания; устройству наружных сетей водоснабжения, канализации и теплотрассы. Работы осуществляются в соответствии с утвержденным графиком производства работ. Необходима корректировка проектно-сметной документации.

Срок выполнения работ - 15.12.2024.

**По мероприятию 3.3.** Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсал*ь*ным залом (ФОК) на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.Всеволожск, линия 4-я. (2019-2023г.г.).

03.10.2019г. заключен муниципальный контракт с ООО «Теплосфера». Цена контракта 518 401,782,33 тыс. рублей.

На 01.01.2024г. строительная готовность объекта по актам КС-3 88% (фактическая 98%).

15.11.2023 получено положительное заключение экспертизы по смете. 21.11.23-01.12.23 была проведена проверка ГАСН. Лимиты не освоены в связи с корректировкой проектно-сметной документации в части увеличения сметной стоимости, медленными темпами работы подрядной организации и низким качеством выполнения работ.

Срок выполнения работ до 31.03.2023года.

**По мероприятию 3.4.** Реконструкция стадиона «Спартак» по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10 (2020-2023).

Заключен муниципальный контракт с ООО «Технострой» от 12.05.2020. Цена контракта 273 842,53 тыс.рублей. Срок выполнения работ – до 31.12.2023.

Экономия по объекту составила 5919,92 тыс.руб (в т.ч. средства областного бюджета Ленинградской области 5387,13 тыс. руб.).

Строительная готовность-100%.

Объект введен в эксплуатацию 28.12.2023.

**По мероприятию 3.5.** Здание крытой ледовой арены по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, уч.№65а (2020-2023).

Заключен муниципальный контракт с ООО «СтройМонолитСервис» от 25.05.2020. Цена муниципального контракта- 384 317,388 тыс.рублей.

Срок выполнения работ – до 15.12.2023.

Экономия по объекту составила 8 980,1 тыс. руб. (в т.ч. средства областного бюджета Ленинградской области -8 911,53125 тыс. рублей)

Строительная готовность – 100%.

Объект введен в эксплуатацию 07.12.2023.

**По мероприятию 3.6.** Объект капитального строительства «Физкультурно - оздоровительный комплекс дер. Новолисино» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Новолисино, ул.Заводская, д.5а (2020-2022).

Завершены строительно-монтажные работы, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 29.12.2022 г.

В связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы, средства были освоены не в полном объеме. При корректировке в областном законе о бюджете Ленинградской области предусмотрены ассигнования, неосвоенные в 2022 году, в размере 24009,53 тыс. рублей. Средства перечислены в полном объеме.

**По мероприятию 3.7.** Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д.6 (2021-2023).

Заключен государственный контракт с ООО «ЭнергоДорСтрой» от 17.05.2021. Цена государственного контракта- 140205,55 тыс.рублей.

На 01.01.2024 строительная готовность объекта составила по актам КС-3 составила 34 % (фактическая готовность 95%).

Выполняются работы по устройству вентиляции, ограждения, внутренней отделке. Выполняется корректировка проекта.

Срок выполнения работ – до 20.12.2023.

**По мероприятию 3.8.** Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6.

Предусмотрены ассигнования на проектирование объекта ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» в размере 9300 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт с ООО «Проектное бюро «СпецПРО» от 24.08.2023. Цена государственного контракта- 7490,0 тыс.рублей.

Проект разработан и направлен в Леноблгосэкспертизу в декабре 2023г. для получения положительного заключения (планируется до 30.03.2024). Получено заключение АГО (архитектурно-градостроительный облик). В связи с поздними сроками заключения ГК на проектирование объекта и необходимостью получения заключения государственной историко-культурной экспертизы средства, предусмотренные на проектирование объекта, в 2023 году не освоены.

Срок выполнения работ - до 15.12.2023г.

**По мероприятию 3.9.** Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения.

8.12.2021г. между Ленинградской областью и ООО «Аврора» заключено концессионное соглашение о создании и последующей эксплуатации объекта спорта - многофункциональный спортивный комплекс в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

Получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на проектно-сметную документацию по объекту.

На 01.01.2024 субсидия не перечислена в связи с непредоставлением Концессионером разрешения на строительство объекта.

**По основному мероприятию 4. Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»**

Расходы на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в 2023 году запланированы комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее – комитет) в размере 135 379,15 тыс. рублей. Исполнение составило 100 322,95 тыс.руб. или 74,1% к годовым бюджетным назначениям.

Закупка оборудования произведена комитетом путем участия в совместных торгах. Организатор совместных торгов Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области (Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы»). Оборудование, закупленное по контракту от 19.06.2023г. с ООО «ГК «Мегаполис» стоимостью 100 323,0 тыс. рублей, поставлено, оплачено, а также передано на ответственное хранение Приморскому городскому поселению Выборгского района Ленинградской области, в полном объеме.

На монтаж оборудования комитетом произведен отбор муниципальных образований Ленинградской области для предоставления субсидии. Победителем отбора признано Приморское городское поселение Выборгского района Ленинградской области – сумма составила 35 056,2 тыс.руб. Приморским городским поселением Выборгского района Ленинградской области 29.12.2023г. заключен контракт на оказание услуг по монтажу оборудования для создания «умной» спортивной площадки стоимостью 30 650,0 тыс.руб. Сроки оказания услуг **-** в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента передачи подготовленной площадки для осуществления монтажа, а также необходимой технической документации, но не позднее 20.11.2024г.

**По основному мероприятию процессной части 5. «Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»**

Расходы на обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений исполнены в сумме 531 256,64 тыс. рублей или 100% к годовому плану 531 256,64 тыс.руб.

Количество спортсменов в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки – 425 чел., в том числе по волейболу - 45 человек, футболу - 380 человек.

Количество спортсменов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с работами по подготовке спортивного резерва – 475 чел., в том числе по волейболу - 200 человек, горным лыжам - 250 человек, фристайлу – 25 человек.

ГАУ ЛО «СТЦ» обеспечен доступ к объектам спорта для проведения тренировочных занятий, спортивных и физкультурных мероприятий в объеме 138995,5 часов, в том числе по объектам спорта СК «Ладога Арена» – 5563,25 часов, СК «Юкки» – 84686,75 часов, СК «Токсово» – 9114,0 часов, СК «Мичуринское» - 25704,0 часов, СК «Выборг» - 4586,5 часов, СК «Сосновый Бор» - 9341,0 часов.

Расходы на обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Ленинградской области в спортивных соревнованиях (включая материально-техническое обеспечение) исполнены в сумме 108 554,52 тыс. рублей или 100% к годовым бюджетным 108 554,52 тыс.руб.

Проведено 205 тренировочных мероприятий сборных команд Ленинградской области по подготовке к участию в спортивных соревнованиях. Сборными командами Ленинградской области принято участие в 515 спортивных соревнованиях.

Количество спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды РФ – **261** человек по **69** видам спорта:

по зимним олимпийским видам спорта – 13 ( горнолыжный спорт – 3, санный спорт – 2, сноуборд – 6, фристайл – 2);

по летним олимпийским видам спорта – 95 (бадминтон – 4, бокс – 5, велоспорт – 4, водное поло – 20, гандбол – 1, гольф – 2, конный спорт – 22, лёгкая атлетика – 8, настольный теннис – 7, синхронное плавание – 2, скалолазание – 4, спортивная борьба (вольная) – 3, спортивная гимнастика – 1, теннис – 1, тхэквондо (ВТФ) – 3, тяжёлая атлетика – 2, фехтование – 1, хоккей на траве – 5);

по неолимпийским видам спорта – 141 (автомобильный спорт – 2; армрестлинг – 2, бильярдный спорт – 2, восточное боевое единоборство – 1, всестилевое каратэ – 4, гонки с препятствиями – 1, городошный спорт – 1, ездовой спорт – 8, кинологический спорт – 4, мас-рестлинг – 1, парашютный спорт – 8, перетягивание каната – 2, подводный спорт – 7, практическая стрельба – 11, пэйнтбол – 2, радиоспорт – 7, рыболовный спорт – 1, смешанные боевые единоборства (ММА) – 1, спортивная борьба (грэпплинг) – 2, спортивное ориентирование – 15, спортивный туризм – 1, спорт сверхлёгкой авиации – 9, судомодельный спорт – 11, муайтай – 3, тхэквондо (ГТФ) – 13, тхэквондо (МФТ) – 2, тхэквондо (ИТФ) – 4, ушу – 1, шахматы – 2, шашки – 5);

по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта – 12 (спорт слепых – 4, спорт глухих – 3; спорт лиц с заболеванием ЦП – 1, спорт лиц с поражением ОДА – 1, спорт ЛИН - 3).

Количество завоеванных медалей на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях – **1108**.

На международных соревнованиях спортсменами Ленинградской области завоевано 50 медалей (15 золотых, 25 серебряных, 10 бронзовых):

Чемпионат мира по всестилевому каратэ – 1 серебряная медаль (Жумаева В.);

Чемпионат мира по подводному спорту – 1 серебряная медаль,1 бронзовая медаль (Матвеенко А.);

Чемпионат мира по спорту слепых (шашки-100) – 1 серебряная медаль (Архипова

В.);

Чемпионат Европы по спорту слепых (шашки-64) – 2 золотые медали (Архипова В.), 1 серебряная медаль (Зорин А.);

Кубок мира (этап, финал) по шашкам –1 золотая медаль(Дьяченко И.), 3 серебряные медали (Дьяченко И., Саршаев М.);

Первенство Европы по шашкам среди юниоров (до 20 лет) – 2 серебряные медали, 1 бронзовая медаль (Дьяченко И.);

Первенство мира по всестилевому каратэ среди юниоров и юниорок – 1 золотая медаль (Донгузов Н.), 3серебряные медали (Кутузов И., Сидоров И.. Штанухина Е.), 1 бронзовая медаль (Черногова М.);

Первенство мира по шашкам среди юниоров -2 серебряные медали (Дьяченко И., Коробочкин К.);

Международные соревнования по легкой атлетике – 1 золотая медаль (Федотов А.), 2 серебряные медали (Вересова А., Соколов М.);

Международные соревнования по подводному спорту – 2 серебряные медали (Сычев Е., Земских Т.);

Международные соревнования по спортивной гимнастике – 3 золотые медали, 2 серебряные медали (Осокина З.);

Международные соревнования по спорту сверхлегкой авиации – 1 золотая медаль (Кива А.), 1 серебряная медаль (Хансиверов А.), 1 бронзовая медаль (Звездин И.);

Международные соревнования по спорту глухих (настольный теннис) – 3 золотые медали ,1 серебряная медаль (Чикунова Т.);

Международные соревнования по ушу – 2 золотые медали (Бойцова У., Купцова А.), 4 серебряные медали (Иващенко К., Куприянова А., Купцова А., Митяева А.), 3 бронзовые медали (Иващенко К., Иванов Д., Купцова А., Бедулина К.);

Международные соревнования по фристайлу – 1 серебряная медаль (Шерина Н.);

Международные соревнования по фехтованию – 1 бронзовая медаль (Тумкова Т.);

Международные соревнования по художественной гимнастике – 1 золотая медаль (Беляева Э.).

На всероссийских соревнованиях завоевано 410 медалей (123 золотые, 137 серебряных, 150 бронзовых):

Чемпионат России по всестилевому каратэ – 1 золотая медаль (Жумаева В.);

Чемпионат России по ездовому спорту (снежные дисциплины, бесснежные дисциплины) – 3 золотые медали (Гресева А., Умницына И., Король М.), 2 серебряные медали (Евстафьев Г., Король М.), 2 бронзовые медали (Воробьева О., Евстафьев Г.);

Чемпионат России по компьютерному спорту – 1 серебряная медаль (Платов С.), 1 бронзовая медаль (Холодных А.);

Чемпионат России по конному спорту (конкур) – 1 серебряная медаль (Ерастова В.), 2 бронзовые медали (Ерастова В.);

Чемпионат России по кинологическому спорту – 4 золотые медали (Захарова Е., Иванова А., Шинкаревич Л., Андреева Е.), 1 серебряная медаль (Андреева Е.), 4 бронзовые медали (Бессонова Г., Дженжеруха В., Шинкаревич Л., Андреева Е.);

Чемпионат России по настольному теннису – 2 серебряные медали (Гребнев М.);

Чемпионат России по парусному спорту (сноукайтинг) – 1 золотая медаль (Сергеев М.), 1 серебряная медаль (Рюмина Л.);

Чемпионат России по пауэрлифтингу – 2 серебряные медали (Ходнева Ю, Будник А), 1 бронзовая медаль (Пластун А.);

Чемпионат России по подводному спорту (дайвинг) – 1 бронзовая медаль (Бормина Т.);

Чемпионат России по практической стрельбе (ружье, пистолет) – 1 золотая медаль (Мазурин Р.), 1 серебряная медаль (Почепко А., Семенов К., Жидков Ю., Александров В.), 1 бронзовая медаль (Реверук Д.);

Чемпионат России по радиоспорту (спортивная радиопеленгация, многоборье МП-2) – 3 золотые медали (Казымов В., Писаренко Е., Кузнецов Е.),5 серебряных медалей (Годунова А., Гончаров А., Кузнецов Р., Писаренко Е.), 1 бронзовая медаль (Гончаров А.);

Чемпионат России по санному спорту – 2 золотые медали (Павличенко С.), 1 серебряная медаль (Горбацевич А.);

Чемпионат России по судомодельному спорту (класс копийный, класс гоночная) – 1 серебряная медаль (Сафаров С.), 2 бронзовые медали (Сафаров С, Потягова А, Бубнов М, Бубнов С., Снетков Д., Романова О., Кошелев М.; Чертков С.);

Чемпионат России по спортивному ориентированию (кросс-эстафета) – 1 золотая медаль (Данчишен Д., Цветков Д., Иванов П.), 2 серебряные медали (Иванов П.), 1 бронзовая медаль (Попов И.);

Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации- 1 золотая медаль (Черникова Н.), 2 серебряные медали (Морозов Д.Л., Соколова О.), 2 бронзовые медали (Олексина М., Кива А.);

Чемпионат России по спорту глухих (настольный теннис) – 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль, 1 бронзовая медаль (Чикунова Т.);

Чемпионат России по спорту глухих (гольф)- 2 серебряные медали (Буланов М., Буланова Г.);

Чемпионат России по спорту ЛИН (плавание) – 3 золотые медали, 3 серебряные медали,4 бронзовые медали (Гузиенко А.);

Чемпионат России по спорту ЛИН (пауэрлифтинг) – 1 золотая медаль (Артемьева А.);

Чемпионат России по спорту ЛИН (дзюдо) – 1 золотая медаль (Артемьева А.);

Чемпионат России по спорту слепых (шашки) – 3 золотые медали (Архипова В.);

Чемпионат России по тайскому боксу – муайтай – 1 серебряная медаль (Наумкина О.);

Чемпионат России по теннису – 1 золотая медаль (Тюрнев Е.);

Чемпионат России по тхэквондо (ГТФ) – 1 золотая медаль (Балесная С., Быстрицкий Д.), 2 серебряные медали (Балесная С., Казанцева А., Смалис Я., Воронова Е.);

Чемпионат России по тхэквондо (ВТФ) – 1 серебряная медаль (Дзарагазова П.);

Чемпионат России по ушу – 1 бронзовая медаль (Бойцова У.);

Чемпионат России по водному поло среди женских команд – 1 бронзовая медаль;

Кубок России по авиамодельному спорту (5,6 этапы)- 1 золотая медаль (Перчук Ю.), 1 серебряная медаль (Пригара М.);

Кубок России по всестилевому каратэ – 1 серебряная медаль (Чульчинова Я.), 1 бронзовая медаль (Жумаева В.);

Кубок России по гольфу (мини-гольф) – 1 бронзовая медаль (Чмут В.);

Кубок России по горнолыжному спорту (2,3 этапы) – 1 серебряная медаль (Ястремскайте Э., Жаркова А., Бубенин В., Рыбаков Д.), 1 бронзовая медаль (Жаркова А.);

Кубок России по ездовому спорту (2 этап) – 1 золотая медаль (Король М.), 2 серебряные медали (Пищев Д., Воробьёва О.);

Кубок России по парусному спорту (сноукайтинг, этапы, финал) – 4 золотые медали (Сергеев М., Шевцов М.), 5 серебряных медалей (Сергеев М., Шевцов М., Рюмина Л.), 1 бронзовая медаль (Шари Д.);

Кубок России по пауэрлифтингу (троеборье классическое, жим классический) – 1 серебряная медаль (Ходнева Ю.), 1 бронзовая медаль (Бахирев А.);

Кубок России по подводному спорту (дайвинг) – 1 бронзовая медаль (Бормина Т.);

Кубок России по радиоспорту (многоборье МП-2,спортивная радиопеленгация) – 2 золотые медали (Кузнецов Е., Писаренко Е.), 2 серебряные медали (Платонова И.), 2 бронзовые медали (Писаренко Е., Шайдаюк К.);

Кубок России по рукопашному бою – 1 бронзовая медаль (Дорофей В.);

Кубок России по санному спорту – 2 золотые медали (Павлюченко С.), 2 серебряные медали (Горбацевич Л.);

Кубок России по сноуборду (3 этап) – 1 бронзовая медаль (Соколова С., Соколов И.);

Кубок России по спортивной гимнастике- 1 серебряная медаль (Осокина З.), 2 бронзовые медали (Осокина З.);

Кубок России по спорту сверхлёгкой авиации – 1 серебряная медаль (Самохина А.),1 бронзовая медаль (Мичурин А.);

Кубок России по спортивному ориентированию – 1 бронзовая медаль (Платонова А.);

Кубок России по судомодельному спорту- 1 золотая медаль (Чертков С.),1 серебряная медаль (Чертков С.), 1 бронзовая медаль (Шуменков Д.);

Кубок России по тайскому боксу-муайтай – 1 золотая медаль (Веселухин Д.);

Кубок России по тхэквондо (ГТФ) – 8 золотых медалей ( Балесная С., Быстрицкий Д., Воронова Е., КазанцеваА.,Попов И.), 4 серебряных медали ( Балесная С., Быстрицкий Д, Воронова Е., Кабанова А., Казанцева А., Попов И.), 6 бронзовых медалей ( Быстрицкий Д., Воронова Е., Казанцева А., Попов И.)

Кубок России по фристайлу (4,5,6,7 этапы) – 3 золотые медали (Шерина Н., Набиулин А., Доброва М.), 1 серебряная медаль (Набиулин А.), 1 бронзовая медаль (Шерина Н.);

Кубок России по спорту ЛИН (пауэрлифтинг) – 1 золотая медаль (Артемьева А.);

Кубок России по спорту ЛИН (плавание) – 2 золотые медали, 1 серебряная медаль, 1 бронзовая, медаль (Гузиенко А.);

Кубок России по хоккею на траве (хоккей 5х5) – 1 серебряная медаль (командное место);

Кубок России по водному поло среди женских команд – 1 золотая медаль;

Первенство России по армрестлингу среди юниорок (16-18 лет) – 1 бронзовая медаль (Трескунова П.);

Первенство России по бадминтону среди юниоров (до 19 лет) – 2 бронзовые медали (Петров Г.);

Первенство России по всестилевому каратэ среди юниорок (16-17 лет) – 1 золотая медаль (Штанухина Е.);

Первенство России по горнолыжному спорту среди юниорок (16-20 лет) – 1 серебряная медаль (Ястремскайте Э.);

Первенство России по дзюдо среди юниоров, юниорок (до 21 года) – 1 золотая медаль (Киселев Д.);

Первенство России по ездовому спорту (бесснежные дисциплины) среди юниорок (15-17 лет) – 1 золотая медаль (Беспалова П.);

Первенство России по конному спорту среди юниоров и юниорок (16-21 год) (конкур) – 2 серебряные медали (Кукушкина Д.; Шарбатов Д., Кукушкина Д.);

Первенство России по конному спорту среди юниоров и юниорок (16-21 год), (выездка) – 1 серебряная медаль (Русакова Т.),1 бронзовая медаль (Кузнецова А., Русакова Т. ,Григорьева Ю.);

Первенство России по лыжным гонкам (лыжероллеры) среди юниоров и юниорок (19-20 лет) – 1 бронзовая медаль (Коткова Т.);

Первенство России по настольному теннису среди юниоров и юниорок (до 20 лет, до 22 лет) –2 серебряные медали (Михайлова Д., Волненко Е.), 2 бронзовые медали (Михайлова Д., Волненко Е., Михайлова Д., Михайлова М., Сафина В., Москалева З.-командное место);

Первенство России по пауэрлифтингу среди юниорок (19-23 года) – 1 серебряная медаль (Князева Е.);

Первенство России по сноуборду среди юниорок (15-19 лет) – 1 серебряная медаль (Соколова С.);

Первенство России по спортивной борьбе (вольной) среди юниорок (до 21 года) – 1 серебряная медаль (Царёва В.);

Первенство России по спортивной гимнастике среди юниорок (14-15 лет) – 2 золотые медали, 1 серебряная медаль, 1 бронзовая медаль (Осокина З.);

Первенство России по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) среди юниоров, юниорок (до 21 года, 24 лет) – 1 золотая медаль (Данчишен Д.), 2 серебряные медали (Кургузкина Д.), 3 бронзовые медали (Левит К., Тимофеев И., Пашков М., Александров С.);

Первенство России по тайскому боксу-муайтай среди юниоров и юниорок (16-17 лет)- 1 серебряная медаль (Игнатьев Д.);

Первенство России по тхэквондо ГТФ среди юниоров и юниорок (15-17 лет) – 2 серебряные медали (Бубнова Д., Попов Е., Ножевин А.);

Первенство России по шашкам среди юниоров (до 20 лет) – 1 золотая медаль (Дьяченко И.), 1 бронзовая медаль (Коробочкин К.);

Первенство России по боксу среди юношей (13-14 лет) – 1 бронзовая медаль (Попов Э.);

Первенство России по велосипедному спорту (шоссе) среди юношей (13-14 лет, 15-16 лет) – 1 серебряная медаль (Кезерев Н.);

Первенство России по всестилевому каратэ среди юношей и девушек (14-15, 12-13 лет) – 1 золотая медаль (Додон С.), 4 серебряные медали (Анисимова Е., Герасимов Н., Черногорова М., Додон С);

Первенство России по горнолыжному спорту среди девушек (14-15 лет) – 1 серебряная медаль (Громова А.);

Первенство России по городошному спорту среди юношей и девушек (11-18 лет) – 1 бронзовая медаль (Филиппов А.);

Первенство России по грэпплингу (грэпплинг- ги) среди юношей и девушек (12-17 лет) – 1 золотая медаль (Давыдова Л.), 1 серебряная медаль (Давыдова Л.), 2 бронзовые медали (Осмонов М., Смотров Р.);

Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек (до 18 лет) – 1 серебряная медаль (Ахметова А.), 1 бронзовая медаль (Богданов И.);

Первенство России по ездовому спорту (снежные дисциплины) среди девушек (12-14 лет) – 1 золотая медаль (Беспалова М.);

Первенство России по конному спорту среди мальчиков, девочек, юношей и девушек (10-18 лет) (конкур) – 3 золотые медали (Шарипова Д., Луцук Д., Мурадымова С., Вахрушева В.-командное), 2 серебряные медали (Кукушкина Д., Пеньковская А.. Кравчук С.), 2 бронзовые медали (Пеньковская А.. Корсакова Е., Иванкин Е.. Марков А.);

Первенство России по конному спорту среди мальчиков, девочек, юношей и девушек (10-18 лет) (выездка) – 2 золотые медали (Степанова А., Скрынникова Д., Степанова А., Гурцкая М.-командное),1 бронзовая медаль (Гурцкая М.);

Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек (до 16 лет, до 18 лет) – 2 золотые медали (Столыпин С., Черноперова К.);

Первенство России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек (14-18-лет) – 2 золотые медали (Стулова А.), 4 серебряные медали (Тихомиров П., Сергеев Е.), 1 бронзовая медаль (Сергеев Е.);

Первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек (16-17 лет, 12-13 лет) – 2 бронзовые медали (Балычева А., Владимиров А );

Первенство России по самбо среди юношей – 1 серебряная медаль (Богданов И.);

Первенство России по скалолазанию среди юношей и девушек (10-13 лет) - 1 золотая медаль (Антунович А.);

Первенство России по сноуборду среди юношей и девушек (11-12 лет,13-14 лет) – 1 серебряная медаль (Чабан К.),1 бронзовая медаль (Рузова М.);

Первенство России по спорту глухих (настольный теннис) среди юношей и девушек (до 19 лет) – 3 золотые медали (Чикунова Т.);

Первенство России по спорту ЛИН (настольный теннис) среди девушек – 1 бронзовая медаль (Кошелева Е., Ульянова Д.);

Первенство России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) среди юношей (до 15 лет) – 1 серебряная медаль (Менс Н., Теперев П., Орлов М.);

Первенство России по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) среди юношей и девушек (до 15, до 17, до 19 лет) –4 золотые медали ( Максименко М., Пашков М., Стримовский М., Максименко М., Бурдина Л., Орлов М., Теперев П., Цветкова М.-эстафета), 2 серебряные медали (Орлов М., Колесников И., Теперев П., Орлов М.), 3 бронзовые медали (Мулин К., Максименко М., Теперев П.);

Первенство России по судомодельному спорту (класс гоночная) среди юношей и девушек (до 19 лет) – 1 золотая медаль (Луговой А.);

Первенство России по тайскому боксу – муайтай среди юношей и девушек (10-13 лет, 14-15 лет) – 2 золотые медали (Дрокин Д., Аюкова А.), 2 серебряные медали (Лесняк А., Прохов С.), 1 бронзовая медаль (Прокофьев Л.);

Первенство России по тяжёлой атлетике среди юношей (13-17 лет) – 1 бронзовая медаль (Тарасов М.);

Первенство России по тхэквондо (ГТФ) среди юношей и девушек – 1 золотая медаль (Попов Е.), 2 серебряные медали (Алексеев Т., Конев Э., Марков А., Попов Е., Сурдин К.);

Первенство России по шахматам среди девушек (до 13 лет) – 1 бронзовая медаль (Попенкова В.);

Первенство России по синхронному плаванию (мальчики, девочки до 13 лет) – 1 бронзовая медаль (Попова Е., Суржиков И.);

Первенство России по водному поло (девушки до 18 лет) – 1 бронзовая медаль;

Первенство России по водному поло (девушки до 16 лет) – 1 серебряная медаль;

Спортивные соревнования по сноуборду III этапа (финал) IV зимней Спартакиады молодёжи (юниорская) России 2023 года – 1 золотая медаль (Соколова С.);

Спортивные соревнования по фристайлу III этапа (финал) IV зимней Спартакиады молодёжи (юниорская) России 2023 года – 1 серебряная медаль (Дудник Е.);

Всероссийские соревнования по бадминтону – 2 золотые медали (Сивцев Г., Черкасов В.), 3 серебряные медали (Никуленко А., Петров Г., Сивцев Г., Черкасов В.), 17 бронзовых медалей (Сивцев Г., Черкасов В., Петров Г., Никуленко А., Карапунарлы К., Гердт В., Королёва Е., Хрыкина В.);

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту (шоссе) – 1 золотая медаль (Ащеулов М.), 10 серебряных медалей (Ащеулов М., Ломов К., Степанов Т., Кезеров Н.), 5 бронзовых медалей (Ащеулов М., Кезеров Н., Минаев И.);

Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству – 1 золотая медаль (Падди А.), 3 бронзовые медали (Ильина Д., Тир Е.);

Всероссийские соревнования по гандболу – 1 золотая медаль (командное место), 1 бронзовая медаль (командное место);

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту – 4 золотые медали (Романюк Г., Шибеко В., Громова А.), 1 серебряная медаль (Колготина М.), 4 бронзовые медали (Назарова М., Шибеко В., Колотов С., Левицкий Я.);

Всероссийские соревнования по гольфу – 1 золотая медаль (Зданович М.);

Всероссийские соревнования по дзюдо – 2 бронзовые медали (Имнаишвили Г., Ахметова А.);

Всероссийские соревнования по дзюдо – 2 золотые медали (Агафонова Г., Постникова Е.), 2 бронзовые медали (Амелькина А., Ашаханов Ш.);

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике – 1 золотая медаль (Надежина Е.), 1 бронзовая медаль (Ермаченкова Т.);

Всероссийские соревнования по настольному теннису – 1 серебряная медаль (Гребнев М.), 2 бронзовые медали (Гребнев М., Москалева З., Сафина В., Иванова Е.);

Всероссийские соревнования по подводному спорту – 1 золотая медаль (Кононова О.), 1 серебряная медаль (Смирнова О.), 2 бронзовые медали (Кононова О.);

Всероссийские соревнования по радиоспорту – 4 золотые медали (Годунова А., Платонова И.), 6 серебряных медалей (Шайдаюк К., Гончаров А., Годунова А., Платонова И.), 4 бронзовые медали (Шайдаюк К., Гончаров А., Годунова А.);

Всероссийские соревнования по санному спорту – 1 золотая медаль (Павличенко С.), 1 бронзовая медаль (Горбацевич А.);

Всероссийские соревнования по скалолазанию – 1 золотая медаль (Антунович А), 3 серебряные медали (Роймуев Д., Воробьёв З., Ильчук В.), 1 бронзовая медаль (Антунович А.);

Всероссийские соревнования по сноуборду – 1 золотая медаль (Чабан К.), 1 серебряная медаль (Соколов И.), 1 бронзовая медаль (Рузова М.);

Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике – 2 золотые медали, 6 серебряных медалей (Осокина З.);

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе (вольная борьба) – 1 золотая медаль (Царева В.), 2 бронзовые медали (Хортова В., Шахтемирова Д.);

Всероссийские соревнования по спорту ЛИН (пауэрлифтинг) – 1 золотая медаль (Артемьева А.);

Всероссийские соревнования по спортивному туризму – 1 золотая медаль (Гаевая Е.);

Всероссийские соревнования по судомодельному спорту – 1 бронзовая медаль (Сафаров С.);

Всероссийские соревнования по тайскому боксу-муайтай – 3 золотые медали (Лесняк А., Брантов Д., Александров М.), 1 серебряная медаль (Прокофьев Л.), 5 бронзовых медалей (Костенич А., Вердиян С., Аюкова А., Аликулиев М., Яковлев Е.);

Всероссийские соревнования по тхэквондо (ГТФ) – 5 золотых медалей (Ножевин А., Терещенко А., Долгих Е., Попов Е., Шаткова В., Джиоева Е., Кулина В., Казакова М.), 3 серебряные медали (Алексеев Т., Куликов В., Мурадян А., Марков А., Ножевин А., Попов Е., Бубнова Д., Долгих Е., Лежнина М., Терещенко А., Зеленовский Г.), 9 бронзовых медалей (Алексеев Т., Попов Е., Бубнова Д., Шаткова В., Лежнина М., Терещенко А., Кулина В., Никишин Е.);

Всероссийские соревнования по ушу (таолу, кунгфу-традиционное ушу) – 1 золотая медаль (Мочалова У.), 3 серебряные медали (Романюк В., Куприянова А.), 2 бронзовые медали (Романюк В.);

Всероссийские соревнования по фехтованию –1 золотая медаль (Тумкова Т.), 2 бронзовые медали (Гужиев Е., Тумкова Т.);

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках – 1 бронзовая медаль (Визер К.);

Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Южные звезды (мальчики, девочки до 13 лет) – 1 бронзовая медаль (Попова Е., Суржиков И.).

На межрегиональных соревнованиях спортсменами Ленинградской области завоевано 648 медалей.

Для обеспечения спортивным инвентарем, оборудованием и спортивной экипировкой для спортсменов - членов сборных команд Ленинградской области произведены закупки спортивной экипировки и инвентаря для сборных команд Ленинградской области ГАУ ЛО ЦСП в количестве 11061 единица, ГБУ ЛО ЦСПВВС в количестве 1533 ед.

Расходы на обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов, зачисленных на этапы спортивной подготовки (включая материально-техническое обеспечение) исполнены в сумме 71 424,38 тыс. рублей или 100% к годовым бюджетным назначениям 71 424,38 тыс.руб.

В целях обеспечения тренировочной и соревновательной деятельности, обеспечено участие спортсменов, зачисленных на дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в ГБУ ЛО «ЦПСРВ» и ГАУ ДО ЛО «СШ» Ленинградец», в 12 межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, обеспечено проведение 98 тренировочных мероприятиях.

Расходы на организацию мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд исполнены в сумме 1 921,3 тыс. рублей или 100% к годовым бюджетным назначениям 1 921,3 тыс.руб.

В целях организации мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд проведено торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов физкультурной и спортивной работы в Ленинградской области за 2022 год, 1 коллегия комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области с органами исполнительной власти муниципальных образований в сфере физической культуры и спорта, спортивными федерациями по видам спорта ЛО, руководителями спортивных организаций ЛО, 4 семинара с судьями, тренерами, спортивными федерациями, 4 семинара с руководителями и специалистами организаций, осуществляющих спортивную подготовку, организовано и проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню тренера, проведен Форум, посвященный развитию студенческого спорта, организована и проведена коллегия комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в честь празднования в 2023 году 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Расходы на обеспечение подготовки и участия сборных команд Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи, среди лиц средней и старших возрастных групп населения, среди инвалидов исполнены в сумме 7 656,4 тыс. рублей или 100% к годовым бюджетным назначениям 7 656,4 тыс.руб .

В целях обеспечения подготовки и участия сборных команд Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи, среди лиц средней и старших возрастных групп населения, инвалидов, государственными учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области, обеспечено участие сборных команд Ленинградской области в 48 физкультурных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи, 9 физкультурном мероприятии среди лиц средней и старшей возрастных групп населения, 5 среди инвалидов.

Расходы на изготовление нагрудного знака к почетному званию Ленинградской области «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области» исполнены в сумме 90,0 тыс. рублей или 100 % к годовым бюджетным назначениям 90,0 тыс.руб. Осуществлена закупка 3-х нагрудных знаков через «Электронный магазин Ленинградской области».

Расходы на единовременную выплату лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области» запланированы в сумме 150,0 тыс. рублей. Исполнение 100,00 тыс.руб. 66,7%, присуждено почетное звание и выплачена единовременная выплата двум лицам.

Расходы на выплату премий победителям и призерам всероссийских и международных спортивных соревнований, участникам олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр исполнены в сумме 2 622,65 тыс. рублей или 58,4 % к годовым бюджетным назначениям 4 493,02 тыс.руб.

Осуществлена выплата премий 93 победителям и призерам всероссийских и международных спортивных соревнований и 41 тренерам.

Расходы на выплату стипендий Правительства Ленинградской области спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам исполнены в сумме 28 791,0 тыс. рублей или 93,1 % к годовым бюджетным назначениям 30 924,0 тыс.руб.

Осуществлена выплата стипендии Правительства Ленинградской области 271 получателю стипендии – 182 спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, и 89 тренерам.

Расходы на методическое обеспечение и пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области, включая мероприятия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» исполнены в сумме 1 267,9 тыс. рублей или 100 % к годовым бюджетным назначениям 1 267,9 тыс.руб.

В целях методического обеспечения и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области, включая мероприятия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» подобраны информационные материалы, разработаны и напечатаны макеты для изготовления информационных стендов комплекса ГТО, баннеров, полиграфической продукции, размещены в общедоступном доступе с целью пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни и информационных буклетов.

Изготовлена полиграфическая продукция (диплом «Спорт47» и рамка к нему) в объеме 61 штуки, полиграфическая продукция (баннеры) в объеме 3 штук, приобретена сувенирная продукция (блокноты А5 и шариковые ручки с символикой «100 лет Минспорт РФ» и «Спорт47» в количестве 2500 штук, полиэтиленовые пакеты с символикой «Спорт47» в количестве 500 штук и крафтовые пакеты с символикой «Спорт47» в количестве 100 штук), приобретена сувенирная продукция с логотипом «Спорт47» (еженедельник Lucky А5, шариковая ручка Stork, коробка Silk) в количестве 50 штук, приобретена сувенирная продукция (набор из наклеек для Всероссийского забега «Кросс нации») в количестве 1000 штук.

Организованы и проведены 2 семинара для судей ВФСК ГТО по видам спорта, входящим в перечень испытаний (тестов) комплекса ГТО и специалистов центров тестирования ВФСК ГТО в видео формате.

Приобретены информационные стенды (стойки) в количестве 20 штук. Изготовлены 38264 штук буклетов «Дневник достижений ГТО», 5 баннеров (для празднования Дня тренера), 80 баннеров (Спорт47) для спортивных федераций по видам спорта Ленинградской области, 60 баннеров «Нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО», 500 брошюр «Нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО».

Расходы на обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности спортивного резерва (включая материально-техническое обеспечение) исполнены в сумме 67 238,28 тыс. рублей или 100 % к годовым бюджетным назначениям 67 238,3 тыс.руб.

В целях обеспечения тренировочной и соревновательной деятельности спортивного резерва по волейболу, горнолыжному спорту и фристайлу, обеспечено участие спортсменов в 91 межрегиональном, всероссийском и международном соревновании, 169 тренировочных мероприятиях. Всего по горнолыжному спорту зачислено на подготовку 250 спортсменов, по фристайлу - 25 спортсменов, по волейболу – 200 спортсменов.

Расходы на организацию и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта исполнены в сумме 1 277,1 тыс. рублей или 100 % к годовым бюджетным назначениям 1 277,1 тыс.руб.

В целях организации и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта ГАУ ЛО «ЦПСРГСФ» реализован проект «Разработка моделей практической реализации положений о гармонизации сферы физической культуры и спорта и сферы образования на региональном уровне» в части апробации разработанных моделей, применения на практике, подготовки методических рекомендаций. Заключен договор на разработку методических рекомендаций для учреждений, оказывающих государственные (муниципальные) услуги в области физической культуры и спорта, услуги по предоставлению доступа к Региональному сегменту Информационного сервиса по расчету базовых нормативов затрат.

Проведение мероприятий в рамках федеральной экспериментальной площадки «Внедрение комплекса мер по медицинскому, медико-биологическому и научно-методическому обеспечению в детско-юношеском спорте на территории субъекта Российской Федерации» рассчитано на реализацию в течение 2023 года. 19.04.2023 организован и проведен спортивный форум «Мы команда. Спорт», посвященный вопросам экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта. Подготовлены и изданы 3 методические рекомендации. Разработан и реализован спортивный дневник юного горнолыжника и спортивный дневник горнолыжника для более старших возрастов.

Расходы на организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения исполнены в сумме 744,1 тыс. рублей или 100 % к годовым бюджетным назначениям 744,1 тыс.руб.

В целях организации и проведения спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения ГБУ ЛО «ЦПСРВ» и ГАУ ЛО «ЦПСРГСФ» организована и проведена спортивно-оздоровительная работа на спортивно-оздоровительном этапе. Спортсмены проходят подготовку по программам общефизической подготовки (ОФП). Количество спортсменов - 45 чел (ГБУ ЛО «ЦПСРВ»), 140 чел (ГАУ ЛО «ЦПСРГСФ»).

Расходы на обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности исполнены в сумме 2 056,0 тыс. рублей или 100 % к годовым бюджетным назначениям 2 056,0 тыс.руб.

В соответствии с Дорожной картой по взаимодействию и оказанию помощи г. Енакиево Донецкой Народной Республики проведено совместное тренировочное мероприятие по спортивной борьбе (вольной борьбе) между спортсменами Ленинградской области и спортсменами г. Енакиево в апреле 2023 года в п. Россонь (Кингисеппский район), футболу с 12 по 25 сентября 2023 г. в г. Гатчина.

**По основному мероприятию процессной части 6 «Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта»**

Расходы на мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений, на поддержание эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управления и приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости исполнены в сумме 51 399,25 тыс. рублей или 100 % к годовым бюджетным назначениям 51 399,25 тыс.руб.

Расходы на мероприятие по возмещению недополученных доходов концессионера при осуществлении специальных обязательств концессионера на стадии эксплуатации объекта спорта - плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина исполнены в сумме 667,4 тыс. рублей или 100 % к годовым бюджетным назначениям 667,4 тыс.руб.

В соответствии с условиями концессионного соглашения предоставлена концессионеру бюджетная субсидия в целях возмещения недополученных доходов при осуществлении специальных обязательств на стадии эксплуатации объекта спорта за 2022 год.